文件

塔城地区扶贫开发

领导小组办公室

塔地扶贫领办传[2020]50号

塔城地区2020年度扶贫对象动态管理

工作方案

# 2020年打赢脱贫攻坚战收官之年，为扎实做好年度扶贫对象动态管理工作，根据自治区扶贫办《自治区2020年度扶贫对象动态管理工作方案》（新扶领办传〔2020〕75号）要求，结合地区实际，制定本工作方案。

一、工作内容

# （一）扶贫对象动态管理。包括贫困户脱贫、贫困户新识别和脱贫户返贫、贫困村退出。

1.贫困人口自然变更。包括贫困户（含脱贫户）家庭成员自然增加和自然减少。

# 2.扶贫对象信息采集、更新和录入。包括贫困户（含脱贫户）、新识别贫困户、新增贫困户家庭成员基础信息采集和录入；贫困户（含脱贫户）基础信息更新；贫困村（含退出贫困村）基础信息更新。

# 3.扶贫对象帮扶措施信息采集和录入。包括2020年贫困户（含脱贫户）和贫困村（含退出贫困村）帮扶措施信息采集和录入。

# （二）脱贫不稳定户动态管理。包括脱贫不稳定户风险消除和纳入。按照《塔城地区防止返贫致贫监测预警和动态帮扶实施意见》（塔地扶贫领发〔2020〕1号），在每月排查所有农户是否存在致贫风险的基础上，认真分析研判，确定边缘户。

1.脱贫不稳定人口自然变更。包括脱贫不稳定户家庭成员自然增加和自然减少。

# 2.脱贫不稳定户信息采集、更新和录入。包括脱贫不稳定户、新纳入脱贫不稳定户、新增脱贫不稳定户家庭成员基础信息采集和录入；脱贫不稳定户基础信息更新。

# 3.脱贫不稳定户帮扶措施信息采集和录入。包括2020年脱贫不稳定户帮扶措施信息采集和录入。

# （三）边缘易致贫户动态管理。包括边缘易致贫户风险消除和纳入。

1.边缘易致贫人口自然变更。包括边缘易致贫户家庭成员自然增加和自然减少。

# 2.边缘易致贫户信息采集、更新和录入。包括边缘易致贫户、新纳入边缘易致贫户、新增边缘易致贫户家庭成员基础信息采集和录入；边缘易致贫户基础信息更新。

# 3.边缘易致贫户帮扶措施信息采集和录入。包括2020年边缘易致贫户帮扶措施信息采集和录入。

# （四）扶贫开发数据核实核准。通过全国扶贫开发信息系统业务管理子系统打印贫困户信息对照采集表、2020年贫困户和贫困村帮扶措施采集表等，入户核实采集各项数据，进一步提高建档立卡数据的真实性、准确性。

二、工作步骤

（一）制定方案（7月31日前）。结合自治区扶贫办关于开展扶贫对象动态管理工作要求，立足地区实际，制定塔城地区2020年度扶贫对象动态管理工作方案，对动态管理工作各环节、步骤进行安排部署，统筹推进。

（二）组成专班（8月1日至14日前）。地区扶贫开发领导小组办公室组织成立综合指导组、实地指导组。综合指导组工作贯穿动态管理全过程，负责动态管理工作安排部署，政策解读、数据提取、问题分析、质量通报、问题解答、质量监督等。实地指导组自培训阶段起对县市开展学习培训、信息采集、系统录入等工作开展实地指导。各县（市）成立动态管理执行组，执行组由扶贫开发领导小组成员单位干部、乡镇干部、村“两委”、驻村工作队、下沉干部、帮扶干部组成，负责信息采集具体工作。并于8月15日前上报执行组人员名单报备，联系人：李晓明，联系电话13679985245，穆合力斯，联系电话13319756597。

# （三）组织培训（8月15日至10月10日）。结合自治区培训安排，开展动员部署，组织各县市专班人员进行集中培训，选派业务骨干组成指导组分县市进行实地培训指导。县市根据工作开展情况组织业务培训，确保采集人员熟练掌握业务知识，做到先培训后上岗，先熟悉后填表，杜绝乱采、错填，不精准的问题出现。

# （四）动态管理和信息采集（9月1日前）。指导各县（市）组织开展进村入户，完成防止返贫致贫监测预警精准摸排的因疫情或其他原因返贫致贫人口的识别工作；按照《新疆维吾尔自治区贫困退出实施办法（试行）》（新扶贫领字〔2018〕33号），完成贫困户脱贫退出以及贫困村退出的各项程序；完成脱贫不稳定户和边缘易致贫户消除风险的各项程序；完成扶贫对象、脱贫不稳定户、边缘易致贫户各类信息采集和更新；完成2020年贫困户和贫困村帮扶措施采集；完成2020年边缘易致贫户帮扶措施采集，对脱贫不稳定户和边缘易致贫户持续跟踪监测。

# （五）数据录入（10月1日前）。以县（市）为单位上报确认县（市）新识别贫困户、脱贫户、返贫户规模以及脱贫不稳定户和边缘易致贫户动态调整规模和明细，地区扶贫办逐级向自治区扶贫办申请开通全国扶贫开发信息系统业务管理子系统相关功能，组织进行录入。

# （六）数据分析和问题梳理（10月10日前）。开展数据分析，形成到户到人的具体问题清单。

# （七）问题核查（10月15日前）。地区根据问题清单，组织县级扶贫部门开展实地核查，对查实的问题进行整改。

# （八）完善系统数据（10月18日前）。各县（市）组织在全国扶贫开发信息系统中对数据进行调整完善。

# （九）开展工作总结（10月20日前）。压茬开展2020年度扶贫对象动态管理工作总结，形成专题报告，并报送地区扶贫办。

三、信息采集范围

包括贫困户（含脱贫户）、贫困村（含退出贫困村），脱贫不稳定户和边缘易致贫户，以及贫困村内的村民小组，主要采集发生变化的信息。新识别的贫困户要采集所有基础信息。新纳入的脱贫不稳定户和边缘易致贫户要采集所有基础信息。

- 信息采集方法

信息采集工作严格使用自治区扶贫办确定下发的各项信息采集表规范填写，准确掌握填报说明及指标解释。

1、新识别的贫困户、返贫户信息采集。使用《新识别贫困户信息采集表》采集所有基础信息。

2、新纳入脱贫不稳定户信息采集。使用《脱贫不稳定户信息采集表》采集所有基础信息。

3、新纳入边缘易致贫户信息采集。使用《边缘易致贫户基础信息采集表》采集所有基础信息。

4、贫困户家庭成员自然变更信息采集。使用《贫困户家庭成员自然增加情况表》《贫困户家庭成员自然减少情况表》采集贫困户家庭成员自然增减相关信息。

5、脱贫不稳定户和边缘易致贫户家庭成员自然变更信息采集。使用《脱贫不稳定户和边缘易致贫户家庭成员自然增加情况表》《脱贫不稳定户和边缘易致贫户家庭成员自然减少情况表》采集脱贫不稳定户和边缘易致贫户家庭成员自然增减相关信息。

6、贫困户和贫困村帮扶措施信息完善。使用全国扶贫开发信息系统打印的2020年贫困户和贫困村帮扶措施采集表，核实完善信息。

7、贫困户和贫困村信息采集。使用全国扶贫开发信息系统打印的2020年贫困户信息对照表、贫困村信息对照表，进村入户核实完善所有信息，及时在信息系统中进行补充录入。

五、有关事项

# （一）贫困退出标准。2020年贫困退出执行《新疆维吾尔自治区贫困退出实施办法（试行）》（新扶贫领字〔2018〕33号），贫困户脱贫收入标准为4000元。饮水安全标准执行《新疆维吾尔自治区脱贫攻坚农村饮水安全验收标准》（新水厅〔2019〕143号）。脱贫不稳定户和边缘易致贫户消除风险收入标准为5000元。

（二）关于农户收入计算周期。农户家庭收入计算周期为2019年10月1日至2020年9月30日。贫困户脱贫时，低保金、养老金计入收入。

（三）使用手机APP开展信息核实工作。落实帮扶责任人和有条件的贫困人口下载注册“建档立卡”手机APP工作，扩大用户范围，对住址变更的采集对象，利用系统内“位置采集”模块核实核准贫困户和贫困村的地理位置信息；利用“易地扶贫搬迁原住址、现住址”模块完成搬迁户迁出地和迁入地位置信息采集。

（四）统一操作平台。扶贫对象（边缘易致贫户）动态管理和数据录入全部在全国扶贫开发信息系统业务管理子系统中统一操作。

六、工作要求

（一）提高思想认识。扶贫对象动态管理工作既是脱贫攻坚的基础工作，也是年度扶贫业务的常规工作，今年是打赢脱贫攻坚战的收官之年，时间紧、任务重，各县（市）要高度重视，加强政策学习和理解，把思想认识统一到政策要点上来，适应主动调整和变化，科学制定工作方案，加强人员培训，精心组织实施，强力推进工作。因疫情影响，工作时间节点按实际工作要求执行。

（二）明确标准规范程序。动态管理工作中针对新识别、返贫、贫困人口、脱贫不稳定户、边缘易致贫户等家庭的识别、纳入、信息采集、数据变更等具体工作，要严格依照规定标准、履行规范程序进行。同时，规范各类档案资料的收集整理和保存备案，确保档案资料、实际情况、系统数据三者一致。

（三）压实各级责任。成立地区综合指导组、实地指导组（六个小组）、县（市）执行组，保障扶贫对象动态管理工作全面落实。

1、地区综合指导组。负责2020年扶贫对象动态管理工作总体安排、与自治区扶贫办对接相关事宜，综合指导各县（市）、乡村开展相关工作；

2、实地指导组。以县（市）为单位开展工作（塔城市、额敏县、托里县、裕民县、和布克赛尔县各一组，乌苏市、沙湾县为一组），组长由地区扶贫办一名县级领导担任，人员从本级扶贫开发领导小组成员单位抽调，指导并做好各县（市）动态管理工作，注重数据质量和工作进度，确保高质量完成动态管理工作；

3、县（市）执行组。以县为单位开展工作，县市主要领导总负责，扶贫专职领导具体负责。人员由本级扶贫开发领导小组成员单位、乡镇干部、村两委班子成员、村第一书记、驻村工作队全体成员、下沉干部、帮扶干部组成，进行实名制管理，量化工作任务，做到谁采集、谁负责，谁填表、谁负责，谁审核、谁负责；

4、驻村工作队。地区、县（市）下派的第一书记和“访惠聚”驻村工作队要将2020年扶贫对象动态管理工作作为当前的首要任务，与本县（市）执行组一并参加所驻村扶贫对象动态管理工作，全力以赴做好此项工作。此次动态管理工作以县（市、区）为单位，重点在乡镇以下开展工作。县（市）党委、政府承担扶贫对象动态管理的主体责任，乡镇具体实施，村级入户核实采集，层层压实责任。

（四）强化执纪问责。各县（市）要把作风建设和执纪问责贯穿动态管理和信息采集工作全过程，做到动态管理覆盖到哪里，信息采集就跟进到哪里，执纪问责就跟踪到哪里，对工作发生重大失误、造成严重后果的，对弄虚作假、违规操作的，将依纪依法追究相关部门和人员责任。同时，自治区将启动约谈机制，对问题突出的，约谈党政主要领导。地区也将根据存在问题及造成的影响对主要责任人进行通报、约谈，确保执纪监督贯穿动态管理工作全过程。

附件：1.塔城地区综合指导组人员

2.地区实地指导组人员

3.2020年贫困户信息采集表

4.新识别贫困户信息采集表

5.贫困户家庭成员自然增加情况表

6.贫困户家庭成员自然减少情况表

7.脱贫不稳定户信息采集表

8.边缘易致贫户信息采集表

9.新纳入边缘易致贫户信息采集表

10.边缘易致贫户家庭成员自然增加情况表

11.边缘易致贫户家庭成员自然减少情况表

12.2020年贫困村信息采集表

13.自然村（村民小组）信息采集表

14.信息采集表填表说明和指标解释

塔城地区扶贫开发领导小组办公室

2020年7月21日

附件1

塔城地区综合指导组人员

根据《塔城地区2020年扶贫对象动态管理工作方案》，成立综合指导组。

组  长：冯  涛     地区行署副秘书长、地区扶贫办党

组副书记、主任

湖阿提·哈德力别克    地区扶贫办党组书记、副主任

成  员：梁卫东     地区扶贫办副主任

刘  冲     地区扶贫办副主任

朱正旭     地区扶贫办副主任

郑本明     地区扶贫办副主任

李晓明     地区扶贫办副主任

汪世江     地区扶贫办副主任

周润强     地区扶贫办副主任

孙延青     地区扶贫办副主任

下设综合指导组办公室，主任由湖阿提·哈德力别克同志兼任，工作人员易标、张国新、李振武、冯华、李振海、郭剑、李晓明同志组成，负责扶贫对象动态管理工作的安排，解读相关政策、提取系统数据、分析问题数据、通报数据质量、解答基层问题、撰写总结报告等事项。

附件2

地区实地指导组人员

第一组组长：孙延青   地区扶贫办副主任

成员：宋露、樊星锐

负责塔城市指导扶贫对象动态管理工作

第二组组长：郑本明   地区扶贫办副主任

成员：刘秋节、王文平

负责额敏县指导扶贫对象动态管理工作

第三组组长：李晓明   地区扶贫办副主任

成员：骆作海、翟红兵

负责托里县指导扶贫对象动态管理工作

第四组组长：汪世江   地区扶贫办副主任

成员：刘斌、凡露露

负责裕民县指导扶贫对象动态管理工作

第五组组长：刘冲   地区扶贫办副主任

成员：刘春平、叶尔多斯

负责和布克赛尔县指导扶贫对象动态管理工作

第六组组长：朱正旭   地区扶贫办副主任

成员：余明伟、田蕊

负责乌苏市、沙湾县边缘户识别管理工作

附件3

2020年贫困户信息采集表

附件4

新识别贫困户信息

附件5

贫困户家庭成员自然增加情况表

附件6

| 脱贫不稳定户信息采集表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家庭住址：__________省（区、市） __________市（地、州、盟） __________县（市、区、旗） ________乡（镇） _______村 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 户主姓名 | 居民身份证(残疾人证) 号码 | 返贫风险1（必填） | 返贫风险2 | 返贫风险3 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 备注：返贫风险包括：因大病、因学、因灾、因残、因突发事件、因产业失败、因就业不稳、其他 |  |  |  |  |  |

附件7

贫困户家庭成员自然减少情况表

行政村名称：               行政区划代码：

| 户主姓名 | 户主证件号码 | 减少家庭成员姓名 | 减少家庭成员证件号码 | 减少原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.村委会或驻村工作队针对有家庭成员有减少的贫困户，以村为单位填报此表。

2.减少原因包括（1）死亡、（2）婚出、（3）出国定居、（4）判刑收监、（5）户籍迁出、（6）农转非、（7）失联、（8）分散供养转集中供养。填写减少原因后括号内的编号，如婚出填“2”。

附件8

| 边缘易致贫户信息采集表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 家庭住址：__________省（区、市） __________市（地、州） __________县（市、区） ________乡（镇） _______村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、家庭成员信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | A1 姓名 | A2 性别 | A3 证件类型 | A4 居民身份证(残疾人证) 号码 |  |  | A5 与户主关系 | A6 民族 |  | A7 政治面貌 |  | A8 文化 程度 | A9在校生状况 | A10健康状况 |  | A12务工区域 |  | A13务工时间 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 户主 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、致贫风险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A52a致贫风险1(单选项):□因大病 □因学 □因灾 □因残 □因突发事件 □因产业失败 □因就业不稳 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A52b致贫风险2(单选项):□因大病 □因学 □因灾 □因残 □因突发事件 □因产业失败 □因就业不稳 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A52c致贫风险3(单选项):□因大病 □因学 □因灾 □因残 □因突发事件 □因产业失败 □因就业不稳 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、收入情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A28 工资性收入（元） |  |  |  |  |  | A29 转移性收入（元） |  |  |  |  | A29d 养老保险金（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| A30 生产经营性收入（元） |  |  |  |  |  | A29a 计划生育金（元） |  |  |  |  | A29e 生态补偿金（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| A31 财产性收入（元） |  |  |  |  |  | A29b 低保金（元） |  |  |  |  | A29f 其他转移性收（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| A31a资产收益扶贫分红收入（元） |  |  |  |  |  | A29c 特困供养金（元） |  |  |  |  | 人均纯收入（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| A31b其他财产性收入（元） |  |  |  |  |  | A32 生产经营性支出（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：                 联系电话：                                      填表日期：      年  月  日

附件9

| 新纳入边缘易致贫户信息采集表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 家庭住址：__________省（区、市） __________市（地、州、盟） __________县（市、区、旗） ________乡（镇） _______村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、家庭成员信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | A1 姓名 | A2 性别 | A3 证件类型 | A4 居民身份证(残疾人证) 号码 |  |  | A5 与户主关系 | A6 民族 |  | A7 政治面貌 |  | A8 文化 程度 | A9在校生状况 | A10健康状况 |  | A12务工区域 |  | A13务工时间 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 户主 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、致贫风险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A52a致贫风险1(单选项):□因大病 □因学 □因灾 □因残 □因突发事件 □因产业失败 □因就业不稳 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A52b致贫风险2(单选项):□因大病 □因学 □因灾 □因残 □因突发事件 □因产业失败 □因就业不稳 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A52c致贫风险3(单选项):□因大病 □因学 □因灾 □因残 □因突发事件 □因产业失败 □因就业不稳 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、收入情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A28 工资性收入（元） |  |  |  |  |  | A29 转移性收入（元） |  |  |  |  | A29d 养老保险金（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| A30 生产经营性收入（元） |  |  |  |  |  | A29a 计划生育金（元） |  |  |  |  | A29e 生态补偿金（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| A31 财产性收入（元） |  |  |  |  |  | A29b 低保金（元） |  |  |  |  | A29f 其他转移性收（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| A31a资产收益扶贫分红收入（元） |  |  |  |  |  | A29c 特困供养金（元） |  |  |  |  | 人均纯收入（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| A31b其他财产性收入（元） |  |  |  |  |  | A32 生产经营性支出（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：                 联系电话：                                      填表日期：      年  月  日

附件10

| 边缘易致贫户家庭成员自然增加情况表 行政村名称： 行政区划代码： 户主姓名： 证件号码： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | A1 姓名 | A2 性别 | A3 证件类型 | A4 居民身份证(残疾人证) 号码 | A5 与户主关系 | A6 民族 | A7 政治面貌 | A8 文化 程度 | A9在校生状况 | A10健康状况 | A12务工区域 | A13务工时间 |
| 1 |  |  |  |  | 户主 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.村委会或驻村工作队针对有家庭成员增加的边缘易致贫户，以户为单位填报此表

2.增加原因包括（1）新生儿、（2）婚入、（3）户籍迁入、（4）刑满释放、（5）收养、（6）失联人口回归。填写增加原因后括号内的编号，如婚入填“2”。

附件11

边缘易致贫户家庭成员自然减少情况表

行政村名称：               行政区划代码：

| 户主姓名 | 户主证件号码 | 减少家庭成员姓名 | 减少家庭成员证件号码 | 减少原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.村委会或驻村工作队针对有家庭成员有减少的边缘易致贫户，以村为单位填报此表。

2.减少原因包括（1）死亡、（2）婚出、（3）出国定居、（4）判刑收监、（5）户籍迁出、（6）失联、（7）分散供养转集中供养。填写减少原因后括号内的编号，如婚出填“2”。

附件12

2020年贫困村信息采集表

附件13

| 自然村（村民小组）信息采集表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隶属行政村： |  |  | 自然村名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人： |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D1 总户数（户） |  |  |  |  |  | D2b 低保人口数（人） |  |  |  |  |  |  |
| D1a 贫困户数（户）（由户表生成） |  |  |  |  | — | D2c 特困供养人口数（人） |  |  |  |  |  |  |
| D1b 低保户数（户） |  |  |  |  |  | D2d 少数民族人口数（人） |  |  |  |  |  |  |
| D1c 特困供养户数（户） |  |  |  |  |  | D2e 女性人口数（人） |  |  |  |  |  |  |
| D1f残疾人户数（户） |  |  |  |  |  | D2f 残疾人口数（人） |  |  |  |  |  |  |
| D2 总人口数（人） |  |  |  |  |  | D3 乡外务工人数（人） |  |  |  |  |  |  |
| D2a 贫困人口数（人）（由户表生成） |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、生产生活条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D4 到行政村距离（公里） |  |  |  |  |  | D7 是否通生活用电 |  |  |  |  |  | □是□否 |
| D5 是否通硬化路 |  |  |  |  | □是□否 | D8 是否接入光纤宽带 |  |  |  |  |  | □是□否 |
| D6 是否通生产用电 |  |  |  |  | □是□否 | D9未实现饮水安全户数 |  |  |  |  |  |  |
| 填表人（签字）: |  |  |  | 审核人（签字）： |  |  |  |  |  | 填表日期：年月日 |  |  |  |

附件14

信息采集表填表说明和指标解释

贫困户信息采集表填表说明和指标解释

一、填表说明

1．本表包括基本信息、家庭成员信息、致贫原因、收入情况、生产生活条件，以及帮扶责任人信息等六个部分。

填表人、联系电话、户主签字、填表日期等内容为纸质版采集表归档使用，不录入系统。

2．指标类型及填写说明

（1）字符型：填写数字或汉字，如家庭住址、联系电话、证件号码等。

（2）数值型：需填写数字，如务工时间、工资性收入等。

（3）选择项：需要勾选，如识别标准、贫困户属性等。

（4）是否项：需填写“是”或“否”，如饮水是否安全、是否通生产用电等。

3．除选填项（联系电话、开户银行和银行账号）外，其他指标项不得为空。如没有外出务工的贫困人口，“务工时间”填“0”。

二、指标解释

（一）基本信息

1．联系电话（字符型）

一般为户主电话号码，也可以填写能够联系该户主的家庭成员、亲戚、邻居、村负责人电话。若为固定电话，需填写区号。

2．开户银行和银行账号（字符型）

是指贫困户用于存取各类到户补贴资金所使用的具体开户银行和银行账号。

3．A23识别标准（选择项）

指贫困户所属范围，包括国家标准、省定标准和市定标准。国家农村扶贫标准是指依据国家统计局公布的扶贫标准。省、市级农村扶贫标准是指某些省区市根据自身财力和农村低保标准，自行确定的农村扶贫标准。本指标由省级统一填报口径，由登记员填报。执行国家农村扶贫标准的省，登记员填写国家农村扶贫标准；执行省级农村扶贫标准的省，登记员填写省级农村扶贫标准。

4．A24贫困户属性（选择项）

包括一般贫困户、低保贫困户、特困供养贫困户。

“一般贫困户”是指狭义的贫困户，即家庭有劳动能力，且家庭人均纯收入低于国家贫困识别标准的农户。

“低保贫困户”是指享受了国家低保待遇，家庭人均纯收入仍低于国家贫困识别标准的农户。低保贫困户享受国家低保和扶贫双重待遇。

“特困供养户”是指享受了国家特困供养待遇，家庭人均纯收入仍低于国家贫困识别标准的农户，特困供养贫困户享受国家特困供养和扶贫双重待遇。特困供养贫困户一般为分散供养的特困供养户。

5．A25是否军烈属（是否项）

包括军属和军烈属。军属指现役军人的直系血亲、配偶和依靠现役军人生活的16岁以下的弟妹，或军人自幼依靠其抚养长大，现在又必须依靠军人生活的其他亲属。军烈属指因公牺牲军人遗属的简称，在役军人因公牺牲，其家属称军烈属。

6.“消费扶贫”是指社会各界花钱去购买贫困地区和贫困户种植、养殖等农副产品，帮助贫困地区和贫困户增加收入的扶贫方式。

7.“订单农业”主要是指农户与基地、合作社、园区、公司等实体签订的定向种植、养殖、加工等协议或合同等模式。

（二）家庭成员信息

1．A1姓名（字符型）

填写家庭成员的姓名，以本人身份证登记的名字为准，如无身份证，则以户口薄上登记的名字为准。

家庭成员是指居住在同一住宅内，常住或者与户主共享开支或收入的成员。包括由本家庭供养的在外学生、未分家农村外出从业人员或随迁家属、轮流居住的老人、因探亲访友等原因临时外出人员；不包括不再供养的在外学生、已分家子女、出嫁人员、挂靠人员或寄宿者、帮工、已应征入伍者。

- A2性别（字符型）

- 填写“男”、“女”。

| 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 男 | 02 | 女 |

3．A3证件类型

| 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 居民身份证 | 09 | 残疾人证 |

4．A4居民身份证（残疾人证）号码（字符型）

采用二代身份证或户口簿提供的身份证号码（18位）填写，无证者需经当地公安户籍部门甄别并出具身份证号码证明，方可填入系统。

持有中华人民共和国残疾人证（二代），直接填写二代残疾人证号码（第二代《残疾人证》采用全国统一编码，由18位身份证号加1位残疾类别代码和1位残疾人等级代码，由18位身份证号加1位残疾类别代码和1位残疾人等级代码共20位代码组成）。

5．A5与户主关系（字符型）

指贫困户家庭成员与户主之间的关系，具体关系如下，填写汉字。

| 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 | 本人或户主 配偶 之子 之女 之儿媳 之女婿 之孙子 之孙女 之外孙子 之外孙女 之父 之母 之岳父 | 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 99 | 之岳母 之公公 之婆婆 之祖父 之祖母 之外祖父 之外祖母 之兄弟姐妹 之曾孙子（女） 之侄子（女） 之兄弟媳妇 之叔伯 其他 |

6.A6民族（字符型）

以本人身份证登记的民族为准，如无身份证，则以户口簿上登记的民族为准。

| 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 汉族 | 02 | 满族 |
| 03 | 回族 | 04 | 蒙古族 |
| 05 | 藏族 | 06 | 维吾尔族 |
| 07 | 苗族 | 08 | 彝族 |
| 09 | 壮族 | 10 | 布依族 |
| 11 | 朝鲜族 | 12 | 侗族 |
| 13 | 瑶族 | 14 | 白族 |
| 15 | 土家族 | 16 | 哈尼族 |
| 17 | 哈萨克族 | 18 | 傣族 |
| 19 | 黎族 | 20 | 傈僳族 |
| 21 | 佤族 | 22 | 畲族 |
| 23 | 高山族 | 24 | 拉祜族 |
| 25 | 水族 | 26 | 东乡族 |
| 27 | 纳西族 | 28 | 景颇族 |
| 29 | 柯尔克孜族 | 30 | 土族 |
| 31 | 达斡尔族 | 32 | 仫佬族 |
| 33 | 羌族 | 34 | 布朗族 |
| 35 | 撒拉族 | 36 | 毛南族 |
| 37 | 仡佬族 | 38 | 锡伯族 |
| 39 | 阿昌族 | 40 | 普米族 |
| 41 | 塔吉克族 | 42 | 怒族 |
| 43 | 乌孜别克族 | 44 | 俄罗斯族 |
| 45 | 鄂温克族 | 46 | 德昂族 |
| 47 | 保安族 | 48 | 裕固族 |
| 49 | 京族 | 50 | 塔塔尔族 |
| 51 | 独龙族 | 52 | 鄂伦春族 |
| 53 | 赫哲族 | 54 | 门巴族 |
| 55 | 珞巴族 | 56 | 基诺族 |
| 99 | 其他 |  |  |

7．A7政治面貌（字符型）

指贫困人口的政治面貌，具体指标代码如下，填写汉字。

| 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 02 03 | 中共党员 中共预备党员 共青团员 | 04 05 06 | 民主党派人士 无党派民主人士 群众 |

8．A8文化程度（字符型）

指贫困人口的受教育程度，具体指标代码如下，填写汉字。

| 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 02 03 | 文盲或半文盲 小学 初中 | 04 05 06 | 高中 大专 本科及以上 |

9．A9在校生情况（字符型）

指贫困人口目前在学校就读的情况，具体指标代码如下，填写汉字。

| 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 | 学龄前儿童 学前教育 小学 七年级 八年级 九年级 普通高中一年级 普通高中二年级 普通高中三年级 中职一年级 中职二年级 中职三年级 高职高专一年级 | 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 高职高专二年级 高职高专三年级 技师学院一年级 技师学院二年级 技师学院三年级 技师学院四年级 本科一年级 本科二年级 本科三年级 本科四年级 本科五年级 硕士研究生及以上 |

技师学院是在原高级技工学校基础上发展而成的技工院校，是技工院校的最高层次。其主要任务是培养高级工以上的高技能人才，可招收相关专业中职或高中毕业生，亦可招收初中毕业生。

10．A10健康状况（字符型）

具体指标代码如下，填写汉字。

| 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 02 | 健康 长期慢性病 | 03 04 | 大病 残疾 |

“健康”是指过去一个月身体健康状况良好；“长期慢性病”是指需要长期吃药治疗的疾病，如肝炎、肺炎、糖尿病；“大病”是指如心脏病、癌症等需要经常住院治疗的疾病。

11．A11劳动技能（字符型）

劳动技能本质上是人的劳动能力，这种劳动能力包括人的体力能力、智力能力和心理能力。具体指标代码如下，填写汉字。

| 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 02 05 | 普通劳动力 技能劳动力 弱劳动力或半劳动力 | 03 04 | 丧失劳动力 无劳动力 |

普通劳动力是指16周岁—60周岁具有劳动能力，但没有取得执业资格证书的人员；技能劳动力指经过技术等级考试合格后，获得人社部门统一颁发的相应等级的执业资格证书的具有劳动能力的人；16周岁—60周岁丧失劳动力是指由于疾病、残疾而丧失劳动能力；无劳动力是指16周岁以下未成年人和超过劳动年龄已经无劳动能力；弱劳动力或半劳动力是指16周岁—60周岁之间有劳动能力的病人以及60周岁以上的健康人群，能够从事一些简单劳动的人员。

对残疾人有劳动力的界定应根据残疾人本人在生活生产中的实际情况准确判断，并在村民大会讨论和村委会核实中据实评判残疾人有无劳动力，避免主观上将残疾人直接列入无劳动能力的救助对象。原则上除一、二级肢体残疾人、精神残疾人、智力残疾人之外，其他类别和登记的成年残疾人都应视为有劳动力。

12．A12务工区域（字符型）

在县内、省内县外、省外务工，选择务工企业所在的地区，如果在家务农、学生、军人等情况可选“其他”。务工区域包括务工所在省、市、县、乡。

13．A13务工时间（字符型）

指在调查年度内累计务工时间，填写月数，范围为0-12。如外出务工三个半月填写3.5；如果是在家务农、学生、军人等情况，务工时间填0。

14．A14失学或辍学原因（字符型）

失学：从来没有上过学。辍学：没有完成规定学业发生的中途退学行为。

| 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 02 03 | 因病 因残 厌学 | 04 05 06 | 提前毕业 推迟上学 其他 |

15.A15是否会讲普通话（是否型）

| 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 是 | 02 | 否 |

16.A16 是否参加城乡居民基本养老保险（是否型）

| 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 是 | 02 | 否 |

17. A17是否参加城乡居民基本医疗保险（是否型）

| 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 是 | 02 | 否 |

18．A18 是否参加大病保险（是否型）

| 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 是 | 02 | 否 |

19.A19 是否享受农村居民最低生活保障（是否型）

| 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 是 | 02 | 否 |

20.A20 是否参加商业补充医疗保险（是否型）

| 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 是 | 02 | 否 |

21.A21 是否享受人身意外保险补贴（是否型）

| 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 是 | 02 | 否 |

22.A23 识别标准

| 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 02 | 国家 省级 | 03 | 市级 |

23.A24 贫困户属性

| 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 02 | 一般贫困户 低保贫困户 | 03 | 特困供养贫困户 |

特困供养贫困户：农村中无劳动能力、无生活来源、无法定赡养扶养义务人或虽有法定赡养扶养义务人，但无赡养扶养能力的老年人、残疾人和未成年人。

24.A25 是否军烈属（是否型）

| 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 是 | 02 | 否 |

25．A26 计划脱贫年度

（三）致贫原因

1.A27致贫原因（字符型）

| 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 02 03 04 05 06 07 | 因病 因残 因学 因灾 因婚 缺土地 缺水 | 08 09 10 11 12 13 | 缺技术 缺劳力 缺资金 交通条件落后 自身发展动力不足 因丧 |

（四）收入情况

1．A28工资性收入（元）（数值型）

主要指调查年度该户所有人外出务工的所有工资收入。

2．A29转移性收入（元）（数值型，自动生成）

是指国家、单位、社会团体对居民家庭的各种转移支付和居民家庭间的收入转移。包括计划生育补贴、低保金、特困供养金、养老保险金、生态补偿金。除以上各类补贴外，还包括政府、非行政事业单位、社会团体对农户转移的退休金、社会救济和补助、救灾款、经常性捐赠和赔偿等；住户之间的赡养收入、经常性捐赠和赔偿以及农村地区（村委会）在外（含国外）工作的本住户非常住成员寄回带回的收入等。

3．A29a计划生育金（元）（数值型）

城镇户籍人口中实行计划生育的独生子女父母、以及双女户的奖励。

4．A29b低保金（元）（数值型）

农村低保即农村居民最低生活保障，它的保障对象是家庭年人均纯收入低于当地最低生活保障标准的农村居民。必须是民政认定的低保户，否则为0。

5．A29c特困供养金（元）（数值型）

特困供养对象，主要包括村民中符合下列条件的老年人、残疾人和未成年人。特困供养对象指农村中无劳动能力、无生活来源、无法定赡养扶养义务人或虽有法定赡养扶养义务人，但无赡养扶养能力的老年人、残疾人和未成年人而设立的。

6．A29d养老保险金（元）（数值型）

城乡居民养老保险、城镇职工养老保险参保人员，到达待遇领取年龄后领取的养老保险待遇。参加城乡居民社会养老保险、城镇职工养老保险但未到领取年龄者为0。

7．A29e生态补偿金（元）（数值型）

对个人或区域保护生态系统和环境的投入或放弃发展机会的损失的经济补偿。

8．A29f其他转移性收入（元）（数值型）

包括政府、非行政事业单位、社会团体对农户转移的退休金、社会救济和补助、救灾款、经常性捐赠和赔偿，以及粮食补贴、农资综合补贴、农机具补贴等生产类补贴等；住户之间的赡养收入、经常性捐赠和赔偿以及农村地区（村委会）在外（含国外）工作的本住户非常住成员寄回带回的收入等。

9．A30生产经营性收入（元）（数值型）

主要指农户以家庭为生产经营单位通过生产经营活动取得的收入。分为农业、林业、牧业、渔业、工业、建筑业以及第三产业。

10．A31财产性收入（元）（数值型）

也称资产性收入，指通过资本、技术和管理等要素参与社会生产和生活活动所产生的收入。即家庭拥有的动产（如银行存款、有价证券）和不动产（如房屋、车辆、收藏品等）所获得的收入。包括出让财产使用权所获得的利息、租金、专利收入；财产营运所获得的红利收入、财产增值收益等。

11．A31a资产收益扶贫分红收入（元）（数值型）

通过资产入股开展各类项目，不需参加劳动而直接从项目收益中获取的分红。

12．A31b其他财产性收入（元）（数值型）

除资产收益扶贫分红收入以外的财产性收入。

13．A32生产经营性支出（元）（数值型）

主要指农户以家庭为生产经营单位通过生产经营活动的支出。包括家庭经营费用支出、生产性固定资产折旧、税金和上交承包费用等。

（五）生产条件

1．A33耕地面积（亩）（数值型）

是指种植农作物的土地面积，包括因各种原因休闲和抛荒的土地面积，不包括代他人临时耕种和租入的土地面积。

2．A34牧草地面积（亩）（数值型）

是指该户承包集体的全部牧草地面积。不包括代他人临时经营或租入的牧草地面积。

3．A35水面面积（亩）（数值型）

是指承包集体的水产品养殖水面面积，不包括代他人经营或租入水面面积。

4．A36林地面积（亩）（数值型）

是指包括生长乔木、竹类、红树林和灌木林等主要用于林业的土地面积，不包括代他人临时经营和租入的面积。

5．A36a退耕还林面积（亩）（数值型）

是指从生态、社会、经济条件实际出发，将易造成水土流失的坡耕地和沙化耕地转为林地的面积。

6．A36b林果面积（亩）（数值型）

是指包含水果、干果、木本粮油、茶、竹、中药材、用材林、食用菌以及花卉、种苗等特色经济林面积。

7.A39加入农民专业合作组织（是否型）

| 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 是 | 02 | 否 |

8.A46是否有龙头企业带动（是否型）

| 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 是 | 02 | 否 |

9.A47是否有创业致富带头人带动（是否型）

| 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 是 | 02 | 否 |

（六）生活条件

1．A37入户路类型（字符型）

| 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 02 | 泥土路 砂石路 | 03 | 硬化路 |

2．A38与村主干路距离（公里）（数值型）

指到村内主干公路（道路）的最小距离。A37、A38用于了解入户路情况。

3.A40危房等级（字符型）

| 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | C级 | 02 | D级 |

4．A41住房面积（平方米）（数值型）

是指农户自有住房建设面积。不包括仓库等作为生产用途房屋面积。无房户的住房面积为0。

5．A42是否通生活用电（是否型）

| 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 是 | 02 | 否 |

6．A43是否有卫生厕所（字符型）

| 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 有 | 02 | 无 |

7．A44是否解决安全饮用水（是否型）

评价标准由水量、用水方便程度、供水保证率、水质四项指标组成，四项指标均达到《新疆维吾尔自治区脱贫攻坚农村饮水安全验收标准》才符合农村饮水安全贫困退出标准。

| 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 是 | 02 | 否 |

8．A45主要燃料类型（字符型）

柴草、干畜粪、煤炭、清洁能源、其他。单选，其中“清洁能源”是指太阳能、风能、生物质能、水电潮汐地热等，也包括沼气和天然气。

9.A48是否通广播电视（是否型）

| 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 是 | 02 | 否 |

10.A51是否接受医疗救助（是否型）

| 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 是 | 02 | 否 |

（七）帮扶责任人

1．姓名（字符型）

填写帮扶责任人姓名，一户可有多个帮扶责任人。

2．性别（字符型）

填写“男”或“女”。

3．政治面貌（字符型）

填写帮扶责任人政治面貌

| 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 02 03 | 中共党员 中共预备党员 共青团员 | 04 05 06 | 民主党派人士 无党派民主人士 群众 |

4．帮扶（选派）单位名称（字符型）

帮扶责任人所属的单位名称。录入时从系统中已存在的帮扶单位中选择。

5．帮扶开始时间（字符型）

必填项，填写帮扶开始时间，精确到月份（如：2015.01）。

6．帮扶结束时间（字符型）

填写帮扶结束时间，精确到月份（如：2015.01）。如无法确定结束时间可不填。

7．联系电话（字符型）

必填项，填写能够联系到帮扶责任人的固定电话或移动电话。采集表可以不填写，录入时根据选中的帮扶单位自动生成。

贫困村信息采集表填表说明和指标解释

一、填表说明

1．本表包括基本情况、发展现状、村帮扶需求、驻村工作队等四个部分。

填表人、审核人、填表日期等内容为纸质版采集表归档使用，不录入系统。

2．指标类型及填写说明

（1）字符型：填写数字或汉字，如村负责人、职务、村办公电话等。

（2）数值型：需填写数值，如总户数、总人口数等。

二、指标解释

- 基本情况

省（区、市）、地（市、州）、县（市、区）、乡（镇、街道）行政村

1.村名（字符型）。

填写行政村村名。

2.村党委支部书记姓名（字符型）

填写村党支部书记姓名。

3.村委会主任姓名（字符型）

填写村委会主任姓名，若党支部书记和村委会主任是同一人，填写一个即可。

4.村委会主任电话（字符型）

填写村委会主任电话。

5．地形地貌（单选）（字符型）

| 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 03 | 山区村 平原村 | 02 | 丘陵村 |

6．规划方向（单选）（字符型）

| 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 03 | 中心村 过渡村 | 02 | 一般村 |

中心村：指具有较好发展基础和条件，具备较大集聚发展潜力。未来五年将作为着重提升整体功能和水平，建设成与城镇协同发展的现代化村庄。

一般村：指中心村和过渡村之外的村庄。

过渡村：指发展基础和条件较差，扶贫开发难度大、成本高，难以在原地实现扶贫开发目标，未来五年趋于调整、撤并和拟整体搬迁的村。

7．贫困村属性（单选）（字符型）

| 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 02 03 | 贫困村 非贫困村 经济薄弱村 | 04 05 | 十二五贫困村 十三五贫困村 |

8．中共党员人数（个）（数值型）

是指该村中共党员数量，包括贫困人口和非贫困人口。

9．大学生村官人数（个）（数值型）

是指该行政村，大学生村官数量。

10.B11 农民人均可支配收入（元）

11.村部位置

填写行政村的经纬度。

- 贫困村生活条件和基本公共服务

1.B23 危房户数（户）（数值型）。

2.B13参加城乡居民医疗保险人数（人）（数值型）。

3.B16参加大病保险人数（人）（数值型）。

4.B15参加城乡居民基本养老保险人数（人）（数值型）。

5.B14参加城镇职工基本养老保险人数（人）（数值型）。

6.B36通宽带的村小学个数。

7.B28行政村卫生室个数。

8.B29行政村职业（助理）医师数。

9.B30行政村乡村医生数。

10.B32行政村生活垃圾集中堆放点个数。

11.B31行政村公共卫生厕所个数。

12.B34通宽带户数（户）（数值型）

是指能够通过宽带连接到互联网获得网络信息的户数。

13.B35能用手机上网的户数（户）（数值型）

是指能够通过手机登录互联网的农户数。

14．B18通客运班车（字符型）

| 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 是 | 02 | 否 |

15.B17到乡镇是否通硬化路（字符型）

| 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 是 | 02 | 否 |

16.B17a到乡镇距离（公里）。

17.B33行政村文化（图书）室个数（个）（数值型）

- 贫困村生产条件

1．B5 耕地面积（亩）（数值型）

是指种植农作物的土地面积，包括因各种原因休闲和抛荒的土地面积。

2．B5a 有效灌溉面积（亩）（数值型）

是指具有一定的水源，地块比较平整，有灌溉工程或设备已经配套，在一般年景下当年能够进行正常灌溉的耕地面积。

3．B6 林地面积（亩）（数值型）

包括郁闭度0.2以上乔木林地以及竹林地、灌木林地、疏林地、采伐迹地、未成林造林地、苗圃地和县级以上人民政府规划的宜林地。

4．B6a 退耕还林面积（亩）（数值型）

是指从生态、社会、经济条件实际出发，将易造成水土流失的坡耕地和沙化耕地转为林地的面积。

5．B6b 林果面积（亩）（数值型）

是指包含水果、林果、木本粮油、茶、竹、中药材、用材林、食用菌以及花卉、种苗等特色经济林面积。

6．B7 牧草地面积（亩）（数值型）

是指该村的全部牧草地面积。

7．B8 水面面积（亩）（数值型）

是指水产品养殖水面面积。

8.B9农民专业合作组织个数（数值型）。

9.B10贫困村创业致富带头人人数（数值型）。

系统自动生成，不算外村的致富带头人。

10.B12村级集体经济收入（万元）

11.B26经营休闲农业和乡村旅游的户数（数值型）。

包括开展乡村旅游的户数和经营农家乐的户数。

12.B27经营休闲农业和乡村旅游的户年均收入（元）

包括开展乡村旅游和经营农家乐的户年均收入。

- 行政村驻村工作队情况

1.工作队成员姓名（字符型）。

2.性别（字符型）

选择“男”或“女”。

3.出生年月（字符型）

4.职务级别（字符型）

具体指标代码如下，填写汉字。

| 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 02 03 04 05 | 省部级 厅局级正职 厅局级副职 县处级正职 县处级副职 | 06 07 08 09 10 | 乡科级正职 乡科级副职 科员级 办事员级 未定职 |

5.学历（字符型）

| 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 02 03 04 05 06 | 博士研究生 硕士研究生 大学本科 大学专科 中专技校 中等专科 | 07 08 09 10 11 | 职业高中 技工学校 普通高中 初中 小学 |

6．政治面貌（字符型）

指队员的政治面貌，具体指标代码如下，填写汉字。

| 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 02 03 04 05 06 07 | 中共党员 中共预备党员 共青团员 民革会员 民盟盟员 民建会员 民进会员 | 08 09 10 11 12 13 | 农工党党员 致公党党员 九三学社社员 台盟盟员 无党派民主人士 群众 |

7．帮扶单位名称（字符型）

指参与扶贫开发的定点扶贫单位、东西协作扶贫单位、军队和武警部队、企业、科研院校、医院、省内对口帮扶单位、社会组织等。中央、省、市、县、乡镇、部队、其他。

8．单位隶属关系（字符型）

中央、省、市、县、乡镇、部队、其他。采集表可以不填写，录入时根据选中的帮扶单位自动生成。

| 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 中央 | 02 | 省 |
| 03 | 市（地区） | 04 | 县（区） |
| 05 | 街道（镇、乡） | 06 | 居民（村民）委员会 |
| 07 | 军队 | 08 | 其他 |

9.联系电话（字符型）

填写能够联系到队员的固定电话或移动电话。采集表可以不填写，录入时根据选中的帮扶单位自动生成。

10．是否第一书记（是否型）

| 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 是 | 02 | 否 |

11．是否队长（是否型）

| 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 是 | 02 | 否 |

12．驻村开始时间（年月）（字符型）

必填项，填写驻村开始时间，精确到月份（如：2015.01）。

13．驻村结束时间（年月）（字符型）

填写驻村结束时间，精确到月份（如：2015.12）。

自然村（村民小组）信息采集表填表说明和指标解释

一、填表说明

1．本表包括基本情况和生产生活条件两个部分。

填表人、审核人、填表日期等内容为纸质版采集表归档使用，不录入系统。

2．指标类型及填写说明

（1）字符型：填写数字或汉字，如自然村名称等。

（2）数值型：需填写数字，如总户数、总人口数等。

二、指标解释

（一）基本情况

1．自然村名称（字符型）

填写自然村，系统自动生成自然村区划编号和组号。

2．D1总户数（户）（数值型）

是指长期（一年以上）居住在自然村内的农户，户口不在本地，但在本小组居住一年以上的农户，计入总户数；举家外出一年以上的农户不计算在内。

3．D2总人口数（人）（数值型）

是指经常在家或居家6个月以上的人口。虽然在外居住6个月但收入带回家，且经济和生活与本户连为一体的人口也计算在内。

4．D1b低保户数（户）（数值型）

是指自然村家庭年人均纯收入低于当地最低生活保障标准并领取低保补助的农户数。

5.D2b低保人口数（人）（数值型）

填写低保人口数。

6．D1c特困供养户数（户）（数值型）

是指对农村无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、抚养义务人无赡养、抚养、抚养能力的老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人给予特困供养的农户数。

7．D2c特困供养人口数（人）（数值型）

填写特困供养人口数。

8．D2d 少数民族人口数（人）（数值型）

依据身份证或户口簿标注的民族属性为少数民族的人口总数。

9．D2e 女性人口数（人）（数值型）

10．D2f残疾人口数（人）（数值型）

11．D1f残疾人户数（户）（数值型）

12．D3 乡外务工人数（人）（数值型）

是指自然村自发或经过各类培训，到户籍所在乡镇外务工超过3个月以上的全部人数。

（二）生产生活条件

1.D4 到行政村距离（公里）（数值型）

2.D5 是否通硬化路（字符型）

| 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 是 | 02 | 否 |

3．D6是否通生产用电（字符型）

| 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 是 | 02 | 否 |

4．D7 是否通生活用电（字符型）

| 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 是 | 02 | 否 |

5．D8 是否接入光纤宽带（字符型）

| 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 是 | 02 | 否 |

6. D9未实现饮水安全户数（户）（数值型）。