## 2024年项目表
塔城地区2024年中央新增财政衔接推进乡村振兴补助资金项目表
项目序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 建设地点 | 建设任务 | 项目类别 | [7 empty] | 受益人口数（人） | 责任单位 | 责任人 | 资金规模（万元） | [12 empty] | 简要绩效目标 | 简要利益机制 | 计划完成支出时间 | 实际支出金额
[7 empty] | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 |  |  |  | 小计 | 中央衔接 | 自治区衔接 | 以工代赈 | 少数民族发展 | 国有农场 | 国有牧场 | 国有林场 | 涉农整合 | 地方政府债券 | 地、县配套 | 其他资金 | 备注（其他资金名称）
塔城地区合计33个项目 | [6 empty] | 28 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10940 |  |  | 3611 | 2000 | 987 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 270 | 0
托里县合计26个项目 | [6 empty] | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5434 |  |  | 860 | 774 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | tlx-2024016 | 托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村建设项目哈萨克民宿自驾基地提升改造建设项目 | 新建 | 2024年1月-10月 | 库普乡萨尔窝孜克村 | 1、为库普乡萨尔窝孜克村哈萨克民宿自驾基地新建充电桩补给站5座、物资补给站及公共卫生间136.50㎡、补水装置1处;2、为库普乡萨尔窝孜克村哈萨克民宿自驾基地新建地标性婚庆毡房295.59㎡、新建哈萨克族特色婚礼外场约300㎡。 | 1 | [7 empty] | 300 | 库普乡人民政府 | 甘璐 | 26 | 26 | [11 empty] | 计划新建托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村建设项目哈萨克民宿自驾基地提升改造建设项目，投资350万元，投入到产业发展别，主要建设内容为：1、为库普乡萨尔窝孜克村哈萨克民宿自驾基地新建充电桩补给站10座、公共卫生间60平方米、冷热水供应站50平方米；2、为库普乡萨尔窝孜克村哈萨克民宿自驾基地新建地标性园区木制毡房800平方米、新建哈萨克族特色婚礼外场300平方米，预计5月开工建设，10月完工，群众满意度98%以上，本次安排资金200万元。 | 计划投资200万元，托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村建设项目哈萨克民宿自驾基地提升改造建设项目通过实施该项目，预计可在项目实施时聘用当地农户就业增收，项目建设完成后，该项目可发挥产业帮扶带动作用，提高农户人均收入，属于经营性资产的可在建成后对外租赁时聘用当地农户在厂房内就业增收，收益资金60%用于到户的分红、聘岗等支出带动增收；在产品销售时也可发挥联农带农作用。 | 2024-10-01
2 | tlx-2024025 | 托里县多拉特乡白羽肉鹅种鹅繁育基地配套附属建设 | 新建 | 2024年1月-10月 | 多拉特乡吉也克村 | 新建厂区给水、排水管网，化粪池两座等配套设施 | 1 | [7 empty] | 200 | 多拉特乡人民政府 | 孙强 | 4 | 4 | [11 empty] | 计划新建托里县多拉特乡白羽肉鹅种鹅繁育基地配套附属建设，投资300万元，投入到产业发展别，主要建设内容为：新建厂区给水、排水管网，化粪池两座等配套设施，预计5月开工建设，10月完工，群众满意度98%以上，本次安排资金270万元。 | 计划投资270万元，托里县多拉特乡白羽肉鹅种鹅繁育基地配套附属建设通过实施该项目，预计可在项目实施时聘用当地农户就业增收，项目建设完成后，该项目可发挥产业帮扶带动作用，提高农户人均收入，属于经营性资产的可在建成后对外租赁时聘用当地农户在厂房内就业增收，收益资金60%用于到户的分红、聘岗等支出带动增收；在产品销售时也可发挥联农带农作用。 | 2024-10-01
3 | tlx-2024026 | 托里县多拉特乡饲草料加工厂扩建工程 | 新建 | 2024年1月-10月 | 多拉特乡塔克勒根村 | 新建1000平方米左右钢结构厂房及购买生产设备等配套设施 | 1 | [7 empty] | 200 | 多拉特乡人民政府 | 孙强 | 10 | 10 | [11 empty] | 计划新建托里县多拉特乡饲草料加工厂扩建工程，投资390万元，投入到产业发展别，主要建设内容为：新建1000平方米左右钢结构厂房及购买生产设备等配套设施，预计5月开工建设，10月完工，群众满意度98%以上，本次安排资金340万元。 | 计划投资340万元，托里县多拉特乡饲草料加工厂扩建工程通过实施该项目，预计可在项目实施时聘用当地农户就业增收，项目建设完成后，该项目可发挥产业帮扶带动作用，提高农户人均收入，属于经营性资产的可在建成后对外租赁时聘用当地农户在厂房内就业增收，收益资金60%用于到户的分红、聘岗等支出带动增收；在产品销售时也可发挥联农带农作用。 | 2024-10-01
4 | tlx-2024027 | 托里县多拉特乡喀拉苏村村容村貌提升改造工程 | 新建 | 2024年1月-10月 | 多拉特乡喀拉苏村 | 新建道路两侧2公里路沿石，含巷道硬化及相关附属配套设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 300 | 多拉特乡人民政府 | 孙强 | 23 | 23 | [11 empty] | 计划新建托里县多拉特乡喀拉苏村村容村貌提升改造工程，投资390万元，投入到乡村建设行动类别，主要建设内容为：新建道路两侧2公里路沿石，含巷道硬化及相关附属配套设施。，预计5月开工建设，10月完工，群众满意度98%以上，本次安排资金120万元。 | 计划投资120万元，托里县多拉特乡喀拉苏村村容村貌提升改造工程通过实施该项目，预计可在项目实施时聘用当地农户就业增收，项目建成后可改善农村整体环境，改善农村面貌，提高乡村建设配套 | 2024-10-01
5 | tlx-2024035 | 托里县托里镇城郊村路面硬化建设项目 | 新建 | 2024年3月-8月 | 托里镇城郊村 | 城郊村居民区铺设柏油路面1600平方米，人行道10000平方米及相关附属配套设施。 | 1 | [7 empty] | 100 | 托里镇人民政府 | 雷云霞 | 111 | 111 | [11 empty] | 项目资金230万元，城郊村居民区铺设柏油路面1600平方米，人行道10000平方米及相关附属配套设施。提升村民居住幸福感，受益群众满意度达到90%。，本次安排资金100万元。 | 计划投资100万元，托里县托里镇城郊村路面硬化建设项目通过实施该项目，预计可在项目实施时聘用当地农户就业增收，项目建成后可改善农村整体环境，改善农村面貌，提高乡村建设配套 | 2024-10-01
6 | tlx-2024044 | 托里县哈图镇农贸市场提升改造项目 | 改扩建 | 2024年1月-10月 | 哈图镇喀拉苏村 | 修建市场供水管网100米左右，排污管网150米左右、电路改造、门窗维修等附属配套设施建设。 | 1 | [7 empty] | 500 | 哈图镇人民政府 | 杨佳峰 | 18 | 18 | [11 empty] | 计划改扩建托里县哈图镇农贸市场提升改造项目，投资100万元，投入到乡村建设行动类别，主要建设内容为：农贸市场地坪硬化500平方米，修建污水200米、供水150米等建设及附属配套设施，预计5月开工建设，10月完工，群众满意度98%以上，本次安排资金80万元。 | 计划投资80万元，托里县哈图镇农贸市场提升改造项目通过实施该项目，预计可在项目实施时聘用当地农户就业增收，项目建设完成后，该项目可发挥产业帮扶带动作用，提高农户人均收入，属于经营性资产的可在建成后对外租赁时聘用当地农户在厂房内就业增收，收益资金60%用于到户的分红、聘岗等支出带动增收；在产品销售时也可发挥联农带农作用。 | 2024-10-01
7 | tlx-2024057 | 托里县铁厂沟镇农村饮水管网改造建设项目 | 新建 | 2024年1月-10月 | 铁厂沟镇哈图村、阿勒帕萨勒干村 | 为阿勒帕萨勒干村、哈图村改造自来水支管网7公里，支管网90PE、50PE的分水阀、25PE管入户官网及其他配套设施 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 300 | 铁厂沟镇人民政府 | 王国杰 | 52 | 52 | [11 empty] | 计划新建托里县铁厂沟镇农村饮水管网改造建设项目，投资340万元，投入到乡村建设行动类别，主要建设内容为：为阿勒帕萨勒干村、哈图村改造自来水支管网7公里，支管网90PE、50PE的分水阀、25PE管入户官网及其他配套设施，预计5月开工建设，10月完工，群众满意度98%以上，本次安排资金120万元。 | 计划投资120万元，托里县铁厂沟镇农村饮水管网改造建设项目通过实施该项目，预计可在项目实施时聘用当地农户就业增收，并可巩固农村安全饮水条件，确保所有农户安全饮水长期稳定达标 | 2024-10-01
8 | tlx-2024064 | 托里县乌雪特乡达尔布特村活畜圈养服务中心配套附属设施建设项目 | 新建 | 2024年1月-10月 | 乌雪特乡达尔布特村 | 在活畜圈养服务中心配套新建圈舍1100平方米及相关配套附属设施 | 1 | [7 empty] | 100 | 乌雪特乡人民政府 | 姜虎 | 14 | 14 | [11 empty] | 计划新建托里县乌雪特乡达尔布特村活畜圈养服务中心配套附属设施建设项目，投资100万元，投入到产业发展别，主要建设内容为：在活畜圈养服务中心配套新建圈舍1100平方米及相关配套附属设施，预计5月开工建设，10月完工，群众满意度98%以上，本次安排资金80万元。 | 计划投资80万元，托里县乌雪特乡达尔布特村活畜圈养服务中心配套附属设施建设项目通过实施该项目，预计可在项目实施时聘用当地农户就业增收，项目建设完成后，该项目可发挥产业帮扶带动作用，提高农户人均收入，属于经营性资产的可在建成后对外租赁时聘用当地农户在厂房内就业增收，收益资金60%用于到户的分红、聘岗等支出带动增收；在产品销售时也可发挥联农带农作用。 | 2024-10-01
9 | tlx-2024080 | 托里县小额信贷贴息项目 | 新建 | 2024年1月-12月 | 61个行政村 | 计划申请1000万元对脱贫户和监测户在2023年-2024年当年产生的小额信贷利息进行补贴 | 1 | [7 empty] | 1000 | 托里县农业农村局 | 秦永峰 | 60 | 60 | [11 empty] | 计划续建托里县小额信贷贴息项目，投资1000万元，投入到产业发展别，主要建设内容为：计划申请1000万元对脱贫户和监测户在2023年-2024年产生的小额信贷利息进行补贴，预计2024年1月开工建设，2024年12月完工，群众满意度98%以上，本次安排资金593万元。 | 计划投资593万元，托里县小额信贷贴息项目通过实施该项目，预计可在项目实施时聘用当地农户就业增收，项目建设完成后，该项目可发挥产业帮扶带动作用，提高农户人均收入，属于经营性资产的可在建成后对外租赁时聘用当地农户在厂房内就业增收，收益资金60%用于到户的分红、聘岗等支出带动增收；在产品销售时也可发挥联农带农作用。 | 2024-12-01
10 | tlx-2024088 | 托里县项目管理费 | 新建 | 2024年1月-12月 | 托里县 | 根据《关于印发自治区财政衔接资金管理办法的通知》（新财规【2021】11号）文件精神，按照中央资金不超过1%和自治区不超过3%的比例从全年到位的衔接资金中统筹安排项目管理费 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 托里县乡村振兴局 | 周伟宏 | 7 | 7 | [11 empty] | 项目投资200万元，极大提高了项目单位工作效率，加快项目的实施，有力促进了巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴工作的开展效率，受益群体满意度达到95%。，本次安排资金75万元。 | 根据《关于印发自治区财政衔接资金管理办法的通知》（新财规【2021】11号）文件精神，按照中央资金不超过1%和自治区不超过3%的比例从全年到位的衔接资金中统筹安排项目管理费，项目的实施可提升其他项目的管理能力和质量 | 2024-12-01
11 | tlx-2024048 | 托里县哈图镇白杨河过水桥建设项目 | 新建 | 2024年1月-12月 | 白杨河片区 | 新修建白杨河区林场巡护道路（宽6m）、过水桥（长67mX7.5m宽）及基础设施等 | 1 | [7 empty] | 1000 | 哈图镇人民政府 | 杨佳峰 | 110 | 110 | [11 empty] | 计划新建托里县哈图镇白杨河过水桥建设项目，建设内容为：新修建白杨河区林场巡护道路（宽6m）、过水桥（长67mX7.5m宽）及基础设施等，计划5月开工建设，10月完工，群众满意度98%以上 | 计划新建托里县哈图镇白杨河过水桥建设项目，建设内容为：新修建白杨河区林场巡护道路（宽6m）、过水桥（长67mX7.5m宽）及基础设施等，计划5月开工建设，10月完工，群众满意度98%以上 | 2024-10-01
12 | tlx-2024066 | 托里县乌雪特乡库木托别村区域人居环境改造提升建设项目 | 新建 | 2024年1月-12月 | 乌雪特乡库木托别村 | 新建村组道路1公里，对库木托别村区域人居环境进行集中连片改造提升，包括入户路、院落平整等配套设施 | 1 | [7 empty] | 500 | 乌雪特乡人民政府 | 姜虎 | 29 | 29 | [11 empty] | 计划新建托里县乌雪特乡库木托别村区域人居环境改造提升建设项目，投资375万元，投入到乡村建设行动类别，主要建设内容为：新建村组道路1公里，对库木托别村区域人居环境进行集中连片改造提升，包括入户路、院落平整等配套设施，预计5月开工建设，10月完工，群众满意度98%以上 | 计划新建托里县乌雪特乡库木托别村区域人居环境改造提升建设项目，投资375万元，投入到乡村建设行动类别，主要建设内容为：新建村组道路1公里，对库木托别村区域人居环境进行集中连片改造提升，包括入户路、院落平整等配套设施，预计5月开工建设，10月完工，群众满意度98%以上 | 2024-12-01
13 | tlx-2024101 | 托里县养殖检疫产业园配套项目 | 新建 | 2024年5月-12月 | 托里县铁斯巴汗村 | 扩建屠宰车间850平方米，活畜暂存圈900平方米，配套电力、设备设施等 | 1 | [7 empty] | 200 | 托里县畜牧兽医局 | 赵雪峰 | 211 | 211 | [11 empty] | 计划扩建屠宰车间850平方米，活畜暂存圈900平方米，配套电力、设备设施等，计划5月开工建设，10月完工，群众满意度100%以上 | 计划扩建屠宰车间850平方米，活畜暂存圈900平方米，配套电力、设备设施等，计划5月开工建设，10月完工，群众满意度100%以上 | 2024-12-01
14 | tlx-2024102 | 托里县养殖检疫产业园设备采购项目 | 新建 | 2024年5月-12月 | 托里县铁斯巴汗村 | 为养殖检疫产业园采购制冷、速冻、排酸、吊宰线及胃容吹粪设备等 | 1 | [7 empty] | 200 | 托里县畜牧兽医局 | 赵雪峰 | 86 |  |  |  | 86 | [8 empty] | 为养殖检疫产业园采购制冷、速冻、排酸、吊宰线及胃容吹粪设备等，计划5月开工建设，10月完工，群众满意度100%以上 | 为养殖检疫产业园采购制冷、速冻、排酸、吊宰线及胃容吹粪设备等，计划5月开工建设，10月完工，群众满意度100%以上 | 2024-12-01
15 | tlx-2024124 | 托里县分散式供水工程 | 新建 | 2024年5月-12月 | 库普乡、多拉特乡、庙尔沟镇、哈图镇 | 新建大口井60座，饮水槽60座，大口井防护设施 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 500 | 托里县水利局 | 郑旭山 | 44 | 44 | [11 empty] | 主要解决托里县库普乡、多拉特乡、乌雪特乡、庙尔沟镇、哈图镇、铁厂沟镇牧业村2100人的饮水问题 | 主要解决托里县库普乡、多拉特乡、乌雪特乡、庙尔沟镇、哈图镇、铁厂沟镇牧业村2100人的饮水问题 | 2024-12-01
16 | tlx-2024132 | 托里县乌雪特乡监测户生产畜项目 | 新建 | 2024年5月-9月 | 乌雪特乡 | 为乌雪特乡2户监测户购买生产畜，每户补助1万元，根据市场行情，多买多发 | 1 | [7 empty] | 2 | 乌雪特乡人民政府 | 姜虎 | 2 | 2 | [11 empty] | 项目总投资2万元，为乌雪特乡2户监测户购买生产畜，每户补助1万元，根据市场行情，多买多发，项目能够增加监测户经济收入，改善生产生活条件，受益人口满意度达到95%。 | 项目总投资2万元，为乌雪特乡2户监测户购买生产畜，每户补助1万元，根据市场行情，多买多发，项目能够增加监测户经济收入，改善生产生活条件，受益人口满意度达到95%。 | 2024-10-01
17 | tlx-2024133 | 托里县乌雪特乡监测户庭院经济建设项目 | 新建 | 2024年5月-9月 | 达尔布特村 | 为乌雪特乡1户监测户建设院落平整、三区分离、种植果蔬等，每户补助4万元 | 1 | [7 empty] | 1 | 乌雪特乡人民政府 | 姜虎 | 4 | 4 | [11 empty] | 计划新建托里县乌雪特乡监测户庭院经济建设项目，投资4万元，主要建设内容为：为乌雪特乡1户监测户建设院落平整、三区分离、种植果蔬等，每户补助4万元，预计6月开工建设，8月完工，监测户满意度95%以上 | 计划新建托里县乌雪特乡监测户庭院经济建设项目，投资4万元，主要建设内容为：为乌雪特乡1户监测户建设院落平整、三区分离、种植果蔬等，每户补助4万元，预计6月开工建设，8月完工，监测户满意度95%以上 | 2024-10-01
18 | tlx-2024110 | 托里县哈图镇监测户生产畜项目 | 新建 | 2024年5月-9月 | 哈图镇 | 为哈图镇5户监测户购买生产畜，每户补助1万元，根据市场行情多买多发 | 1 | [7 empty] | 5 | 哈图镇人民政府 | 哈斯代里·布列斯 | 5 | 5 | [11 empty] | 计划新建托里县哈图镇监测户生产畜采购项目，投资5万元，主要建设内容为：为哈图镇5户监测户购买生产畜，每户补助1万元，根据市场行情多买多发，预计6月开工建设，8月完工，监测户满意度98%以上 | 计划新建托里县哈图镇监测户生产畜采购项目，投资5万元，主要建设内容为：为哈图镇5户监测户购买生产畜，每户补助1万元，根据市场行情多买多发，预计6月开工建设，8月完工，监测户满意度98%以上 | 2024-10-01
19 | tlx-2024106 | 托里县多拉特乡监测户生产畜项目 | 新建 | 2024年1月-7月 | 多拉特乡 | 为多拉特乡4户监测户购买生产畜，每户补助1万元，根据市场行情多买多发 | 1 | [7 empty] | 4 | 多拉特乡人民政府 | 孙强 | 4 | 4 | [11 empty] | 计划新建托里县多拉特乡监测户生产畜项目，投资4万元，主要建设内容为：为多拉特乡4户监测户购买生产畜，每户补助1万元，根据市场行情多买多发，预计6月开工建设，8月完工，监测户满意度98%以上 | 满足社会经济发展对基础配套设施环境条件改善的要求，项目的建设实施对美化环境，进一步加强阿克别里斗乡基础设施建设，对改善项目区整体形象、提升人居环境、建成美丽乡村起到举足轻重的作用。增加农户幸福指数，提高农户生活水平，有效改善人居环境。 | 2024-10-01
20 | tlx-2024107 | 托里县多拉特乡监测户庭院经济建设项目 | 新建 | 2024年1月-7月 | 多拉特乡 | 为多拉特乡2户监测户建设院落平整、三区分离、种植果蔬等，每户补助4万元 | 1 | [7 empty] | 2 | 多拉特乡人民政府 | 孙强 | 8 | 8 | [11 empty] | 计划新建托里县多拉特乡监测户庭院经济建设项目，投资8万元，主要建设内容为：为多拉特乡2户监测户建设院落平整、三区分离、种植果蔬等，每户补助4万元，预计6月开工建设，8月完工，监测户满意度98%以上 | 满足社会经济发展对基础配套设施环境条件改善的要求，项目的建设实施对美化环境，进一步加强阿克别里斗乡基础设施建设，对改善项目区整体形象、提升人居环境、建成美丽乡村起到举足轻重的作用。增加农户幸福指数，提高农户生活水平，有效改善人居环境。 | 2024-10-01
21 | tlx-2024127 | 托里县铁厂沟镇监测户生产畜项目 | 新建 | 2024年5月-9月 | 哈图村 | 为哈图村1户监测户购买生产畜，每户补助1万元，根据市场行情多买多发 | 1 | [7 empty] | 1 | 铁厂沟镇人民政府 | 王国杰 | 1 | 1 | [11 empty] | 计划新建托里县铁厂沟镇监测户生产畜项目，投资1万元，主要建设内容为：为哈图村1户监测户购买生产畜，每户补助1万元，根据市场行情多买多发，预计6月开工建设，8月完工，监测户满意度98%以上 | 满足社会经济发展对基础配套设施环境条件改善的要求，项目的建设实施对美化环境，进一步加强阿克别里斗乡基础设施建设，对改善项目区整体形象、提升人居环境、建成美丽乡村起到举足轻重的作用。增加农户幸福指数，提高农户生活水平，有效改善人居环境。 | 2024-10-01
22 | tlx-2024122 | 托里县庙尔沟镇监测户生产畜项目 | 新建 | 2024年5月-9月 | 庙尔沟镇 | 为庙尔沟镇2户监测户购买生产畜，每户补助1万元，根据市场行情多买多发 | 1 | [7 empty] | 2 | 庙尔沟镇人民政府 | 李亮 | 2 | 2 | [11 empty] | 计划新建托里县庙尔沟镇监测户生产畜项目，投资2万元，主要建设内容为：为庙尔沟镇2户监测户购买生产畜，每户补助1万元，根据市场行情多买多发，预计6月开工建设，8月完工，监测户满意度98%以上 | 满足社会经济发展对基础配套设施环境条件改善的要求，项目的建设实施对美化环境，进一步加强阿克别里斗乡基础设施建设，对改善项目区整体形象、提升人居环境、建成美丽乡村起到举足轻重的作用。增加农户幸福指数，提高农户生活水平，有效改善人居环境。 | 2024-10-01
23 | tlx-2024099 | 托里县阿克别里斗乡监测户生产畜项目 | 新建 | 2024年5月-9月 | 阿克别里斗乡 | 为阿克别里斗乡3户监测户购买生产畜，每户补助1万元，根据市场行情多买多发 | 1 | [7 empty] | 3 | 阿克别里斗乡人民政府 | 金星 | 3 | 3 | [11 empty] | 计划新建托里县阿克别里斗乡监测户生产畜项目，投资3万元，主要建设内容为：为阿克别里斗乡3户监测户购买生产畜，每户补助1万元，根据市场行情多买多发，预计6月开工建设，8月完工，监测户满意度98%以上 | 满足社会经济发展对基础配套设施环境条件改善的要求，项目的建设实施对美化环境，进一步加强阿克别里斗乡基础设施建设，对改善项目区整体形象、提升人居环境、建成美丽乡村起到举足轻重的作用。增加农户幸福指数，提高农户生活水平，有效改善人居环境。 | 2024-10-01
24 | tlx-2024100 | 托里县阿克别里斗乡监测户庭院经济建设项目 | 新建 | 2024年5月-9月 | 阿克别里斗乡玛依拉根村 | 为阿克别里斗乡1户监测户发展庭院经济，种植果蔬，院落平整、路面硬化等配套设施 | 1 | [7 empty] | 1 | 阿克别里斗乡人民政府 | 金星 | 4 | 4 | [11 empty] | 计划新建托里县阿克别里斗乡监测户庭院经济建设项目，投资4万元，主要建设内容为：为阿克别里斗乡1户监测户发展庭院经济，种植果蔬，院落平整、路面硬化等配套设施，预计6月开工建设，8月完工，监测户满意度98%以上 | 满足社会经济发展对基础配套设施环境条件改善的要求，项目的建设实施对美化环境，进一步加强阿克别里斗乡基础设施建设，对改善项目区整体形象、提升人居环境、建成美丽乡村起到举足轻重的作用。增加农户幸福指数，提高农户生活水平，有效改善人居环境。 | 2024-10-01
25 | tlx-2024115 | 托里县库普乡监测户生产畜项目 | 新建 | 2024年5月-9月 | 库普乡 | 为库普乡10户监测户购买生产畜，每户补助1万元，根据市场行情多买多发 | 1 | [7 empty] | 10 | 库普乡人民政府 | 甘璐 | 10 | 10 | [11 empty] | 计划投资10万元，主要建设内容为：为库普乡10户监测户购买生产畜，每户补助1万元，根据市场行情多买多发，预计6月开工建设，8月完工，监测户满意度98%以上 | 满足社会经济发展对基础配套设施环境条件改善的要求，项目的建设实施对美化环境，进一步加强阿克别里斗乡基础设施建设，对改善项目区整体形象、提升人居环境、建成美丽乡村起到举足轻重的作用。增加农户幸福指数，提高农户生活水平，有效改善人居环境。 | 2024-10-01
26 | tlx-2024116 | 托里县库普乡监测户庭院经济建设项目 | 新建 | 2024年5月-9月 | 呼喀拉盖村、萨尔吾孜克村、加木布勒村 | 为库普乡3户监测户建设院落平整、三区分离、种植果蔬等，每户补助4万元 | 1 | [7 empty] | 3 | 库普乡人民政府 | 甘璐 | 12 | 12 | [11 empty] | 计划投资12万元，主要建设内容为：为库普乡3户监测户建设院落平整、三区分离、种植果蔬等，每户补助4万元，预计6月开工建设，8月完工，监测户满意度98%以上 | 满足社会经济发展对基础配套设施环境条件改善的要求，项目的建设实施对美化环境，进一步加强阿克别里斗乡基础设施建设，对改善项目区整体形象、提升人居环境、建成美丽乡村起到举足轻重的作用。增加农户幸福指数，提高农户生活水平，有效改善人居环境。 | 2024-10-01
裕民县合计3个项目 | [6 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2409 |  |  | 565 | 463 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ym2024003 | 裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村初级加工车间 | 新建 | 2024.4-2024.12 | 北哈拉布拉村 | 新建生产车间450平方米左右，冷库285平方米左右，仓库1250平方米左右，管理用房250平方米及相关配套附属设施，共计资金810万元。 | 1 | [7 empty] | 145 | 哈拉布拉乡 | 王雅军 | 385.57 | 283.57 |  |  | 102 | [8 empty] | 生产车间≥450平方米；冷库≥285平方米；仓库≥1250平方米；管理用房≥250平方米；可持续影响指标≥145人；满意度指标≥90% | 在壮大村集体的同时打破制种的零突破，农户在当地以更优惠的价格购置优质种子。 | 2024-12-01
2 | ym2024234 | 裕民县2024年小额贷款补助贴息 （第二期） | 新建 | 2024.4-2024.12 | 裕民县 | 为裕民县2024年2200户小额贷款进行贴息补助。 | 1 | [7 empty] | 2200 | 农业农村局 | 杨志国 | 120.294 | 120.294 | [11 empty] | 发放户数≥2200户；满意度指标≥95% | 提升脱贫户收入，改善生活，提升幸福感。 | 2024-12-01
3 | ym2024233 | 裕民县公益性岗位项目 | 新建 | 2024.4-2024.12 | 阿勒腾也木勒乡、哈拉布拉乡、江格斯乡、新地乡、吉也克镇 | 对全县符合条件的脱贫户、监测户给予从事公益事业劳动和乡村建设公益性岗位补助，共计59.1360万元，其中阿勒腾也木勒乡34.188万元、哈拉布拉乡4.620万元、江格斯乡10.1640万元、新地乡7.3920万元、吉也克镇2.772万元，具体细节由人社局根据行业规范制定。若有缺口下年补足、若有结余收回再安排。 |  | 1 | [6 empty] | 64 | 阿勒腾也木勒乡、哈拉布拉乡、江格斯乡、新地乡、吉也克镇 | 杨帆、王雅军、苟承诗、沈聪、刘冬 | 59.136 | 59.136 | [11 empty] | 务工人员≥64人；满意度指标≥90% | 通过对脱贫人口、监测对象安置到公益性岗位，可更好的增加全县低收入群体的家庭收入， | 2024-12-01
乌苏市合计3个项目 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384 |  |  | 636 | 312 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0
1 | WS2024044 | 乌苏市夹河子乡红房子村育苗基地二期建设项目 | 新建 | 2024年5月-9月 | 夹河子乡红房子村 | 新建育苗大棚1座，规格：长65米，宽10米，高4米，及其他配套设施 | 1 | [7 empty] | 689 | 乌苏市夹河子乡人民政府 | 木尼然·库尔班江 | 54 |  |  |  | 54 | [8 empty] | 一是项目收益按衔接资金投资总额的5%进行收益；二是带动就业人员5人，人均增收4000元；三是实现村集体经济收入年新增3万元的目标。 | 该项目运行后，可解决当地剩余劳动力就业5人,开展季节性就业;带动我乡产业结构转型，从原有的棉花玉米等作物种植转为作物育苗产业。 | 2024年12年30日
2 | WS2024047 | 乌苏市夹河子乡夹河子村现代化农业设施大棚项目 | 新建 | 2024年5月-12月 | 夹河子乡夹河子村 | 新建现代化农业设施大棚7座及配套设备设施，用地 120亩，每座长100米，宽17米，高9.2米。 | 1 | [7 empty] | 400 | 乌苏市夹河子乡人民政府 | 木尼然·库尔班江 | 482 | 212 | [9 empty] | 270 | 2024年中央、自治区衔接资金的预计结余资金 | 解决就业困难人员20人;增加村集体经济收入，形成固定资产后按衔接资金投资总额6%进行收益;发展现代农业，提高蔬菜种植价值，增加农业丰产丰收。 | 项目建成后可以调整本乡产业种植结构，带动辣椒种植，预计可带动本地辣椒、蔬菜种植5000亩，且辣椒种植相较传统种植业亩均可增收 200-400元，可提高土地承包效益和农业种植收益。 | 2024年12年30日
3 | WS2024081 | 乌苏市头台乡杨家庄子村桑蚕种养建设项目 | 新建 | 2024年5月-2024年7月 | 头台乡杨家庄子村 | 购置养蚕设备31台（套）及配套设施。 | 1 | [7 empty] | 295 | 乌苏市头台乡人民政府 | 滕翠 | 100 | 100 | [11 empty] | 本项目购置养蚕设备31台套及配套设施，利用头台乡适宜的自然资源，采用科学的饲养和管理技术，通过“党支部+企业+合作社+农户”发展模式，进行公司化经营管理，带动项目区养殖业的快速发展；解决就业困难人员工作10人；增加村集体经济收入，促进农民收入稳固增长，项目新增销售收入120万元，总成本100.66万元，年平均利润19.34万元，本项目的投资回收期（含建设期）为5.17年。 | 发挥龙头企业带动作用，通过“党支部+企业+合作社+农户”发展模式，因地制宜，建立利益联结。党支部领导、调节种植户与合作社、企业的利益关系，种植户利用自有耕地自行种植养蚕所需的桑苗，合作社与企业提供设备与技术支持并回收蚕茧，由企业负责销售，销售与农户按50%比例分成，形成种养产销一条龙的桑蚕产业联合体，充分调动农民积极性，围绕技术服务、质量控制、资本运作等建立农村种桑养蚕产业化发展新模式。 | 2024年12年30日
沙湾市合计1个项目 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1713 | 0 | 0 | 1550 | 451 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0
1 | SW-202464 | 沙湾市柳毛湾镇雷家庄等村优质棉基地引水工程 | 新建 | 2024.07--2024.11 | 柳毛湾镇雷家庄组、徐家庄组、杨家湾组、皇渠庙组、刘家庄组、沙门子组 | 改造渠道总长14.35km、新建管道首部沉砂池1座，新建泵站1座、新建干管1条，支管4条总长13.79km及配套管道附属建筑物103座。 | 1 | [7 empty] | 1713 | 沙湾市水利局水管站 | 尼加提 | 1550 | 451 | 987 | [7 empty] | 112 |  |  | 渠道疏浚≥14.5公里。；建设防渗渠≥8.8公里。；建设沉砂池≥2座；维修渡槽≥1座；项目验收合格率100%；受益人口数≥1713人；完善灌溉渠系，进一步合理配置农业灌溉水资源。 | 改善农业生产基础设施条件，节约农业灌溉水资源。促进增产增收。 | 2024.12