塔城地区“新农人”培育三年（2026-2028）

行动计划（征求意见稿）

为深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和新时代党的治疆方略，全面落实中央农村工作会议及地委扩大会议精神，紧扣塔城地区“5+2”现代化产业体系中“农畜牧业科技赋能”的发展要求，加快培育一支有情怀、爱农业、懂技术、善经营、会管理的高素质“新农人”队伍，为全面推进乡村振兴、建设“区强民富”现代化塔城提供坚实的人才支撑，特制定本行动计划。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足塔城建设新疆塔城重点开发开放试验区机遇，依托小麦、玉米、棉花、畜牧、特色果蔬等优势产业基础。坚持“以产聚才、以才兴产、产才融合”的发展思路，以提升“新农人”综合素养、专业技能与经营水平为核心，构建系统化“选、育、用、评”全链条培育体系，推动传统农民向现代职业农民转型，将人口红利转化为人才红利，为地区农业新质生产力发展注入强劲动能。

二、总体目标

利用三年时间，构建数量充足、结构合理、素质优良的“新农人”队伍，实现“人才链”与“产业链”的深度融合。

（一）数量目标。到2028年，累计培育各类“新农人”3000名。其中，专业生产型1000名、经营管理型1000名、技术服务型500名、创业创新型500名。实现全地区行政村“新农人”服务覆盖率达100%，重点产业链核心环节“新农人”参与度超过60%。

（二）质量目标。打造一支高素质骨干队伍。培育期间，学员培训满意度稳定在90%以上；建立“新农人”数据库；重点培养200名能扎根、善带动、促增收的乡村振兴“头雁”人才。通过“导师帮带”、“结对帮扶”机制，实现每名骨干“新农人”年均开展技术指导或培训不少于4次，带动周边农牧户年均增收幅度稳定在10%以上。三年内，成功孵化并培育10个县（市）级以上示范性合作社或家庭农场，形成“头雁领航、雁阵齐飞”的良好局面。

（三）产业目标。培育一批引领产业升级的“塔城农业领军人才”和“乡村工匠名师”。通过人才引领，推动主要农作物耕种收综合机械化率持续提升，助力农产品加工转化率稳步提高，新增绿色、有机及地理标志农产品数量力争增长50%左右，初步形成“产业聚人才、人才兴产业”的良性循环发展格局。

三、重点培育对象与核心能力体系

（一）重点培育对象

坚持需求导向，精准画像，重点锁定四类人群：

1.生产经营型人才。重点面向家庭农场主、农民专业合作社带头人、规模化种养殖大户。围绕高标准农田建设、粮食单产提升等领域，强化现代企业管理和规模经营能力。

2.创业创新型人才。重点吸引和留住返乡大学生、退役军人、返乡创业青年、巾帼致富带头人。侧重“互联网+农业”、品牌孵化、农文旅融合等新业态创业能力培养。

3.技术服务型人才。重点提升农机手、植保员、动物防疫员、农村电商服务站负责人等专业素养。突出智能装备运维、农业大数据应用、绿色低碳技术等服务能力。

4.产业链延伸型人才。重点培育农产品加工企业技术骨干、仓储冷链物流从业者、休闲农业经营者。强化全产业链资源整合、品牌营销与供应链管理能力。

（二）核心能力体系

1.先进生产技术能力。掌握良种良法配套、农机农艺融合、测土配方施肥、高效节水灌溉及标准化规模养殖技术，支撑“吨粮田”建设和畜牧业振兴。

2.数字智能应用能力。熟练操作智能农机、农业无人机，利用物联网进行环境监控，借助大数据分析指导生产，推广数字棉花认证（DCI）等数字化标准。

3.品牌市场经营能力。具备农产品品牌策划、电商直播带货、社区社群营销、现代供应链管理等能力，善于利用“塔城特色”区域公用品牌提升产品附加值。

4.政策与金融运用能力。精准理解并运用土地流转、农业保险、信贷担保、项目申报等惠农政策，提升整合社会资源、规避经营风险的能力。

四、主要培养任务与实施路径

（一）构建分层分类培养体系

1.头雁示范类（≥80学时）。由地区统筹，依托援疆省市资源及疆内外高校，组织优秀合作社带头人、农业企业负责人开展跨省区研修、高峰论坛，培养战略思维和领军能力。

2.产业提升类（≥56学时）。由地、县联动，乡镇组织学员，县级农广校具体实施，围绕县域主导产业和优势特色开展全产业链精准培训。

3.普及引导类（≥40学时）。由乡镇组织，县级农广校实施，面向农户普及农作物高产创建、牲畜疫病防控、政策法规等知识，扩大农业科技推广覆盖面。

（二）强化全产业链精准培养

1.粮食安全守护者培养。围绕小麦、玉米单产提升行动，重点培训精量播种、水肥一体化、病虫害绿色防控及机收减损技术。举办“粮王”争霸赛，表彰高产典型。

2.棉花产业数字赋能培养。联合新疆钵施然等农机龙头企业及石河子大学等科研院所，开展“智慧农机手”、“数字棉农”专项培训，普及采棉机智能操作与棉花质量追溯体系。

3.畜牧产业扩群增量培养。依托华凌、天康等龙头企业，推广“企业+基地+农户”模式，重点开展牛羊品种改良、全混合日粮（TMR）饲喂、疫病净化及畜禽粪污资源化利用技术培训。

4.新业态融合发展培养。对接电商平台，培养本土直播网红，结合G219塔城段旅游风景道建设，培训乡村旅游经营带头人，培养农产品分级包装、冷链物流专业人才，提升产后损失率控制能力。

（三）创新培养模式与载体

1.搭建数字学堂。依托“云上智农”，搭建塔城“新农人”线上学习平台，汇聚精品课程，实现“随时随地学”。线下认定挂牌15个以上集“实训、观摩、示范”于一体的科技示范基地和农民田间学校。

2.推行导师帮带制。从农技推广专家、优秀村书记、成功企业家、资深乡土能人中选聘导师，建立“一对一”或“一对多”师徒结对关系，开展为期至少1年的“陪伴式”成长指导。

3.深化开放交流。实施“走出去”战略，每年组织不少于100名优秀学员赴援疆省市或农业发达地区考察学习。设立“新农人”讲堂，定期邀请区内外创业先锋分享实战经验。

（四）完善成效评估与转化机制

实施“培训+回访+提升”闭环管理。培训结束后，由导师和服务团队提供不少于1年的技术咨询和市场对接服务。建立帮扶台账，将技术转化率、带动农户数、增收实效作为考核评估的核心指标。三年计划辐射带动1万户以上农牧民，确保人均年增收不低于3500元，真正实现“教会一人、带动一片、致富一方”。

五、保障措施

（一）强化组织领导。坚持党管人才原则，将“新农人”培育纳入地区人才工作总体部署和乡村振兴战略实绩考核。建立由地区农业农村局牵头，财政、人社、教育、科技、团委、妇联等部门协同的联席会议制度。各县（市）要夯实农广校办学基础，确保主渠道作用有效发挥。

（二）强化资金投入。建立“财政保障+项目整合+金融支持+社会参与”多元投入机制。用好中央农业经营主体能力提升资金，提高资金使用效益。鼓励金融机构开发“新农人贷”、“人才贷”等专属金融产品。引导社会资本通过捐赠、设立基金等方式参与培养工作，对贡献突出的企业依法依规给予政策倾斜。

（三）强化政策激励。破除身份壁垒，畅通职业晋升通道。对获得职业资格证书、技能等级证书或创业成效显著的“新农人”，在土地流转、设施农业用地审批、涉农项目申报、创业担保贷款等方面给予优先支持。优先推荐优秀“新农人”参与评选劳动模范、三八红旗手、青年五四奖章，吸纳优秀党员“新农人”进入村“两委”班子，让“新农人”有奔头、有干头、有甜头。

（四）强化服务保障。建立“新农人”“一人一档”跟踪服务机制，协调解决产业发展中的用地、用电、用水等实际困难。推动成立塔城地区“新农人”发展协会或产业联盟，搭建交流合作、资源共享、抱团发展的平台。加大典型宣传力度，讲好塔城“新农人”故事，营造争当“新农人”、建设新农村的浓厚社会氛围。

六、实施步骤

（一）启动实施（2026年）。摸清底数，发布“招募令”，细化年度实施方案。全面启动首批1000名“新农人”培育工作，初步建立师资库和实训基地。

（二）全面推进（2027年）。优化培训内容，强化过程管理。认真落实培育1000人任务，推动创业孵化、技能大师工作室等载体实质性运营，“新农人”示范带动效应初步显现。

（三）总结提升（2028年）。全面完成3000人培育任务。系统梳理经验做法，形成一套可复制、可推广的“塔城模式”。建立健全长效运行机制，推动“新农人”培育工作常态化、制度化，为农业农村现代化注入源源不断的人才活水。