塔城地区马产业高质量发展三年行动方案（2026—2028年）征求意见稿

为完整准确全面贯彻新发展理念，深入落实《新疆现代马产业发展规划（2019—2030年）》部署要求，紧扣塔城地区“5+2”现代化产业体系建设主线，充分发挥我区马匹资源禀赋和民族文化优势，推动马产业由传统粗放养殖向良种化、规模化、产业化、品牌化、文旅融合化转型，打造北疆马产业高质量发展示范区，结合地区实际，制定本行动方案。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新发展理念，紧扣良种引领、标准养殖、加工增值、文旅融合、科技赋能、政策保障发展思路，立足塔城资源禀赋、产业基础、民族特色，聚焦“良种繁育、标准养殖、全链加工、产销流通、文旅赛事、校园马术、科技人才、政策保障”八大体系全面建成，优化空间布局，强化主体培育，推动一二三产业深度融合，构建全链条、高质量、可持续的现代马产业体系，将塔城打造成为新疆西北部良种马繁育基地、特色马产品加工基地、民俗马文化旅游目的地、北疆马产业高质量发展示范区。

（二）基本原则

1.坚持生态优先、绿色发展。严守草原生态红线，科学核定载畜量，推行生态放牧与舍饲补饲相结合模式，实现草畜平衡、生态保护与产业发展协同共进。

2.坚持良种引领、科技赋能。把良种繁育作为产业核心，强化品种保护、改良、选育，推广先进养殖、加工、疫病防控技术，提升产业科技含量和核心竞争力。

3.坚持市场导向、品牌带动。面向疆内外及中亚市场，培育龙头企业，打造区域公用品牌和企业自主品牌，延伸产业链、提升价值链。

4.坚持文旅融合、特色发展。深挖本地哈萨克族、蒙古族马文化内涵，推动马产业与文旅、体育、民俗、校园素质教育深度融合，培育新业态、打造新亮点。

5.坚持政府引导、主体主导。强化政策、资金、要素保障，激发企业、合作社、农牧民发展积极性，形成政府推动、市场驱动的良性发展模式，以马产业发展夯实乡村振兴、民族团结共同富裕根基。

6.坚持联农带农、共富共享。健全“龙头企业+合作社+养殖大户+农牧民”利益联结机制，完善务工就业、分红返利、产业入股等增收渠道，优先吸纳牧区群众参与良种繁育、加工生产、文旅服务全链条经营，持续拓宽各族群众稳定增收路径。

7.坚持因地制宜、错位发展。根据各县（市）资源禀赋和产业基础，明确差异化发展定位，避免同质竞争，形成优势互补、协同联动的产业格局。

二、区域发展布局

（一）塔城市——乳用马培育与马产品加工集聚、城区校园马术示范区

发展定位：依托天然草场、马存栏资源及畜牧产业园区载体，打造城郊乳用马标准化养殖基地、马乳工业化加工基地、城市马术体验中心，构建繁育、加工、文旅、校园马术一体化马产业体系。

核心任务：依托现有3座马人工授精站实现全域繁育服务覆盖，累计完成马匹改良350匹以上；依托畜牧园区招商引资落地马乳深加工生产线、副产品综合利用生产线，配套园区统一冷链仓储中转站；推动有意愿的马肉加工企业搬迁入园标准化发展；整合铁列克提、库鲁斯台草原资源发展旅游马；向标准化方向升级改造城区赛马场，发展“塔尔巴哈台草原耐力赛马”赛事，配套室内标准化骑乘训练场地，市场化运营青少年马术体验；选取城区1-2所中小学打造校园马术首批试点，配套简易骑行训练场；粪污利用率达到85%，引进人才30人以上，培育合作社2-4家。

（二）额敏县——全地区马产品精深加工+冷链物流集散基地

发展定位：打造集马屠宰分割、马肉预制菜、马副产品加工、全域冷链仓储、马匹交易于一体的地区马加工物流核心枢纽，构建“养殖—屠宰精深加工—冷链仓储—交易外销”完整产业链。

核心任务：建设标准化马肉加工集聚区，扶持各类符合条件加工经营主体提质升级；新建标准化马肉屠宰、分割、熟食预制菜生产线，同步布局马筋、马皮、马油等副产品加工链条；打造“额敏草原马肉”区域公用品牌；发展赛马+青少年体验馆+马公园；常态化举办各级各类赛马赛事，打造“额敏草原赛马”特色赛事IP；推动马产品精深加工和生物制药发展；盘活闲置场地资源建设马术短期实训点，为县域中小学提供校外马术教学场地。

（三）乌苏市——马肉加工重点区+品牌运营电商销售基地

发展定位：依托产业基础，立足城市消费市场与电商渠道优势，打造马肉加工重点区、区域马产品品牌孵化中心、线上线下全域营销基地，构建“标准化屠宰—多元精深加工—品牌运营—全域外销”产业链。

核心任务：建设马肉加工区，重点扶持本地现有马肉加工企业做强做大；延伸开发马肉预制菜、马油护肤产品；依托城区消费市场布局实体特产门店，搭建电商直播带货渠道；推行“企业+合作社+农户”保价收购模式；配套建设标准化马配种站，推进品种改良，扩大本地马匹出栏量。

（四）沙湾市——天山马背文旅融合示范区

发展定位：依托鹿角湾、安集海大峡谷优质草原峡谷旅游资源，发展近郊休闲骑乘、马背露营、马文化研学、草原观光业态，打造北疆城市周末短途马背休闲核心区。

核心任务：打造天山沿线草原文旅融合示范区，依托马背文化资源，促进文旅深度融合发展；以合作社形式重点发展文旅马产业；建成2条标准化精品草原骑乘线路、落地1处马文化研学体验基地；配套马背露营、星空草原骑游等轻量文旅项目；建设小型综合赛马场，每年举办马文化旅游节民俗赛马活动；选取近郊中小学开展马背研学合作，定期组织学生走进草原马场开展户外马术骑行实践课程；统筹整合全市马文旅经营主体，统一运营标准、开展产销对接；推进马产业优质饲草料保障基地建设，精准落地天然草原人工草地1.5万亩建设指标。

（五）托里县——生态肉用马主产区+马奶加工重点县

发展定位：依托资源禀赋，打造天然放牧肉马标准化育肥基地、马奶加工重点县；依托库普乡沙孜湖、阿克别里斗乡果子沟、乌雪特乡、哈图镇白杨河现有文旅资源，在重点牧业乡镇打造大众可参与的草原骑乘、马术研学、驯马体验项目，丰富文旅供给；推行生态散养配套适度规模育肥模式，构建“生态养殖+精深加工+民俗文旅”融合发展格局。

核心任务：以库普乡、多拉特乡两大核心牧业乡镇为重点打造生态肉马示范集群，年出栏3000匹以上；重点发展马奶加工产业，打造地域品牌；引进肉马加工龙头企业，建设规模养殖基地；推动萨孜湖文旅结合，发展马文旅产业；支持企业推进马肉、马奶加工资质认证，提高产品标准。

（六）裕民县——全地区马产业核心示范区

发展定位：依托国家级马标准化示范场基础，打造地区良种繁育高地、北疆标准化赛马赛事中心、马文化小镇核心承载区，发展肉用、运动马双轨产业，努力建成县域特色富民产业。

核心任务：依托现有配种站，积极培育优质种公马，逐年扩大良种改良覆盖面；升级改造现有标准赛马场，充分发挥好赛马协会作用，定期举办统一、规范、有影响力的赛事活动，形成“季季有大赛、年年有盛会”的常态化赛事格局，打造“裕民山花赛马”IP；布局马文化体验展馆；推动骑马进校园兴趣班；塔斯特景区发展文旅马。

（七）和布克赛尔蒙古自治县——肉乳兼用马繁育区、马肉加工区、江格尔马民俗文旅区

发展定位：依托县域草场资源，以肉乳兼用马良种繁育为基础，深挖江格尔民俗文化打造马文旅示范项目，到2028年实现全县马匹存栏2.69万匹以上。

核心任务：扶持辖区内马产业经营主体提质扩容，同步发展肉用、奶用马全链条产业；培育龙头企业集中收奶发展产业链；统一产品标准、包装标识，做强“赛尔千里驹”区域公共品牌；依托江格尔民俗资源，常态化举办江格尔那达慕赛马、马文化节，打造马文化旅游示范项目；推动开展青少年马背民俗体验活动，面向中小学开展马背民俗与基础骑行课程；落实马产业优质饲草料保障基地建设任务，落地天然草原人工草地2万亩建设指标，依托国投公司5000亩滴灌草料基地保障马产业饲草供应。

三、实施步骤

第一阶段：夯实基础扩群攻坚阶段（2026年）

全面启动马产业三年行动，各县（市）制定本地实施方案，启动标准化配种站改造提升，落实人工授精补贴政策；组建地区马业协会，制定年度赛事计划；启动三大马肉加工区规划建设；落地首批校园马术试点学校，配齐基础骑行教学装备；开展第一轮人才技术培训；落实地县两级财政扶持资金，配套扶持政策；全地区马匹存栏稳步增长，马奶、马肉加工产能初步提升，线上线下公共展销平台建成投用。

第二阶段：固链增效全面推进阶段（2027年）

良种繁育体系基本建成，新建配种站2个，全地区配种站总计达到11个，年改良马匹750匹；三大加工区初具规模，龙头企业带动作用显现；马奶加工实现突破，托里、和布克赛尔、塔城三大产区形成产能；校园马术试点扩面至多个县（市）；探索引进马术俱乐部；赛马赛事常态化开展，年举办40场次以上；年培训人才1110人次。年底全地区马匹存栏达到12.66万匹，马肉产量4012吨，马奶产量263吨。财政资金撬动社会资本参与加工、文旅、校园马术项目成效初步显现。

第三阶段：提质增效收官突破阶段（2028年）

全面完成三年各项目标任务，全地区马匹存栏突破13万匹；马肉产量突破4400吨，马奶产量突破300吨；配种站达到14个，良种繁育体系高效运转；全链条加工、冷链仓储、全域产销流通体系成熟；文旅马骑行常态化运行，部分具备条件中小学开设马术体育选修课，地区马术产教融合实训基地全面投用；赛马、马背研学活动年均50场次以上，年接待马文旅游客10万人次；三年累计培育本土实用人才3000人；良种繁育、标准养殖、全链加工、产销流通、文旅赛事、校园马术、科技人才、政策保障八大体系全面建成，各县（市）错位协同发展格局初步形成，马产业成为带动农牧民增收、校园素质教育、乡村振兴的特色产业。

四、保障措施

（一）加强组织领导，压实工作责任。地区成立马产业工作专班，联合地区发改委、教育局、科技局、工信局、财政局、人社局、自然资源局、生态环境局、农业农村局、商务局、文体广旅局、市场监管局、林草局、金融监管局塔城分局等部门，统筹推进马产业高质量发展三年行动方案实施，协调各县（市）、相关部门落实重点任务；各县（市）政协指定一名领导配合抓好工作落地，确保三年行动目标如期实现。

（二）压实属地责任，强化考核督导。各县（市）将马产业发展纳入乡村振兴重点工作和年度重点任务，制定本地实施方案，细化目标、任务、时限、责任，实行“一把手”负责制。地区将马产业发展纳入县（市）年度绩效考核，强化考核结果运用。对工作成效显著的单位和个人予以表彰，对工作滞后、推进不力的进行约谈问责。

（三）强化部门协同，形成工作合力。各相关部门各司其职、密切配合、形成合力。农业农村局负责良种繁育、养殖技术推广；发改委负责项目审批、资金争取；财政局负责专项资金落实、资金监管；宣传部、文体广旅局、负责宣传推介、文旅融合、赛事举办、马业协会运作；政法委、公安局、应急管理局、卫健委负责赛场备案、安全保障；工信局、商务局负责产业项目谋划、招商引资、延伸产业链；市场监管局负责质量监管、标准制定、品牌培育；自然资源局、林业和草原局、生态环境局负责用地保障；科技局、人社局负责技术攻关、产学研合作、人才培养引进；金融部门负责信贷支持，创新金融产品。

（四）完善政策体系，强化要素保障。制定马产业专项扶持政策，建立良种补贴、养殖补贴、加工补贴、文旅赛事补贴等政策体系；落实地县两 级财政扶持资金，建立多元化投融资机制；保障马产业发展用地、草料地需求；推广活体抵押贷款模式，完善马养殖保险；加强饲草料基地建设，保障冬季补饲需求；强化疫病防控体系建设，确保马属动物重大动物疫病零发生。

（五）加强宣传引导，营造良好氛围。综合运用电视、广播、新媒体短视频、入户宣讲、现场观摩、产业论坛、节庆赛事开展全方位宣传；常态化举办马产品展销、马背文化节庆、马术成果展示活动；拍摄塔城马产业、马背民俗、马术科普宣传片，联动官方媒体、自媒体网红全域推介；转变农牧民传统养殖观念，提升学校、家长对青少年马术骑行素质教育的认可度，营造全社会共同支持现代马产业的良好发展氛围。