## 2023年中央提前下达
塔城地区2023年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金项目备案表
项目序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 建设地点 | 建设任务 | 项目类别 | [7 empty] | 受益人口数（人） | 责任单位 | 责任人 | 资金规模（万元） | [12 empty] | 简要绩效目标 | 简要利益机制 | 计划完成支出时间 | 实际支出金额
[7 empty] | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 |  |  |  | 小计 | 中央衔接 | 自治区衔接 | 以工代赈 | 少数民族发展 | 国有农场 | 国有牧场 | 国有林场 | 涉农整合 | 地方政府债券 | 地、县配套 | 其他资金 | 备注（其他资金名称）
塔城地区汇总136个 | [6 empty] | 72 | 1 | 32 | 1 | 4 | 19 | 2 | 5 | 77259 |  |  | 36429 | 23517 | 0 | 6059 | 5356 | 601 | 325 | 0 | 0 | 0 | 261 | 310 | 0
1 | tlx-2023002 | 托里县多拉特乡多拉特村塔尔米加工厂项目 | 续建 | 2022-2023 | 多拉特乡多拉特村 | 新建1500平方米厂房，500平方米管理用房，100平方米检测及实验用房，加工及检测设备采购，打一眼机井，管道、集电极800米线路架设，公共照明十五盏，围栏200米以及厂区内硬化、绿化、给排水、电力等相关配套设施 | 1 | [7 empty] | 250 | 多拉特乡人民政府 | 孙强 | 200 | 200 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 项目资金624万元，新建1500平方米厂房，500平方米管理用房，100平方米检测及实验用房，加工和检测设备采购，打一眼机井，管道、集电极800米线路架设，公共照明15盏，围栏200米以及厂区内硬化、绿化、给排水、电力等相关配套设施，该项目的实施有效改善村民生活质量，提高村民收入，受益群众满意度达到95%。 | 增加脱贫人口就业创业机遇，增加脱贫人口人均收入
2 | tlx-2023041 | 托里县多拉特乡庭院经济建设项目 | 新建 | 2023年4月-2023年10月 | 多拉特乡喀拉苏村、加尔巴斯村 | 为100户农户发展庭院经济，集中连片建设三区分离、院落平整、果蔬种植等设施 | 1 | [7 empty] | 300 | 多拉特乡人民政府 | 孙强 | 291 | 0 |  | 0 | 291 | [8 empty] | 项目投资300万元，为100户农户发展庭院经济，集中连片建设三区分离，院落平整、果蔬种植等设施。该项目建成后可为当地农户增加收入渠道，增加人均收入，同时可自产自食，减轻生活压力，提高生活质量 | 不断改善村容村貌，提高农牧民群众生活质量，发展庭院经济带动人均收入，增产增收，也可自产自食
3 | tlx-2023045 | 托里县多拉特乡村级组织“积分制”超市建设项目 | 新建 | 2023年1月-10月 | 多拉特乡阿克赛村、阿勒玛勒村、拜格托别村、拜亭齐村、冬古列克村、多拉特村、乎吉台尔村、吉也克村、加尔巴斯村、加朗阿什村、加玛特村、居马拜村、喀拉苏村、萨依巴克村、塔克勒根村 | 为多拉特乡15个行政村，每村投入2万元，通过“村级申报、统一采购、群众积分、兑换奖品”的方式用于基层村规民约推行和乡村治理，打造爱心超市，用于基层村规民约积分奖励，调动各族群众参与基层事务的积极性,进一步提升基层治理水平 | [5 empty] | 1 |  |  | 500 | 多拉特乡人民政府 | 孙强 | 30 | 30 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 项目投资30万元，每村投入2万元，通过“村级申报、统一采购、群众积分、兑换奖品”的方式用于基层村规民约推行和乡村治理，受益群众满意度达到90%。 | 用于基层村规民约积分奖励，调动各族群众参与基层事务的积极性,进一步提升基层治理水平
4 | tlx-2023003 | 托里县哈图镇金准区易地扶贫搬迁安置区集中供热煤改电提升及相关附属设施建设项目 | 续建 | 2022-2023 | 哈图镇准噶尔社区 | 新建3处供热站，9座变压器（3个常用和6备用），2座停电应急电源，供电线路4500米、供热煤改电相关附属设施建设 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 623 | 哈图镇人民政府 | 杨佳峰 | 150 | 150 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 项目投资500万元，新建3处供热站，9座变压器（3个常用和6备用），2座停电应急电源，供电线路4500米、供热煤改电相关附属设施建设，强化基础设施，改善居民生产生活条件 | 改善社区基础设施，强化保障力量，为居民提供优质的生产生活条件
5 | tlx-2023004 | 托里县库普乡庭院经济建设项目 | 续建 | 2022-2023 | 库普乡阿合塔因恰片区、乡政府片区 | 为库普乡阿合塔因恰片区170户居民，建设庭院经济每户补助30000元.实施庭院三区分离，建设院内地面硬化；购买果树、菜苗、家禽等，并附属种养殖配套设施 | 1 | [7 empty] | 340 | 库普乡人民政府 | 木合亚提·木汗 | 230 | 230 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 项目投资446万元，为库普乡阿合塔因恰片区170户居民，建设庭院经济每户补助30000元.实施庭院三区分离，建设院内地面硬化；购买果树、菜苗、家禽等，并附属种养殖配套设施。通过项目的实施，改善院内面貌，提高群众科技种养殖技术，帮助群众增产增收。受益脱贫户170户，脱贫户的满意度达到95%。 | 不断改善村容村貌，提高农牧民群众生活质量，发展庭院经济带动人均收入，增产增收，也可自产自食
6 | tlx-2023007 | 托里县库普乡阿合塔因恰片区产业建设项目 | 续建 | 2022-2023 | 库普乡阿合塔因恰片区 | 为已建成的产业厂房增购产业设备，建设无尘车间390平方米，配套消防水池270立方米，安装变压器250KVA一台及相关配套附属设施 | 1 | [7 empty] | 100 | 库普乡人民政府 | 木合亚提·木汗 | 170 | 170 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 项目资金370.51万元，为已建成的产业厂房增购产业设备，建设无尘车间390平方米，配套消防水池270立方米，安装变压器250KVA一台及相关配套附属设施。改善村队产业机制，增加就业再就业岗位，提高村集体收入，受益脱贫户的满意度95%。 | 通过实施项目，解决产业厂房设备不足，改善就业培训机制，增加就业人员，增加集体收入8万元，发挥基层战斗堡垒作用。
7 | tlx-2023013 | 托里县库普乡三类户庭院经济改造建设项目 | 续建 | 2022-2023 | 库普乡各村 | 为15户三类户实施建设庭院经济每户补助40000元，实施庭院三区分离，建设院内地面硬化；购买果树、菜苗、家禽等，并附属种养殖配套设施。为7户三类户购买移动式养鸡舍每户补助20000元，并附属种养殖配套设施。为2户新识别三类户购买生产畜每户补助10000元 | 1 | [7 empty] | 24 | 库普乡人民政府 | 木合亚提·木汗 | 30 | 30 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 项目资金76元，为15户三类户实施建设庭院经济每户补助40000元，实施庭院三区分离，建设院内地面硬化；购买果树、菜苗、家禽等，并附属种养殖配套设施。为7户三类户购买移动式养鸡舍每户补助20000元，并附属种养殖配套设施。为2户新识别三类户购买生产畜每户补助10000元。脱贫户的满意度95%。 | 不断改善村容村貌，提高农牧民群众生活质量，发展庭院经济带动人均收入，增产增收，也可自产自食，每年每户增收1500元。
8 | tlx-2023020 | 托里县饲草料交易集散中心建设项目 | 续建 | 2022-2023 | 多拉特乡塔克勒根村 | 续建托里县饲草料交易集散中心，续建内容为饲草料交易库 793.80 平方米、储备库 815.91 平方米、配套管理用房 793.80 平方米及大门、道路、地坪、围墙、地磅、运输及机械车辆实施等 | 1 | [7 empty] | 100 | 畜牧兽医局 | 赵雪峰 | 220 | 220 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 项目投资225万元，续建托里县饲草料交易集散中心，续建内容为饲草料交易库 793.80 平方米、储备库 815.91 平方米、配套管理用房 793.80 平方米及大门、道路、地坪、围墙、地磅、运输及机械车辆实施等，有效带动畜牧产业化发展，有效增加当地经济收入，受益对象满意度达到95%。 | 依托托里县现代牧业园区建立，属于园区的配套设施建设项目。项目的实施，为当地养殖户尤其是园区内的养殖户提供了正规的饲草料交易集散场所，饲草料品质得以保证，并大大降低了饲草料的购买成本。作为饲草料交易集散中心建设项目，本项目的实施将为当地提供大量的就业机会，促进当地群众增收，社会效益显著。
9 | tlx-2023021 | 托里县饲草料集散中心（二期）建设项目 | 续建 | 2022-2023 | 多拉特乡塔克勒根村 | 建设饲草料储备库房16座，每座700平方米，共计11200平方米，配套机械设备、地面硬化、管网等附属设施 | 1 | [7 empty] | 100 | 畜牧兽医局 | 赵雪峰 | 650 | 650 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 项目投资1444万元，建设饲草料储备库房16座，每座700平方米，共计11200平方米，配套机械设备、地面硬化、管网等附属设施，有效带动畜牧产业化发展，有效增加当地经济收入，受益对象满意度达到95%。 | 依托托里县现代牧业园区建立，属于园区的配套设施建设项目。项目的实施，为当地养殖户尤其是园区内的养殖户提供了正规的饲草料交易集散场所，饲草料品质得以保证，并大大降低了饲草料的购买成本。作为饲草料交易集散中心建设项目，本项目的实施将为当地提供大量的就业机会，促进当地群众增收，社会效益显著。
10 | tlx-2023025 | 托里县托里镇城郊村乡村旅游及民俗建设项目 | 续建 | 2022-2023 | 托里镇城郊村 | 新建农家乐一栋，装修农家乐一栋；新建200平方米民族文化特色毡房一座及配套设施；配套建设星光夜市、花卉园等网红打卡点一处及相关配套附属设施；对采摘园、村内小广场内的长廊、凉亭等进行改造 | 1 | [7 empty] | 100 | 托里镇人民政府 | 雷云霞 | 127 | 127 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 项目资金383万元用于新建农家乐一栋，装修农家乐一栋；新建200平方米民族文化特色毡房一座及配套设施；配套建设星光夜市、花卉园等网红打卡点一处及相关配套附属设施；对采摘园、村内小广场内的长廊、凉亭等进行改造，促进当地旅游业的发展，有效促进文化交流，受益群众满意度达到95%。 | 项目建成后进一步发展生态旅游观光产业，带动农村农产品加工销售，餐饮、商超等三产发展，提供就业机会，增加农民收入，吸引游客来村观光旅游。
11 | tlx-2023026 | 托里县乌雪特乡井什克苏村旅游示范点建设项目 | 续建 | 2022-2023 | 乌雪特乡井什克苏村 | 打造旅游示范点，新建140亩绿色生态园，配套75平米公共厕所，种果树、花卉，地面硬化等附属设施 | 1 | [7 empty] | 400 | 乌雪特乡人民政府 | 姜虎 | 248 | 248 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 项目总投资578.52万元，打造旅游示范点，新建140亩绿色生态园，配套75平米公共厕所，种果树、花卉，地面硬化等附属设施。项目改善村容村貌，提高农牧民群众生活质量，提升井什克苏村知名度，助力美丽乡村建设，受益人口满意度达到95%。 | 打造旅游示范点，通过示范点宣传井什克苏村文化及村容村貌，通过旅游路线带动周边农牧民就业增收
12 | tlx-2023032 | 托里县托里镇城郊村果蔬清洗包装厂建设项目 | 新建 | 2023年1月-10月 | 托里镇城郊村 | 新建蔬菜清洗包装厂房一座300平方米车间含设备，300平方米凉棚一座，40平方米管理用房一座及供热、供电、供水、排污等相关附属设施 | 1 | [7 empty] | 347 | 托里镇人民政府 | 雷云霞 | 90 | 90 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 项目投资200万元，新建蔬菜清洗包装厂房一座300平方米车间含设备，300平方米凉棚一座，40平方米管理用房一座及供热、供电、供水、排污等相关附属设施，为周边居民提供就业岗位，提高居民人均收入，增加居民幸福感 | 为周边居民提供就业岗位，提高居民人均收入，增加居民幸福感
13 | tlx-2023033 | 托里县托里镇村级组织“积分制”超市建设项目 | 新建 | 2023年1月-10月 | 托里镇城郊村、铁斯巴汗村 | 为托里镇2个行政村，每村投入2万元，通过“村级申报、统一采购、群众积分、兑换奖品”的方式用于基层村规民约推行和乡村治理，打造爱心超市，用于基层村规民约积分奖励，调动各族群众参与基层事务的积极性,进一步提升基层治理水平 | [5 empty] | 1 |  |  | 100 | 托里镇人民政府 | 雷云霞 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 项目投资4万元，每村投入2万元，通过“村级申报、统一采购、群众积分、兑换奖品”的方式用于基层村规民约推行和乡村治理，受益群众满意度达到90%。 | 用于基层村规民约积分奖励，调动各族群众参与基层事务的积极性,进一步提升基层治理水平
14 | tlx-2023035 | 托里县托里镇城郊村花卉温室大棚建设项目 | 新建 | 2023年1月-10月 | 托里镇城郊村 | 新建花卉玻璃温室大棚2000平方及供电、供水、供热等配套设施。 | 1 | [7 empty] | 100 | 托里镇人民政府 | 雷云霞 | 90 | 90 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 项目投资200万，新建花卉玻璃温室大棚2000平方及供电、供水、供热等配套设施。通过项目的建设，可提高当地农民种植技术，夯实城郊村可持续发展的基础，优化产业结构，为周边居民提供就业岗位，提高居民人均收入，受益群众满意度达到95%。 | 项目建设可提高当地农民种植技术，夯实城郊村可持续发展的基础，优化产业结构，为周边居民提供就业岗位，提高居民人均收入，增加居民幸福感。
15 | tlx-2023036 | 托里县托里镇城郊村自助洗车基地建设项目 | 新建 | 2023年1月-10月 | 托里镇城郊村 | 新建200平方米自动洗车房1座，新建200平方米自助洗车房一座含蓄水池、供电、供水、供热及及相关附属设备设施配套 | 1 | [7 empty] | 100 | 托里镇人民政府 | 雷云霞 | 85 | 85 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 项目投资150万元新建200平方米自动洗车房1座，新建200平方米自助洗车房一座含蓄水池、供电、供水、供热及及相关附属设备设施配套。项目建成为村民提供自助洗车的地方，避免出现村民洗车造成环境污染的问题，既解决了群众洗车不便的问题，又有效改善人居环境，受益群众满意度达到95%。 | 项目建成为村民提供自助洗车的地方，避免出现村民洗车造成环境污染的问题，既解决了群众洗车不便的问题，又有效改善人居环境，受益群众满意度达到95%。
16 | tlx-2023046 | 托里县阿克别里斗乡玛依拉根村庭院建设项目 | 新建 | 2023年5月-10月 | 阿克别里斗乡玛依拉根村 | 为100户群众庭院提升改造，进行三区分离建设、种植果树等配套设施 | 1 | [7 empty] | 100 | 阿克别里斗乡人民政府 | 金星 | 260 | 260 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 项目投资300万元，为100户群众庭院提升改造，进行三区分离建设、种植果树等配套设施，提高居民收入，增加生活幸福感 | 不断改善村容村貌，提高农牧民群众生活质量，发展庭院经济带动人均收入，增产增收，也可自产自食
17 | tlx-2023048 | 托里县阿克别里斗乡玛依拉根村村容村貌建设项目 | 新建 | 2023年5月-10月 | 阿克别里斗乡玛依拉根村 | 新建25600平方米道路配套及附属设施 |  |  | 1 | [5 empty] | 100 | 阿克别里斗乡人民政府 | 金星 | 63 | 63 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 项目投资400万元，新建28500平方米道路配套附属设施，完善村内道路，提高居民生产生活条件，提高居民外出便利度 | 不断改善村容村貌，提高农牧民群众生活质量，助力乡村振兴。
18 | tlx-2023049 | 托里县阿克别里斗乡喀拉库木村庭院经济建设项目 | 新建 | 2023年5月-10月 | 阿克别里斗乡喀拉库木村 | 为100户群众庭院提升改造，进行三区分离建设、种植果树等配套设施 | 1 | [7 empty] | 100 | 阿克别里斗乡人民政府 | 金星 | 260 | 260 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 项目投资300万元，为100户群众庭院提升改造，进行三区分离建设及相关配套，通过项目的实施，改善院内面貌，提高群众科技种养殖技术，帮助群众增产增收。脱贫户的满意度达到95%。 | 不断改善村容村貌，提高农牧民群众生活质量，发展庭院经济带动人均收入，增产增收，也可自产自食
19 | tlx-2023052 | 托里县阿克别里斗乡村级组织“积分制”超市建设项目 | 新建 | 2023年1月-10月 | 阿克别里斗乡阿克别里斗村、航勒村、江布勒阔拉村、喀拉库木村、拉巴村、玛依拉根村、玛依勒村、新林村、也格孜库勒村 | 为阿克别里斗乡9个行政村，每村投入2万元，通过“村级申报、统一采购、群众积分、兑换奖品”的方式用于基层村规民约推行和乡村治理，打造爱心超市，用于基层村规民约积分奖励，调动各族群众参与基层事务的积极性,进一步提升基层治理水平 | [5 empty] | 1 |  |  | 300 | 阿克别里斗乡人民政府 | 金星 | 18 | 18 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 项目投资18万元，每村投入2万元，通过“村级申报、统一采购、群众积分、兑换奖品”的方式用于基层村规民约推行和乡村治理，受益群众满意度达到90%。 | 用于基层村规民约积分奖励，调动各族群众参与基层事务的积极性,进一步提升基层治理水平
20 | tlx-2023111 | 托里县哈图镇村级组织“积分制”超市建设项目 | 新建 | 2023年4月-2023年9月 | 哈图镇喀拉苏村、旦木村、萨尔塔勒村、吐孜托浪格村 | 为哈图镇4个行政村，每村投入2万元，通过“村级申报、统一采购、群众积分、兑换奖品”的方式用于基层村规民约推行和乡村治理，打造爱心超市，用于基层村规民约积分奖励，调动各族群众参与基层事务的积极性,进一步提升基层治理水平 | [5 empty] | 1 |  |  | 100 | 哈图镇人民政府 | 杨佳峰 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 项目投资8万元，每村投入2万元，通过“村级申报、统一采购、群众积分、兑换奖品”的方式用于基层村规民约推行和乡村治理，受益群众满意度达到90%。 | 用于基层村规民约积分奖励，调动各族群众参与基层事务的积极性,进一步提升基层治理水平
21 | tlx-2023110 | 托里县库普乡阿克塔因恰定居点及别拉什村庭院经济项目 | 新建 | 2023年1月-10月 | 库普乡阿克塔因恰定居点、别拉什村 | 为128户农户发展庭院经济，集中连片建设三区分离、院落平整、果蔬种植等设施 | 1 | [7 empty] | 128 | 库普乡人民政府 | 木合亚提·木汗 | 362 | 0 |  | 0 | 362 | [8 empty] | 项目投资384万元，为128户农户发展庭院经济，集中连片建设三区分离，院落平整、果蔬种植等设施，通过项目的实施，改善院内面貌，提高群众科技种养殖技术，帮助群众增产增收。脱贫户的满意度达到95%。 | 不断改善村容村貌，提高农牧民群众生活质量，发展庭院经济带动人均收入，增产增收，也可自产自食
22 | tlx-2023060 | 托里县库普乡村级组织“积分制”超市建设项目 | 新建 | 2023年1月-10月 | 库普乡阿合塔因恰村、别拉什村、布尔合斯台村、多拉特村、呼喀拉盖村、加木布勒村、杰特窝巴村、喀拉乔克村、喀拉托别村、克孜勒加尔村、库普村、阔克哈达村、朗古特勒村、萨尔巴斯陶村、萨尔窝孜克村、苏吾尔村、新村、也木其村、也斯道吾列提村 | 为库普乡19个行政村，每村投入2万元，通过“村级申报、统一采购、群众积分、兑换奖品”的方式用于基层村规民约推行和乡村治理，打造爱心超市，用于基层村规民约积分奖励，调动各族群众参与基层事务的积极性,进一步提升基层治理水平 | [5 empty] | 1 |  |  | 500 | 库普乡人民政府 | 木合亚提·木汗 | 38 | 38 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 项目投资38万元，每村投入2万元，通过“村级申报、统一采购、群众积分、兑换奖品”的方式用于基层村规民约推行和乡村治理，受益群众满意度达到90%。 | 用于基层村规民约积分奖励，调动各族群众参与基层事务的积极性,进一步提升基层治理水平
23 | tlx-2023061 | 托里县库普乡防止返贫监测户牲畜采购项目 | 新建 | 2023年1月-10月 | 库普乡喀拉乔克村、克孜勒加尔村、库普村、阔克哈达村、苏吾尔村、也木其村 | 为10户监测户购买生产畜，每户补助1万元，根据市场行情多买多发（其中：喀拉乔克村3户，克孜勒加尔村1户，库普村1户，阔克哈达村2户，苏吾尔村1户，也木其村2户） | 1 | [7 empty] | 46 | 库普乡人民政府 | 木合亚提·木汗 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 项目资金10万元，为10户监测户购买生产畜，每户补助1万元，根据市场行情多买多发，提高村民收入，改善村民生活，提高生活水平，受益群众满意度达到95%。 | 发展畜牧养殖业，带动群众致富，建管并重，建立健全后续管理资金保障机制
24 | tlx-2023062 | 托里县库普乡防止返贫监测户庭院整治建设项目 | 新建 | 2023年1月-10月 | 库普乡 | 为5户防止返贫监测户实施庭院整治，每户补助3万元，实施庭院三区分离，建设院内地面硬化；并附属种养殖配套设施 |  |  | 1 | [5 empty] | 29 | 库普乡人民政府 | 木合亚提·木汗 | 15 | 15 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 项目投资15万元，为5户防止返贫监测户实施庭院整治，每户补助3万元，实施庭院三区分离，建设院内地面硬化；并附属种养殖配套设施 | 发展庭院经济，带动群众致富，建管并重，建立健全后续管理资金保障机制
25 | tlx-2023067 | 托里县庙尔沟镇村级组织“积分制”超市建设项目 | 新建 | 2023年1月-10月 | 庙尔沟镇阿克开乃热村、登格克村、恰勒尕依村、萨尔加克村、萨尔喀木斯村 | 为庙尔沟镇5个行政村，每村投入2万元，通过“村级申报、统一采购、群众积分、兑换奖品”的方式用于基层村规民约推行和乡村治理，打造爱心超市，用于基层村规民约积分奖励，调动各族群众参与基层事务的积极性,进一步提升基层治理水平 | [5 empty] | 1 |  |  | 200 | 庙尔沟镇人民政府 | 李亮 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 项目投资10万元，每村投入2万元，通过“村级申报、统一采购、群众积分、兑换奖品”的方式用于基层村规民约推行和乡村治理，受益群众满意度达到90%。 | 用于基层村规民约积分奖励，调动各族群众参与基层事务的积极性,进一步提升基层治理水平
26 | tlx-2023068 | 托里县庙尔沟镇防止返贫监测户牲畜采购项目 | 新建 | 2023年1月-10月 | 庙尔沟镇阿克开乃热村，萨尔加克村、萨尔喀木斯村 | 为6户监测户购买生产畜，每户补助1万元，根据市场行情多买多发（其中：阿克开乃热村1户，萨尔加克村3户萨尔喀木斯村2户） | 1 | [7 empty] | 18 | 庙尔沟镇人民政府 | 李亮 | 6 | 6 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 项目资金6万元，为6户监测户购买生产畜，每户补助1万元，根据市场行情多买多发，提高村民收入，改善村民生活，提高生活水平，受益群众满意度达到95%。 | 发展畜牧养殖业，带动群众致富，建管并重，建立健全后续管理资金保障机制
27 | tlx-2023070 | 托里县铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村入户排污管网建设项目 | 新建 | 2023年1月-10月 | 铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村 | 新建阿勒帕萨勒干村排污入户管网90户，管材为双壁波纹管、管径200及检查井等附属设施 | [5 empty] | 1 |  |  | 520 | 铁厂沟镇人民政府 | 卢魏 | 125 | 125 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 项目投资135万元，新建阿勒帕萨勒干村排污入户管网90户，管材为双壁波纹管、管径200及检查井等附属设施。提高该村排污系统使用，完善居民生活基础设施 | 项目建成后，极大改善乡农牧群众生产生活质量，实现社会主义新农村，全面攻坚乡村振兴战略，实现“千村示范、万村引领”；村容村貌极大改善、人文文化得到提升，百姓安居乐业，极大推进了库普乡阿合塔因恰村牧民定居点乡村振兴战略总体规划，改善农牧民群众生活环境。
28 | tlx-2023071 | 托里县铁厂沟镇哈图入户排污管网建设项目 | 新建 | 2023年1月-10月 | 铁厂沟镇哈图村 | 新建哈图村排污入户管网110户，管材为双壁波纹管、管径200及检查井等附属设施 | [5 empty] | 1 |  |  | 680 | 铁厂沟镇人民政府 | 卢魏 | 155 | 155 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 项目投资165万元，新建哈图村排污入户管网110户，管材为双壁波纹管、管径200及检查井等附属设施。提高该村排污系统使用，完善居民生活基础设施 | 项目建成后，极大改善乡农牧群众生产生活质量，实现社会主义新农村，全面攻坚乡村振兴战略，实现“千村示范、万村引领”；村容村貌极大改善、人文文化得到提升，百姓安居乐业，极大推进了库普乡阿合塔因恰村牧民定居点乡村振兴战略总体规划，改善农牧民群众生活环境。
29 | tlx-2023072 | 托里县铁厂沟镇南湾村基础设施提升改造建设项目 | 新建 | 2023年1月-10月 | 铁厂沟镇南湾村 | 新建人行道500米，硬化路面13000平方米、路沿石，绿化管网等其他相关附属配套设施 |  |  | 1 | [5 empty] | 120 | 铁厂沟镇人民政府 | 卢魏 | 280 | 280 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 项目投资300万元，新建人行道500米，硬化路面13000平方米、路沿石，绿化管网等其他相关附属配套设施，完善村内基础设施，提高居民生产生活条件，增加居民生活幸福感 | 完善村内基础设施，提高居民生产生活条件，增加居民生活幸福感
30 | tlx-2023112 | 托里县铁厂沟镇南湾村人居环境整治建设项目 | 新建 | 2023年1月-10月 | 铁厂沟镇南湾村 | 新建给水管网580米，供热管道980米、排水管道710米、路面改造等，新建一座箱式变压器，10KVA室外电缆等其他弱电配套附属设施等 |  |  | 1 | [5 empty] | 120 | 铁厂沟镇人民政府 | 卢魏 | 75 | 75 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 项目投资390万元，新建给水管网580米，供热管道980米、排水管道710米、路面改造等，新建一座箱式变压器，10KVA室外电缆等其他弱电配套附属设施等，项目建成后可为周边居民带来出行便利，增加居民生活幸福感，收益群众满意度95%以上。 | 完善村内基础设施，提高居民生产生活条件，增加居民生活幸福感
31 | tlx-2023074 | 托里县铁厂沟镇村级组织“积分制”超市建设项目 | 新建 | 2023年1月-10月 | 铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村、哈图村、南湾村 | 为铁厂沟镇3个行政村，每村投入2万元，通过“村级申报、统一采购、群众积分、兑换奖品”的方式用于基层村规民约推行和乡村治理，打造爱心超市，用于基层村规民约积分奖励，调动各族群众参与基层事务的积极性,进一步提升基层治理水平 | [5 empty] | 1 |  |  | 200 | 铁厂沟镇人民政府 | 卢魏 | 6 | 6 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 项目投资6万元，每村投入2万元，通过“村级申报、统一采购、群众积分、兑换奖品”的方式用于基层村规民约推行和乡村治理，受益群众满意度达到90%。 | 用于基层村规民约积分奖励，调动各族群众参与基层事务的积极性,进一步提升基层治理水平
32 | tlx-2023075 | 托里县铁厂沟镇防止返贫监测户牲畜采购项目 | 新建 | 2023年1月-10月 | 铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村、南湾村 | 为3户监测户购买生产畜，每户补助1万元，根据市场行情多买多发（其中：阿勒帕萨勒干村1户，南湾村2户） | 1 | [7 empty] | 9 | 铁厂沟镇人民政府 | 卢魏 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 项目资金3万元，为3户监测户购买生产畜，每户补助1万元，根据市场行情多买多发，提高村民收入，改善村民生活，提高生活水平，受益群众满意度达到95%。 | 发展畜牧养殖业，带动群众致富，建管并重，建立健全后续管理资金保障机制
33 | tlx-2023077 | 托里县乌雪特乡井什克苏村区域污水配套管网入户项目 | 新建 | 2023年4月-2023年10月 | 乌雪特乡井什克苏村 | 为居住在乌雪特乡井什克苏村区域的195户农户，新建污水入户管网800米，以及相关污水处理配套附属设施 | [5 empty] | 1 |  |  | 400 | 乌雪特乡人民政府 | 姜虎 | 320 | 320 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 项目投资350万元，为居住在乌雪特乡井什克苏村区域的195户农户，新建污水入户管网800米，以及相关污水处理配套附属设施，完善入住居民生活条件，明显改善农村人居环境，美化村庄面貌，受益对象满意度达到95%。 | 项目建成后，极大改善乡农牧群众生产生活质量，实现社会主义新农村，全面攻坚乡村振兴战略，实现“千村示范、万村引领”；村容村貌极大改善、人文文化得到提升，百姓安居乐业，极大推进了库普乡阿合塔因恰村牧民定居点乡村振兴战略总体规划，改善农牧民群众生活环境。
34 | tlx-2023078 | 托里县乌雪特乡井什克苏村生态旅游休闲观光园项目（旅游示范点二期） | 新建 | 2023年4月-2023年10月 | 乌雪特乡井什克苏村 | 在旅游示范点新建9000平方米采摘园、公厕、游客服务中心及相关配套附属设施 | 1 | [7 empty] | 500 | 乌雪特乡人民政府 | 姜虎 | 190 | 190 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 项目投资200万元，在旅游示范点新建9000平方米采摘园、公厕、游客服务中心及相关配套附属设施，项目改善村容村貌，提高农牧民群众生活质量，提升井什克苏村知名度，助力美丽乡村建设，受益人口满意度达到95%。 | 打造旅游示范点，通过示范点宣传井什克苏村文化及村容村貌，通过旅游路线带动周边农牧民就业增收
35 | tlx-2023079 | 托里县乌雪特乡达尔布特村庭院经济建设项目 | 新建 | 2023年4月-2023年10月 | 乌雪特乡达尔布特村 | 为110户农户发展庭院经济，集中连片建设三区分离、院落平整、果蔬种植等设施 | 1 | [7 empty] | 200 | 乌雪特乡人民政府 | 姜虎 | 320 | 320 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 项目投资330万元，为110户农户发展庭院经济，集中连片建设三区分离，院落平整、果蔬种植等设施，拓宽农户收入路径，提高农户生活水平，有效改善人居环境，受益户满意度达到95%。 | 通过发展庭院经济，盘活以往闲置院内土地，通过发展家禽养殖、果蔬种植，提高农牧民群众收入和生活质量，从而改善居住环境
36 | tlx-2023080 | 托里县乌雪特乡达尔布特村村容村貌提升改造项目 | 新建 | 2023年4月-2023年10月 | 乌雪特乡达尔布特村 | 新建人行道2公里、巷道硬化及相关附属配套设施 |  |  | 1 | [5 empty] | 200 | 乌雪特乡人民政府 | 姜虎 | 70 | 70 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 项目投资375万元，在新建人行道2公里、巷道硬化及相关附属配套设施，增加农户幸福指数，提高农户生活水平，有效改善人居环境，受益户满意度达到95%。 | 项目建成后，极大改善乡农牧群众生产生活质量，实现社会主义新农村，全面攻坚乡村振兴战略，实现“千村示范、万村引领”；村容村貌极大改善、人文文化得到提升，百姓安居乐业，极大推进了库普乡阿合塔因恰村牧民定居点乡村振兴战略总体规划，改善农牧民群众生活环境。
37 | tlx-2023081 | 托里县乌雪特乡活畜交易市场及挤奶加工设备配套建设项目 | 新建 | 2023年1月-2023年10月 | 乌雪特乡达尔布特村 | 新建活畜交易市场一座，占地10亩，建设圈舍700平方米、管理用房200平方米、给水管网及配套采购挤奶加工设备等附属设施 | 1 | [7 empty] | 280 | 乌雪特乡人民政府 | 姜虎 | 175 | 175 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 项目投资185万元，新建活畜交易市场一座，占地10亩，建设圈舍700平方米、管理用房200平方米、给水管网及配套采购挤奶加工设备等附属设施，为周边居民提供就业岗位，提高居民人均纯收入 | 该项目属于产业类项目，项目建成后可为周边居民提供就业岗位，提高居民人均纯收入
38 | tlx-2023083 | 托里县乌雪特乡井什克苏中村人居环境整治提升项目 | 新建 | 2023年4月-2023年11月 | 乌雪特乡井什克苏中村 | 为井什克苏中村区域76户农户集中连片建设三区分离，院落平整等配套设施 | [5 empty] | 1 |  |  | 228 | 乌雪特乡人民政府 | 姜虎 | 200 | 0 |  | 0 | 200 | [8 empty] | 项目投资228万元，为井什克苏中村区域76户农户集中连片建设三区分离，院落平整等配套设施，增加农户幸福指数，提高农户生活水平，有效改善人居环境，受益户满意度达到95%。 | 通过发展庭院经济，盘活以往闲置院内土地，通过发展家禽养殖、果蔬种植，提高农牧民群众收入和生活质量，从而改善居住环境
39 | tlx-2023086 | 托里县乌雪特乡村级组织“积分制”超市建设项目 | 新建 | 2023年1月-10月 | 乌雪特乡布尔克塔勒村、达尔布特村、哈赞库木村、井什克苏村、井什克苏中村、克孜勒克亚村、库木托别村、玛依哈巴克村、莫德纳巴村 | 为乌雪特乡9个行政村，每村投入2万元，通过“村级申报、统一采购、群众积分、兑换奖品”的方式用于基层村规民约推行和乡村治理，打造爱心超市，用于基层村规民约积分奖励，调动各族群众参与基层事务的积极性,进一步提升基层治理水平 | [5 empty] | 1 |  |  | 500 | 乌雪特乡人民政府 | 姜虎 | 18 | 18 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 项目投资18万元，每村投入2万元，通过“村级申报、统一采购、群众积分、兑换奖品”的方式用于基层村规民约推行和乡村治理，受益群众满意度达到90%。 | 用于基层村规民约积分奖励，调动各族群众参与基层事务的积极性,进一步提升基层治理水平
40 | tlx-2023087 | 托里县教育扶智（雨露计划）补助资金 | 新建 | 2023年1月-10月 | 托里县61个行政村 | 为2022-2023学年800名托里籍疆内外接受中高等职业教育的脱贫户家庭给予助学补助，每人每学年补助3000元 | [7 empty] | 1 | 800 | 教科局 | 郭卫东 | 240 | 240 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 项目投资240万元，为2022-2023学年800名托里籍疆内外接受中高等职业教育的脱贫户家庭给予助学补助，每人每学年补助3000元。通过实施雨露计划，帮助、鼓励、监测户、脱贫户家庭学生就读职业院校，掌握一技之长，提升劳动技能，鼓励困难学生通过实实在在到技术，增加家庭收入，带动家庭脱贫，有效阻断代际专递 ，激发监测户、脱贫户的生产发展力。受助学生满意度95%，学生家长满意度95% | 为防止因学致贫、因返贫等现象，支持帮助建档立卡脱贫户学生入学学知识、学技术是教育帮扶的关键，雨露计划补助将为广大困难学生提供补助支持，确保脱贫户家庭学生顺利入学，使脱贫家庭最终以知识提高生活质量、以技能提高生活质量
41 | tlx-2023088 | 托里县牧业园区给水管网建设项目 | 新建 | 2023年4月-2023年9月 | 多拉特乡塔克勒根村 | 在园区内新建给水管道8公里，消火栓井60座，排泥井10座，排气井10座，阀门井63座等附属设施 | 1 | [7 empty] | 100 | 畜牧兽医局 | 赵雪峰 | 75 | 75 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 项目投资390万元，在园区内新建给水管道8公里，消火栓井60座，排泥井10座，排气井10座，阀门井63座等附属设施。进一步提高产业生产条件，提供就业岗位，增加人均收入 | 进一步提高产业生产条件，提供就业岗位，增加人均收入
42 | tlx-2023090 | 托里县脱贫人口扶贫小额信贷贴息项目 | 新建 | 2023年4月-2023年10月 | 托里县各乡镇 | 计划申请1290万元对脱贫户和监测户在历年和2023年当年产生的扶贫小额信贷利息进行补贴 | 1 | [7 empty] | 3000 | 农业农村局 | 秦永峰 | 680 | 680 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 项目投资1290万元，对脱贫户和监测户在历年和2023年当年产生的扶贫小额信贷利息进行补贴。有效提高群众幸福感，受益脱贫户满意度达到95%。 | 有效提高群众幸福感，受益脱贫户满意度达到95%。
43 | tlx-2023092 | 托里县就业交通补助资金 | 新建 | 2023年1月-10月 | 托里县 | 项目资金20万元，用于补贴通过各级政府有序转移、自主就业等方式，当年跨省、跨地区就业且就业时长不少于3个月的脱贫劳动力（含脱贫不稳定户、边缘易致贫困户、突发严重困难户家庭劳动力）可享受一次性交通补助，其中当年往返的脱贫劳动力最高补助限额1000元/人·年（往返），交通费用低于1000元的可据实结算；跨年往返的脱贫劳动力最高补助限额800元/人·年（单程），交通费用低于800元的可据实结算 |  | 1 | [6 empty] | 30 | 人力资源和社会保障局 | 张超 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 用于补贴通过各级政府有序转移、自主就业等方式，当年跨省、跨地区就业且就业时长不少于3个月的脱贫劳动力（含脱贫不稳定户、边缘易致贫困户、突发严重困难户家庭劳动力）可享受一次性交通补助，其中当年往返的脱贫劳动力最高补助限额1000元/人·年（往返），交通费用低于1000元的可据实结算；跨年往返的脱贫劳动力最高补助限额800元/人·年（单程），交通费用低于800元的可据实结算。 | 通过实施跨省就业交通补助项目，有效促进稳岗就业工作，鼓励脱贫人口、监测人口外出就业，从而激发内生动力，增加人均收入
44 | tlx-2023097 | 托里县项目管理费 | 新建 | 2023年1月-10月 | 托里县 | 根据《关于印发自治区财政衔接资金管理办法的通知》（新财规【2021】11号）文件精神，按照不超过1%的比例从全年到位的衔接资金中统筹安排项目管理费 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 乡村振兴局 | 周伟宏 | 69 | 69 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 项目投资100万元，极大提高了项目单位工作效率，加快项目的实施，有力促进了巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴工作的开展效率，受益脱贫户满意度达到95%。 | 该项目属于项目管理服务类，不存在直接带动增收效益，但通过安排项目管理费，能提升项目管理能力，更好的服务项目管理单位，解决项目前期、项目实施中期、项目验收后期的具体难题，从而为更好的实施衔接补助资金项目提供管理和服务基础
45 | tlx-2023098 | 托里县农村户厕设备采购配套项目 | 新建 | 2023年1月-10月 | 托里县 | 为10个村配套垃圾清运及吸污车辆以及垃圾清运及吸污所需的设备和维修器材等 | [5 empty] | 1 |  |  | 985 | 乡村振兴局 | 周伟宏 | 100 | 100 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 项目投资280万元，为10个村配套吸污车、吸污泵以及相关维修设备等，提高村内粪资源合理利用及及时处理，改善居民生活条件，提高居民幸福感 | 提升村容村貌，打造社会主义新农村。提升村民幸福感
46 | tlx-2023099 | 托里县库普乡阿合塔恩恰村牧民定居点污水管网入户项目 | 新建 | 2023年4月-2023年10月 | 托里县库普乡阿合塔恩恰村牧民定居点 | 为托里县库普乡阿合塔恩恰村牧民定居点350户农牧民群众进行污水管网入户，新建污水管网DN200：15750米、DN100:3500米及附属配套设施。 | [5 empty] | 1 |  |  | 305户1067人 | 住房和城乡建设局 | 薛志原 | 240 | 240 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 项目投资525万元，用于为托里县库普乡阿合塔恩恰村牧民定居点350户农牧民群众进行污水管网入户，新建污水管网DN200：15750米、DN100:3500米及附属配套设施。完善城市排水系统，中心城区污水管道服务面积普及率和污水处理率达到85%以上，明显改善农村人居环境，美化村庄面貌，受益对象满意度达到95%。 | 本污水管网工程的实施将极大改善城区人居环境，提升城市品位。
47 | tlx-2023109 | 托里县多拉特乡农业综合开发设备采购项目 | 新建 | 2023.4-2023.10 | 多拉特乡吉也克村 | 采购拖拉机、播种机、打药机、无人机等农业综合开发设备一批，配套购买智慧终端及相关配套设施设备 | 1 | [7 empty] | 80 | 多拉特乡人民政府 | 孙强 | 353 | 353 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 项目投资576万元，采购拖拉机、播种机、打药机、无人机等农业综合开发设备一批，配套购买智慧终端及相关配套设施设备。通过采购设备的方式聘用区域内村民就业带动收入，增加技能劳动力，改善农业环境的同时增加人均收入 | 项目建成后，可为当地居民带动就业，同时强化技能劳动力，增加人均可支配收入
48 | tlx-2023101 | 托里县多拉特乡喀拉苏村防洪工程建设项目 | 新建 | 2023.4-10月 | 多拉特乡喀拉苏村、加尔巴斯村 | 新建排洪渠7.2公里及附属配套设施 | [5 empty] | 1 |  |  | 100 | 多拉特乡人民政府 | 孙强 | 350 | 0 |  | 350 | 0 | [8 empty] | 项目投资350万元，新建排洪渠7.2公里及附属配套设施，改善村内水域流量，避免雨季降雨量过大导致周边居民及农田收到环境伤害，同时聘用劳动力进行务工，发放劳务报酬，增加人均收入 | 该项目建成后可提高村容村貌，同时改善人居环境，增加群众生活满意度，提高生活质量
49 | tlx-2023102 | 托里县乌雪特乡井什克苏村防渗渠建设项目 | 新建 | 2023.4-10月 | 乌雪特乡井什克苏村 | 新建5公里防渗渠及相关配套附属设施 | 1 | [7 empty] | 120 | 乌雪特乡人民政府 | 姜虎 | 375 | 0 |  | 375 | 0 | [8 empty] | 项目投资375万元，新建5公里防渗渠及相关配套附属设施，改善村内水域流量，同时增加水资源管理管控，聘用劳动力进行务工，发放劳务报酬，增加人均收入，进一步提高居民生活质量，使得群众受益满意度达97% | 该项目建成后可提高村容村貌，同时改善人居环境，增加群众生活满意度，提高生活质量
50 | tlx-2023103 | 托里县乌雪特乡井什克苏村人行道建设项目 | 新建 | 2023.4-10月 | 乌雪特乡井什克苏村 | 新建人行道（复兴路）1.2公里及相关配套附属设施 |  |  | 1 | [5 empty] | 120 | 乌雪特乡人民政府 | 姜虎 | 110 | 110 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 项目投资120万元，新建人行道（复兴路）1.2公里及相关配套附属设施。提高居民外出便利性，改善农村人居环境，改善出行条件，提高百姓生产生活质量。脱贫户的满意度95%。 | 完善村内基础设施，提高居民生产生活条件，增加居民生活幸福感
51 | tlx-2023106 | 托里县准噶尔社区排污管网建设项目 | 新建 | 2023.4-10月 | 哈图镇 | 新建排污管网3公里及附属配套设施 | [5 empty] | 1 |  |  | 200 | 哈图镇人民政府 | 杨佳峰 | 455 | 0 |  | 455 | 0 | [8 empty] | 项目投资455万元，新建排污管网3公里及附属配套设施。项目建设时聘用当地群众进行务工，增加务工岗位，提高人均收入，对受益群众进行劳动力培训，增加就业机会 | 该项目建成后可增加当地居民就业机会，同时对相关技能进行培训，增加劳动技能
52 | tlx-2023107 | 托里县哈图镇排污管网建设项目 | 新建 | 2023.4-10月 | 哈图镇 | 新建排污管网1公里及附属配套设施 | [5 empty] | 1 |  |  | 200 | 哈图镇人民政府 | 杨佳峰 | 143 | 0 |  | 143 | 0 | [8 empty] | 项目投资143万元，新建排污管网1公里及附属配套设施，项目建设时聘用当地群众进行务工，发放劳务报酬，增加务工岗位、人均收入等，使得群众满意度达97%以上 | 该项目建成后可增加当地居民就业机会，增加人均收入，对技能劳动力进行相关培训
53 | tlx-2023113 | 托里县庙尔沟镇金塔区安居富民小区配套设施建设项目 | 新建 | 2023.4-10月 | 庙尔沟镇金塔区 | 在庙尔沟镇金塔牧民定居点对安居富民小区内（包含10栋楼273套安居富民房）小区水、电、暖、排污、硬化等相关基础设施配套 | [5 empty] | 1 |  |  | 273 | 庙尔沟镇人民政府 | 李亮 | 252 | 252 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 项目投资987万元，在庙尔沟镇金塔牧民定居点对安居富民小区内（包含10栋楼273套安居富民房）小区水、电、暖、排污、硬化等相关基础设施配套，提高生活满意度 | 完善村内基础设施，提高居民生产生活条件，增加居民生活幸福感
54 | tlx-2023114 | 托里县哈图镇旦木等三村饮水巩固提升工程 | 新建 | 2022-2023 | 托里县哈图镇旦木村、萨尔塔勒村、哈拉苏村 | 主要新打井2眼，井深100米，水厂2座、80立方米 水塔 2 座输配水管网长26Km，管线建筑物50座，自来水入户配套650户 | [5 empty] | 1 |  |  | 650 | 水利局 | 郑旭山 | 110 | 110 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 项目投资400万元，主要新打井2眼，井深100米，水厂2座、80立方米 水塔 2 座输配水管网长26Km，管线建筑物50座，自来水入户配套650户，改善居民饮水条件 | 完善村内基础设施，提高居民生产生活条件，增加居民生活幸福感
托里县合计54个 | [6 empty] | 25 | 1 | 6 | 1 | 0 | 19 | 1 | 1 | 15720 | 0 | 0 | 9157 | 6981 | 0 | 1323 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ym2022167 | 裕民县吉也克镇面粉厂房建设项目 | 续建 | 2022年5月-2023年10月 | 裕民县产业园区 | 新建面积1750平方米左右的面粉厂房以及相关附属设施，总投资650万元，产权归属吉也克镇吉也克窝尔塔西村。 | 1 | [7 empty] | 296 | 吉也克镇人民政府 | 潘文超 | 442 | 442 | [11 empty] | 建成后由裕民县众品农商商贸有限公司承租，承租租金不少于总投资的3%，进一步壮吉也克镇窝尔塔吉也克西村村集体收入，增加村委会为村民办事的能力。 | 采用“党支部+企业+农户”，“租赁式”利益联结机制。以党支部为核心、企业为纽带、村民为基础，建立产业化联合体，推行“党支部+企业+农户”模式，企业通过租赁村集体所有产业，向村集体交付租金，壮大村集体收入，村集体可通过改善村内基础设施建设、发展村内产业、巩固脱贫成果及公益性事业，反馈村民，提升为村民谋福祉的能力。
2 | ym2022164 | 阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目 | 续建 | 2023年 | 裕民县产业园区 | 购置全套饮品及果酱生产线；购置自动灌装线、全自动打浆蒸煮一体机、洗瓶旋盖消毒机、储蓄罐、包装机、喷码机、上瓶机、蒸煮锅、消毒锅、过滤机、传送带等相关配套附属设施，总投资360万元，2022年度投入资金281万元，2023年度投入资金79万元，产权归属阿勒腾也木勒乡江阿布拉克村。 | 1 | [7 empty] | 1583 | 阿勒腾也木勒乡人民政府 | 杨帆 | 69 | 69 | [11 empty] | 提高提产发展 | 壮大村集体经济收入
3 | ym2022163 | 新地乡养殖圈舍建设(续建）项目 | 续建 | 2023年 | 裕民县生态养殖区 | 新建羊舍2座，每座9900平方米左右及相关配套附属设施，总投资1800万元，产权归属新地乡团结东村、前进村、木乎尔二村、新地北村、新地南村、新地西村、乌尔吉也克西村共同所有。 | 1 | [7 empty] | 987 | 新地乡人民政府 | 宫韶鹏 | 1766 | 1766 | [11 empty] | 规模化养殖，带动经济收入 | 租赁谢利盖畜牧有限公司，收益3%以上。
4 | ym2023211 | 裕民县江格斯乡人居环境整治项目 | 新建 | 2023年4月-10月 | 江格斯乡阿克铁克切村 | 购置50装载机2台，15方多功能洒水车1辆，以及相关配套设施设备，产权归阿克铁克切村所有。 | 1 | [7 empty] | 1049 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 167.35 |  |  |  | 167.35 | [7 empty] | 少数民族发展资金 | 1、本村沿219路段，冬季大雪封路现象频发，需要应急抢险车辆。2、辖区居住牧民144户361人，开展环境卫生整治需要车辆运输和清扫设备 | “产业发展+村集体+农户”模式
5 | ym2023022 | 锦裕五味里美食一条街基础提升项目 | 新建 | 2023年 | 北哈拉布拉村 | 新铺设电缆5850米左右，箱变2台及相关配套附属设施。 | 1 | [7 empty] | 160 | 哈拉布拉乡人民政府 | 窦强 | 355 | 355 | [11 empty] | 进一步提升整治人居环境，打造美丽乡村 | “村容村貌提升+乡村旅游+经济发展”模式
6 | ym2023001 | 庭院“三区分离”项目 | 新建 | 2023年 | 阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村 | 对现有农户庭院进行整治，实施“三区分离”及相关配套附属。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1583 | 阿勒腾也木勒乡人民政府 | 杨帆 | 320 | 320 | [11 empty] | 进一步提升整治人居环境，打造美丽乡村 | “村容村貌提升+乡村旅游+经济发展”模式
7 | ym2023082 | 江格斯乡江格斯村庭院整治项目 | 新建 | 2023 | 江格斯乡江格斯村 | 对113户农户庭院进行整治，实施“三区分离”及相关配套附属设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 691 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 226 | 226 | [11 empty] | 改造人居环境，美化环境，提高群众生活质量；发展庭院经济，增加群众收入，提高群众幸福感、获得感。 | “村容村貌提升+乡村旅游+经济发展”模式
8 | ym2023083 | 江格斯乡江格斯村农村道路建设项目 | 新建 | 2023 | 江格斯乡江格斯村 | 新建道路硬化16000平方米左右,及相关配套设施，最终以设计为准。 |  |  | 1 | [5 empty] | 691 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 288 |  |  |  | 288 | [7 empty] | 少数民族发展资金 | 加大村队基础设施建设，提升村容村貌，方便群众出行，建设宜居宜业和美乡村。 | “村容村貌提升+乡村旅游+经济发展”模式
9 | ym2023196 | 裕民县雨露计划项目 | 新建 | 2023年 | 裕民县 | 2023年雨露计划项目，为裕民县符合条件的287名脱贫中高职学生发放2023年“雨露计划补助”，287名学生每人补助3000元，共计资金86.1万元；2022年因疫情原因未能开出证明的学生136人，共计资金40.8万元。总共需要126.9万元。 | [7 empty] | 1 | 423 | 裕民县各乡镇 | 潘文超、宫韶鹏、窦强、苟承诗、杨帆 | 126.9 | 126.9 | [11 empty] | 为符合条件的脱贫户发放雨露计划补助 | 为符合条件的脱贫户发放雨露计划补助
10 | ym2023124 | 裕民县庭院经济高质量发展项目 | 新建 | 2023年 | 裕民县 | 对采取“庭院经济+订单”的农牧民庭院经济，根据投入成本，给予适当补助资金奖励，起到示范带动引领作用。 | [7 empty] | 1 | 1500 | 裕民县各乡镇 | 潘文超、宫韶鹏、窦强、苟承诗、杨帆 | 50 | 50 | [11 empty] | 加快产业发展，带动经济收入 | 现代化农业发展，提升经济收入
11 | ym2023140 | 裕民县7个村多规合一村庄规划 | 新建 | 2023年 | 克孜布拉克村、阿勒腾也木勒村、哈拉赛村、库萨克南村、阿克铁克切村、江格斯村、前进村 | 编制克孜布拉克村、阿勒腾也木勒村、哈拉赛村、库萨克南村、阿克铁克切村、江格斯村、前进村多规合一村庄规划。 | [7 empty] | 1 |  | 自然资源局 | 王雪莲 | 70 | 70 | [11 empty] | 规划发展计划 | 有利于村庄未来发展
12 | ym2023193 | 江格斯乡江格斯村农村电网建设工程 | 新建 | 2023年4月-10月 | 江格斯乡江格斯村 | 新建500kva变压器1座,400kva变压器一座及相关配套设施，最终以设计为准，共计资金70万元。 |  |  | 1 | [5 empty] | 691 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 70 |  |  |  | 70 | [8 empty] | 进一步提升整治人居环境，打造美丽乡村 | “村容村貌提升+乡村旅游+经济发展”模式
13 | ym2023054 | 新地乡一体化污水处理项目 | 新建 | 2023 | 前进村 | 污水管理安装840米，检查井16个，5立方一体化污水处理设备一套及相关配套设施，共需资金26万元， |  |  | 1 | [5 empty] | 378 | 新地乡人民政府 | 宫绍鹏 | 26 |  |  |  | 26 | [7 empty] | 少数民族发展资金 | 进一步提升整治人居环境，打造美丽乡村 | “村容村貌提升+乡村旅游+经济发展”模式
14 | ym2023209 | 低氟边销茶 | 新建 | 2022 | 裕民县 | 为全县3275户脱贫户发放低氟砖茶，每户2公斤，每公斤30元，共计19.65万元 | [7 empty] | 1 | 9750 | 裕民县委统战部（民宗局 | 张培根 | 19.65 |  |  |  | 19.65 | [7 empty] | 少数民族发展资金 | 改善生活条件 | 生活条件改善+经济发展模式
15 | ym2023007 | 裕民县阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村营造林灌溉基础设施建设项目 | 新建 | 2023年 | 阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村 | 新建供水管网1.3公里及相关配套设施 |  |  | 1 | [5 empty] | 1583 | 阿勒腾也木勒乡人民政府 | 杨帆 | 210 |  |  | 210 | [8 empty] | 以工代赈 | 提高资源重复利用 | 改善人居环境，节约资源
16 | ym2023129 | 裕民县吉也克镇加依勒玛村农副产品加工示范园配套设施建设项目 | 新建 | 2023年 | 裕民县吉也克镇加依勒玛村 | 新建道路1.1公里和园区内地面硬化8000平方米，新建排污管道700米及相关配套设施。 | 1 | [7 empty] | 315 | 吉也克镇人民政府 | 潘文超 | 370 |  |  | 370 | [8 empty] | 以工代赈 | 园区内的配套设施尚不完善，包括园区内的道路，排水，电力等， 为了满足园区的发展需要，急需项目资金的支持用于完善园区的配套 设施， | 通过建设本项目，实施以工代赈劳务报酬政策，实现建设项目与 群众增收的双盈目标，既改善贫困地区基础设施，又直接增加贫困群 众的工资性收入。裕民县吉也克镇加依勒玛村 113 户 315 人，直接带 动当地农村群众务工人数 30人可从项目建设期内参与出工投劳以及 项目运营后参与农产品经营后直接受益，实现就地增收，促进农村经 济的稳定、健康、可持续发展。
17 | ym2023090 | 江格斯乡克什玛布拉克村农村供水工改造提升建设项目 | 新建 | 2023年 | 江格斯乡克什玛布拉克村 | 新建供水管道6.1公里、200立方米蓄水池1座等相关配套设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 644 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 200 |  |  | 200 | [8 empty] | 以工代赈 | 水管道从2000年新建至今已22年，管道不符合安全饮水，管道淤泥堵死，水房有渗透，需要重新修建，管道需要重新更换。 | 生活条件改善+经济发展模式
18 | ym2023027 | 裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村污水管网建设项目 | 新建 | 2023年 | 北哈拉布拉村 | 新建污水管网6.1公里，供水管网6.38公里及相关配套设施 |  |  | 1 | [5 empty] | 862 | 哈拉布拉乡人民政府 | 窦强 | 519 |  |  | 519 | [8 empty] | 以工代赈 | 进一步提升整治人居环境，打造美丽乡村 | “村容村貌提升+乡村旅游+经济发展”模式
19 | ym2023013 | 生产设备购置项目 | 新建 | 2023年 | 裕民县产业园区 | 购置红花茶生产线一套及相关配套设施，产权归为江格斯乡阿克铁克切村所有。 | 1 | [7 empty] | 716 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 234.1 | 234.1 | [11 empty] | 1、扶持企业发展，增加村集体收入；2、本村需要产业项目，但村内建设用地不足，扶持企业一方面可以增加税收，一方面可以提高村集体经济收入 | 壮大村集体经济收入
裕民县合计19个 | [6 empty] | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23902 | 0 | 0 | 5529 | 3659 | 0 | 1299 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | HF2023145 | 和布克赛尔县现代农畜产业科技示范园区-基础设施建设项目 | 新建 | 2023-2023 | 和什托洛盖镇产业园区内 | 新建聚乙烯150管5公里和分支管1公里，穿越217国道顶管一处，调压橇2台，变压器、检查井、场地硬化、自动化控制系统等配套设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 2400 | 县畜牧兽医局 | 费红牛 | 400 | 400 | [11 empty] | 产业园区已经出具规模，产业园区内基础设施的完善可以使产业园区更加具备竞争和招商优势。二是基础设施的完善彻底解决园区基础设施不配套、竞争力不强等问题。 | 产业园区一旦运作起来可带动全县养殖户大力发展养殖，提升我县有机品牌的优势，通过有机品牌的做强做大全县农牧民可直接享受有机草场带来的红利。 | 2023年10月31日前
2 | HF2023115 | 夏孜盖乡夏孜盖村小产业加工设备采购项目 | 新建 | 2023-2023 | 夏孜盖乡夏孜盖村 | 乡村领办发展农副产品初加工，采购包含坛坛菜加工、瓜子炒货加工、玉米面加工、食用油加工等加工设备及附属设施建设。 | 1 | [7 empty] | 343 | 夏孜盖乡人民政府 | 朱苏龙 | 200 | 185 | [8 empty] | 15 |  |  | 发展乡村产业，建立健全联农带农富农机制，同时壮大村集体经济，增加村集体和农民经济收入。 | 按照“依托一产、壮大二产”的思路，充分打造夏孜盖村小产园，引进全乡多家微笑产业对原材料深加工，延伸产业链条，提升农产品附加值，促进农业提质增效 | 2023年10月31日前
3 | HF2023141 | 查和特乡牲畜养殖基地建设项目 | 新建 | 2023-2023 | 查和特乡 | 新建牲畜棚圈8座，配套供水、排水、供电线路、堆粪场、活动场地围栏、精料库、干草棚，场内道路等附属基础设施,加快推进牲畜品种改良，达到草畜牧平衡。 | 1 | [7 empty] | 325 | 查和特乡人民政府 | 佐德布·巴依尔 | 1200 | 1100 | [8 empty] | 100 |  |  | 一是实现对牲畜的集中统一管理，增强畜牧业发展规模化、标准化，节约劳动力，提高牲畜的产量，使农牧民持续增收。二是改善人居环境，提高人民生活环境质量。 | 通过项目实施，实现对牲畜的集中统一管理，节约劳动力，提高牲畜的产量，使农牧民持续增收，加快推进牲畜品种改良。 | 2023年10月31日前
4 | HF2023138 | 查和特乡查干屯格村、赛尔村、哈同村农村污水治理建设项目 | 新建 | 2023-2023 | 查和特乡查干屯格村、赛尔村、哈同村 | 新建排水支管网8000米及配套检查井，712入户管道及配套检查井，实现3个村污水治理全覆盖。 |  |  | 1 | [5 empty] | 820 | 查和特乡人民政府 | 佐德布·巴依尔 | 900 |  |  |  | 630 | [6 empty] | 270 | 村集体经济 | 一是确保居民生活污水排放。二是改善农村人居环境、提升农民群众文明素质和生活环境质量，降低与污水污染有关疾病的传播。 | 通过实施该项目改善农村人居环境，提高农牧民群众生活环境质量，为改厕奠定基础。 | 2023年10月31日前
5 | HF2023158 | 查和特乡蒙根敖包村污水治理管网及终端处理设备建设项目 | 新建 | 2023-2023 | 蒙根敖包村 | 为孟根敖包村127户居民新建进户排水管网，主管网4660米及配套检查井，终端污水处理设备一套。 |  |  | 1 | [5 empty] | 373 | 查和特乡人民政府 | 佐德布·巴依尔 | 480 |  |  | 440 | [7 empty] | 40 | 村集体经济 | 一是确保居民生活污水排放。二是改善农村人居环境、提升农民群众文明素质和生活环境质量，降低与污水污染有关疾病的传播。 | 通过实施该项目改善农村人居环境，提高农牧民群众生活环境质量，为改厕奠定基础。 | 2023年10月31日前
6 | HF2023131 | 夏孜盖乡夏孜盖村冷链仓储物流建设项目 | 新建 | 2023-2023 | 夏孜盖乡夏孜盖村 | 建设冷链仓储库1座，包含设备采购及附属设施建设。 | 1 | [7 empty] | 350 | 夏孜盖乡人民政府 | 朱苏龙 | 800 |  |  | 777 | [6 empty] | 23 |  |  | 一是作为冷链仓储物流便于运输。二是增加冷链仓储存时间进行反季节销售。三是可储存其他反季节蔬菜，增加收益。 | 一是减少储存成本，利益最大化。二是利用反季节销售香梨提高销售利润。 | 2023年10月31日前
和布克赛尔县合计6个 | [6 empty] | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4611 | 0 | 0 | 3980 | 1685 | 0 | 1217 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 310 | 0
1 | tc2023103 | 恰夏镇科克塔尔村安全饮水项目 | 改建 | 2023年4月-2023年11月 | 科克塔尔村 | 恰夏镇科克塔尔村改建安全饮水主管道6公里，75管径700米，50管径4350米，观察井90个。该项目实施有效解决当地自来水管网老旧破损等问题，进一步改善农村基础设施建设，提升群众生产生活质量，为农村饮水安全提供有力保障。 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 238 | 恰夏镇人民政府 | 印文轩 | 160 | 160 | [10 empty] | 衔接补助资金 | 改善当地环境改变，提供农民生活水平增加居民生活幸福感，从而加快乡村振兴的步伐。 |  | 2023-07-01
2 | tc2023142 | 博孜达克镇路南村星光旅游夜市建设项目 | 新建 | 2023年5月-2023年10月 | 博孜达克镇路南村 | 依托塔城市机场和奥步森旅游生态林场旅游圈，在博孜达克镇路南村新建星光旅游集散地，建设包括：1、商店：建筑面积：367.22m²,2、宴会厅：建筑面积：719.1m²,3、餐厅：建筑面积：430.42m²,及室外附属工程等。 | 1 | [7 empty] | 2100 | 塔城市博孜达克镇 | 包智康 | 550 | 550 | [10 empty] | 衔接补助资金 | 摊位租赁给商铺，加大农牧民收入，可以大量提供就业岗位，增加乡村旅游收入，是乡村繁荣的标志，也是繁荣的动力，具有强大的经济社会效益， | 由村集体合作社负责经营，收益增加村集体收入，带动了农村经济发展，丰富了群众的夜间休闲娱乐和精神文化生活，满足了群众对美好生活的需求。 | 2023-07-01
3 | tc2023091 | 恰夏镇恰夏村安全饮水巩固提升项目 | 改建 | 2023年4月-2023年11月 | 镇直 | 恰夏镇恰夏村安全饮水巩固提升，新建160型主管道4600米；125型副管道3600米；110型副管道1200米；90型副管道1500米；75型副管道1100米，共12000米及配套设施。该项目实施有效解决当地自来水管网老旧破损等问题，进一步改善农村基础设施建设，提升群众生产生活质量，为农村饮水安全提供有力保障。 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 300 | 恰夏镇人民政府 | 印文轩 | 250 | 250 | [10 empty] | 衔接补助资金 | 提高居民生活环境质量，提供农民生活水平增加居民生活幸福感，从而加快乡村振兴的步伐 |  | 2023-07-01
4 | tc2023185 | 阿西尔乡赤汉格尔村湖羊养殖产业发展项目 | 新建 | 2023年4月-2023年11月 | 赤汉格尔村 | 与新疆天瑞农牧科技有限公司合作建设5个800平米圈舍及附属设施（以设计为准）（每年由新疆天瑞农牧科技有限公司分红总资金5%给予村队用于乡村振兴发展，每年带动就业5人以上，合同期十五年）。 | 1 | [7 empty] | 650 | 阿西尔乡人民政府 | 向荣 | 360 | 60 |  |  | 300 | [7 empty] | 少数民族发展资金 | 促进当地湖羊养殖产业发展，带动当地富裕劳动力就业，从而加快乡村振兴的步伐。 | 通过与第三方合作，促进本村湖羊养殖产业发展，带动村集体经济收入。 | 2023-07-01
5 | tc2023001 | 塔城市阿不都拉乡窝尔塔阿不都拉北村农村供水工程建设项目 | 新建 | 2023.4-2023.11 | 窝尔塔阿不都拉北村 | 改造160型主管网1000米，90型副管网1300米，75型副管网7000米，共9300米及相关配套设施。解决当地自来水管网老旧破损等问题，为农村饮水安全提供有力保障。 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 400 | 阿不都拉乡人民政府 | 高腾飞 | 160 |  |  |  | 160 | [7 empty] | 少数民族发展资金 | 合理利用水资源，改善当地基础设施建设，提高当地农牧民生产生活水平，从而加快农牧民奔小康的步伐 |  | 2023-07-01
6 | tc2023190 | 也门勒乡三工村生产厂房建设项目 | 新建 | 2023年3月-2023年10月 | 三工村 | 三工村新建钢架结构生产厂房一座3500平米左右及配套设施，建成后由三工村股份经济合作社与第三方合作经营管理，壮大村集体经济。 | 1 | [7 empty] | 793 | 也门勒乡人民政府 | 王鹏 | 570 |  |  |  | 570 | [7 empty] | 少数民族发展资金 | 通过该项目的实施，改善三工村农副产品生产加工环境，发展产业壮大集体经济，对当地的经济发展有很大的促进作用，使周边资源得以更加充分的利用和开发，从而加快乡村振兴的步伐。 | 通过与第三方合作，以租赁的方式，实现生产加工提质增效，带动三工村集体经济发展 | 2023-07-01
7 | tc2023164 | 阿西尔乡江木尔扎村村渠道建设项目 | 新建 | 2023年4月-10月 | 江木尔扎村 | 修建渠道3.5公里，上宽3.5米下宽0.6米及附属设施（以设计为准） |  |  | 1 | [5 empty] | 572 | 阿西尔乡人民政府 | 向荣 | 260 |  |  |  | 260 | [7 empty] | 少数民族发展资金 | 促进当地农业发展，加快农业产业的市场经济步伐，提高当地农牧民种植水平 |  | 2023-07-01
8 | tc2023146 | 塔城市送茶入户项目 | 新建 | 2023年4月-2023年11月 | 各乡镇 | 为塔城市现有的1469户4632人脱贫户及监测户送茶入户，每人3公斤，每公斤30元为准 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4632 | 各乡镇人民政府 | 各乡镇党委书记 | 42 |  |  |  | 42 | [7 empty] | 少数民族发展资金 | 为脱贫群众提供安全的茶叶，提高生活幸福指数。 |  | 2023-07-01
9 | tc2023181 | 塔城市乡村振兴项目管理费 | 新建 | 2023年4月-2023年11月 | 各乡镇 | 按照文件要求，提取项目管理费22万元，用于对2023年实施的所有项目聘请第三方进行监督 | [6 empty] | 1 |  |  | 乡村振兴局 | 梁山松 | 22 | 11 |  |  | 11 | [7 empty] | 少数民族发展资金 | 加强项目审计审查，确保项目实施精准 |  | 2023-07-01
10 | tc2023182 | 塔城市二工镇卡姆斯台新村配套设施建设项目 | 新建 | 2023-2023 | 塔城市 | 新建水泥路1.1公里，路面排水渠2.2公里及配套附属设施建设，路面硬化5200平方米 |  |  | 1 | [5 empty] | 195 | 二工镇人民政府 | 蔡宝军 | 280 |  |  | 280 | [8 empty] | 以工代赈资金 | 改善当地环境改变，提供农民生活水平增加居民生活幸福感 |  | 2023-07-01
11 | tc2023183 | 塔城市二工镇铁列克提社区阔克布拉克队新村配套设施建设项目 | 新建 | 2023-2023 | 塔城市 | 新建村组道路2.2公里，架设电力线路2.2公里，自来水管道3公里及相关配套附属设施 |  |  | 1 | [5 empty] | 177 | 二工镇人民政府 | 蔡宝军 | 378 |  |  | 378 | [8 empty] | 以工代赈资金 | 改善当地环境改变，提供农民生活水平增加居民生活幸福感 |  | 2023-07-01
12 | tc2023184 | 塔城市喀拉哈巴克乡种植棚建设项目 | 新建 | 2023-2023 | 塔城市 | 新建种植大棚10个，3300平方米及相关配套基础设施 | 1 | [7 empty] | 736 | 喀拉哈巴克乡人民政府 | 刘新军 | 365 |  |  | 365 | [8 empty] | 以工代赈资金 | 发展大棚特色种植，壮大村集体经济，带动农户增收，从而加快乡村振兴的步伐。 | 村集体经济合作社委托第三方合作经营，年底按资金投入6-10%保底分红，增加村集体收入从而加快乡村振兴的步伐。 | 2023-07-01
13 | tc2023160 | 塔城市园艺农牧业科技有限公司2023年农业机械引进项目 | 新建 | 2023年3月-2023年10月 | 塔城市园艺科技有限公司 | 引进翻斗车4辆及其配套货运车1辆，巩固欠发达农场脱贫成果，实现农业生产的机械化，提升农场的综合竞争力，实现职工效益的增收，为塔城市园艺农牧科技有限公司年增收2万元，可以使园艺场60余户人受益，人均增收70元，对农场农业生产有着十分重要的积极意义。 | 1 | [7 empty] | 180 | 农业农村局 | 储新震 | 145 |  |  |  |  | 145 | [6 empty] | 贫困农场资金 | 项目实施后可提高农场机械化水平，帮助农场农民精准、快速运输农作物，实现可持续发展的目标。 | 项目实施后可以巩固欠发达农场脱贫成果，项目投资回收期为10年，税后利润率为9.1% | 2023-05-01
14 | tc2023159 | 塔城市博孜达克农牧业科技有限公司2023年农业机械引进项目 | 新建 | 2023年3月-2023年10月 | 农业机械存置于塔城市博孜达克农牧业科技有限公司 | 引进拖拉机3004一辆（类似约翰迪尔300匹马力，含油品）巩固欠发达农场脱贫成果,实现农业生产的机械化，提升农场的综合竞争力，可以使博孜达克农场80余户人受益服务于博孜达克农场及周边地区 | 1 | [7 empty] | 230 | 农业农村局 | 储新震 | 240 |  |  |  |  | 240 | [6 empty] | 贫困农场资金 | 项目实施后可提高博孜达克农场犁地耙地机械化水平，帮助农场农民精准，快速犁地、耙地，实现可持续发展的目标。 | 项目实施后覆盖博孜达克农场230人共计80户受益 | 2023-05-01
15 | tc2023161 | 塔城市窝依加依劳农牧业科技有限公司农业机械引进项目 | 新建 | 2023年3月-2023年10月 | 窝依加依劳牧场 | 购置秸秆揉丝机（50-50-400）一台、秸秆圆捆打捆机（F441R）一台，经营主体为塔城市窝依加依劳农牧业科技有限公司，畜牧业现以家庭圈养为主，机械化收储饲草料严重不足，项目实施后壮大塔城市窝依加依劳农牧业科技有限公司集体经济并覆盖13名国有职工及周边农牧民受益.年增收约9万元。 | 1 | [7 empty] | 13 | 畜牧兽医局 | 康辉 | 105 | [5 empty] | 105 | [5 empty] | 贫困牧场资金 | 项目实施后可提高农场机械化水平，帮助农场农民精准、快速收割农作物，实现可持续发展的目标。 | 项目实施后壮大塔城市窝依加依劳农牧业科技有限公司集体经济并覆盖13名国有职工及周边农牧民受益.年增收约9万元。 | 2023-05-01
塔城市合计15个 | [6 empty] | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11216 |  |  | 3887 | 1031 | 0 | 1023 | 1343 | 385 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | sw-2022048 | 沙湾市博尔通古乡喀拉巴斯陶村民宿建设项目 | 新建 | 2023.04--2023.11 | 博尔通古乡喀拉巴斯陶村 | 开发旅游民宿2180平方米，主要包括餐厅、业务用房、民宿。配套建设烧烤廊架、道路、停车场、围栏等设施。 | 1 | [7 empty] | 561 | 博尔通古乡人民政府 | 夏宗新 | 1410 | 1343 | [8 empty] | 67 |  |  | 依托旅游资源，发展配套服务产业，增加收入 | 发展旅游服务业，增加农牧民收入，提高生活质量 | 2023-11-01
2 | tc2023142 | 博孜达克镇路南村星光旅游夜市建设项目 | 新建 | 2023年5月-2023年10月 | 博孜达克镇路南村 | 依托塔城市机场和奥步森旅游生态林场旅游圈，在博孜达克镇路南村新建星光旅游集散地，建设包括：1、商店：建筑面积：367.22m²,2、宴会厅：建筑面积：719.1m²,3、餐厅：建筑面积：430.42m²,及室外附属工程等。 | 1 | [7 empty] | 2100 | 塔城市博孜达克镇 | 包智康 | 550 | 550 | [10 empty] | 衔接补助资金 | 摊位租赁给商铺，加大农牧民收入，可以大量提供就业岗位，增加乡村旅游收入，是乡村繁荣的标志，也是繁荣的动力，具有强大的经济社会效益， | 由村集体合作社负责经营，收益增加村集体收入，带动了农村经济发展，丰富了群众的夜间休闲娱乐和精神文化生活，满足了群众对美好生活的需求。 | 2023-11-01
3 | sw-2023-34 | 沙湾市博尔通古乡喀拉巴斯陶村自然沟整治项目 | 新建 | 2023.04-2023.11 | 喀拉巴斯陶村委会 | 村内约0.5公里自然沟整治，巷道边坡、护坡等设施治理。 |  |  | 1 | [5 empty] | 561 | 沙湾市乡村振兴局 | 母祥明 | 315 | 300 | [8 empty] | 15 |  |  | 改善村容村貌，改善居住环境，提高生活质量，并以工代赈。 | 改善居住环境，提高生活质量。优先雇佣有劳动能力的户监测户参加施工建设，提高监测户收入。 | 2023-11-01 | 该项目为以工代赈项目，将优先雇佣有劳动能力的户监测户参加施工建设，提高收入。
4 | sw-2023-44 | 沙湾市大泉乡中泉村基础设施建设及人居环境整治项目 | 新建 | 2023.04-2023.11 | 大泉乡中泉村 | 新建人行道1万平方米及平缘石、立缘石，巷道渠5公里及公共厕所、巷道标识牌、垃圾收集站等。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1066 | 大泉乡人民政府 | 刘洪财 | 630 | 600 | [8 empty] | 30 |  |  | 改善村容村貌，改善居住环境，提高生活质量 | 改善居住环境，提高生活质量 | 2023-11-01
5 | sw-2023-20 | 沙湾市东湾镇夹山子村2023年农田水利建设项目 | 新建 | 2023.04-2023.11 | 东湾镇夹山子村 | 新建节水滴灌2579亩（宽沟地块），沉砂池1座及相关配套设施。 | 1 | [7 empty] | 874 | 东湾镇人民政府 | 杜曼 | 350 |  |  |  | 339 | [5 empty] | 11 |  |  | 改善农业生产基础设施条件，节约农业灌溉水资源。 | 改善农业生产基础设施条件，节约农业灌溉水资源。增加收入。 | 2023-11-02
沙湾市合计5个 | [6 empty] | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5162 | 0 | 0 | 3255 | 2793 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0
1 | WS2023015 | 乌苏市八十四户乡巴海村辣椒烘干厂二期建设项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 八十四户乡巴海村 | 新建烘干棚、清杂棚各一座、配套烘干生产线一条、清杂设备2套，色选设备1套、打粉切断设备1套 | 1 | [7 empty] | 700 | 八十四户乡人民政府 | 阿扎提·库来西 | 550 | 550 | [11 empty] | 发展辣椒特色产业深加工项目，带动周边辣椒种植农户，提升辣椒产业附加值，为群众增收创富提供新思路 | 产业基础设施改善后，增加农业丰产丰收
2 | WS2023036 | 乌苏市古尔图镇2023年农村安全饮水项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 古尔图镇桐柳村、哈哈提村、桥牛布拉克村 | 新建自来水主管道14公里及附属设施建设 |  |  | 1 | [5 empty] | 1156 | 古尔图镇人民政府 | 王全超 | 393 | 393 | [11 empty] | 新建自来水主管道14公里，受益村队个数3个 | 村队基础实施进一步优化，有效解决饮水问题，
3 | WS2023050 | 乌苏市哈图布呼镇新建网套加工厂项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 哈图布呼镇区浩特浩尔村 | 新建生产厂房3座、改建库房一座，配套20条网套加工生产线、3条提净棉生产线及部分配套设施 | 1 | [7 empty] | 1100 | 哈图布呼镇人民政府 | 化希晓 | 560 | 560 | [11 empty] | 促进农产品深加工 | 资产保值增值
4 | WS2023093 | 乌苏市白杨沟镇乌拉斯台村乡村旅游农牧民就业基地项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 白杨沟镇乌拉斯台村 | 新建砂石道路4.5km，自来水管线3公里，新建50套毡房，下水管线3公里，木质栅栏1.7公里 | 1 | [7 empty] | 280 | 白杨沟镇人民政府 | 陈昌海 | 399 |  |  |  | 399 | [8 empty] | 进一步完善旅游产业基础设施建设，带动辖区农民增收 | 改善农牧民生产生活条件，提升群众的获得感和幸福感
5 | WS2023094 | 乌苏市白杨沟镇安全饮水改造项目 | 改扩建 | 2023.01-2023.12 | 白杨沟镇向阳村、牧民新村 | 对取水首部进行改造提升、新建供水管线建设15.22km及配套设施建设 |  |  | 1 | [5 empty] | 750 | 白杨沟镇人民政府 | 陈昌海 | 600 | 600 | [11 empty] | 完善村队基础设施，为村民提供生活便利 | 改善居民生产生活条件和提升村队基础设施建设
乌苏市合计5个 | [6 empty] | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3986 | 0 | 0 | 2502 | 2103 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | em202301 | 额敏县额玛勒郭楞蒙古民族乡恰尔格阿吉尔干村基础设施建设 | 新建 | 2023.4-2023.10 | 恰尔格阿吉尔干村 | 新建道路5500平方米，架设箱式变压器2台配套电网，新建跌水坝2座、灌溉管网及配套附属设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 654 | 额玛勒郭楞蒙古民族乡人民政府 | 潘佳佳 | 500 | 500 | [11 empty] | 基础设施建设，全面提升改善人居环境，进而为我乡发展第三产业提供基础保障,促进农业持续发展融为一体 | 项目实施投入使用后，进一步提高农户生活质量，提供产业发展平台，带动农户增收，逐渐提高生活水平 | 2023-12-01
2 | em202302 | 额敏县额玛勒郭楞蒙古民族乡恰尔格阿吉尔干村传统奶酒制作建设 | 新建 | 2023.4-2023.10 | 恰尔格阿吉尔干村 | 购置奶酒制作设备1套及配套附属设施。 | 1 | [7 empty] | 654 | 额玛勒郭楞蒙古民族乡人民政府 | 潘佳佳 | 40 | 40 | [11 empty] | 该项目能够进一步提升恰尔格阿吉尔干村小青湾景点整体服务能力，整体规划特色化、多样化，满足游客吃、住、行、购体验需求。 | 能够较好的丰富群众就业机会，带动、激发更多群众参与 | 2023-12-02
3 | em202303 | 额玛勒郭楞蒙古民族乡恰尔格阿吉尔干村旅游产业设施建设 | 新建 | 2023.4-2023.10 | 恰尔格阿吉尔干村 | 购置安装露营帐篷20个，天幕2个以及相关配套设施；民宿木屋12套、消防设施设备等相关配套设施。 | 1 | [7 empty] | 654 | 额玛勒郭楞蒙古民族乡人民政府 | 潘佳佳 | 501 |  |  |  | 501 | [8 empty] | 打造我乡民俗文化品牌，发展我乡文化旅游产业。充分挖掘我乡人文，发挥民俗旅游浓郁的文化气息和可观的经济效益两大优势，逐步发展和打造我乡民俗文化产业。 | 该项目落地对推广和发展我乡特色产品提供较好的窗口和平台，能够提供1-2个稳定就业岗位、能够有利于进一步激发劳动力增收、能够提供有效的增收渠道。 | 2023-12-03
4 | em202304 | 塔城地区种羊场饲草料收储加工项目（三期） | 新建 | 2023.4-2023.10 | 多拉那不拉克村 | 新建蓄水池1座、机电井1眼配套压力泵及管网；购置饲草料加工包装设备1套，30装载机1台、叉车1台；架设变压器2台、输变电线路1200米及附属设施。 | 1 | [7 empty] | 68 | 额敏县畜牧兽医局 | 宋志成 | 220 | [5 empty] | 220 | [6 empty] | 年加工1万吨，按每吨800元、利润25元计算，年优质饲草料销售额800万元，利润25万元 | 提供3个长期岗位、3个临时岗位，忙季聘用人员80人，计划带动贫困人口23户68人每亩可增收10元，同时节省每亩地农户可节约秸秆还田费17元,4万亩地可为种植户增收100万元左右;带动当地农业机械增收150万元左右 | 2023-12-04
5 | em202305 | 额敏镇塔斯尔海村小型保鲜库建设 | 新建 | 2023.4-2023.10 | 塔斯尔海村 | 新建50平方米小型保鲜库。 | 1 | [7 empty] | 35 | 额敏镇人民政府 | 唐刚 | 20 | 20 | [11 empty] | 完善农村产业建设，带动农村经济发展 | 增加群众就业增收。 | 2023-12-05
6 | em202306 | 额敏镇桥南村人居环境提升建设 | 新建 | 2023.4-2023.10 | 桥南村 | 12100平方米人居环境改造提升；新建80平方米公共厕所1座及配套设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 300 | 额敏镇人民政府 | 唐刚 | 270 | 270 | [11 empty] | 建设粪污处理设施，改善村队人居环境 | 改善村队人居环境，提高群众生产生活条件。 | 2023-12-06
7 | em202307 | 额敏镇桥南村“小夜市”建设 | 新建 | 2023.4-2023.10 | 桥南村 | 新建300平方米自助烧烤区、20个摊位提升改造。 | 1 | [7 empty] | 60 | 额敏镇人民政府 | 唐刚 | 100 | 100 | [11 empty] | 通过产业带动，壮大集体经济，增加群众收入 | 通过合作形式，带动就业，增加农村经济收入，带动农村经济发展，壮大村集体收入，带动群众就业率 | 2023-12-07
8 | em202308 | 额敏镇塔斯尔海村美食基地建设 | 新建 | 2023.4-2023.10 | 塔斯尔海村 | 美食基地改造提升及配套设施。 | 1 | [7 empty] | 50 | 额敏镇人民政府 | 唐刚 | 50 | 50 | [11 empty] | 完善农村产业建设，带动农村经济发展 | 打造美食产业，增加群众就业增收。 | 2023-12-08
9 | em202309 | 额敏镇塔斯尔海村人居环境提升建设 | 新建 | 2023.4-2023.10 | 塔斯尔海村 | 新建宽4米、长500米道路；8000平方米人居环境改造提升；80平方米公共厕所供暖及配套设施；购置洒水车1辆、扫地车1辆。 |  |  | 1 | [5 empty] | 750 | 额敏镇人民政府 | 唐刚 | 230 | 230 | [11 empty] | 打造干净、整洁新农村，提高居民生活水平。改善农村形象，全面提升农村基础设施建设和管理水平。 | 打造清洁、优雅的居住环境，使群众真正得到实惠。 | 2023-12-09
10 | em202310 | 额敏县二道桥乡阔克苏村奶源收购站建设 | 新建 | 2023.4-2023.10 | 阔克苏村 | 改造350平方米厂房，1吨奶罐1个，2吨奶罐1个，奶桶50个，牛奶化验器1套，奶制品设备1套，保鲜运输车1辆。 | 1 | [7 empty] | 187 | 二道桥乡人民政府 | 蒋建龙 | 60 | 60 | [11 empty] | 阔克苏村及周边村队散户养殖的奶牛约300余头，本村村民将新建100亩养殖场，其中养殖100头奶牛。为了更好的发展北村产业，带动本村村民致富，我们计划将原有村民服务中心，改造成库鲁斯台奶源收购站、配备3吨奶罐、50个奶桶、鲜奶运输车1辆等设备，电商直播平台和特色产品展销综合体。 | 通过线上线下大力扩大本乡及周边村队的奶源产品销售渠道。还可以将家庭妇女组织起来，采用传统手工艺来制作奶皮子、酥油、奶疙瘩、苏子白、酸奶等特色奶制品，力争打造成我们的乡村旅游和特色产品，带动农牧民增收致富。 | 2023-12-10
11 | em202311 | 额敏县二道桥乡库尔特村防洪坝及附属设施建设项目 | 新建 | 2023.4-2023.10 | 库尔特村 | 新建防洪坝3公里及附属设施；河道清淤工程3公里等。 |  |  | 1 | [5 empty] | 347 | 二道桥乡人民政府 | 蒋建龙 | 475 |  |  | 475 | [9 empty] | 建成3千米防洪坝，解决春冬季节性雪融洪水问题。 | 原有的防洪坝有十年之久，每年洪水冲击已造成坝堤多处四分之三被冲垮，解决周边200余户群众的生命财产安全。 | 2023-12-11
12 | em202312 | 额敏县二支河汇干村食品包装生产线建设 | 新建 | 2023.4-2023.10 | 汇干村 | 购置包装生产线2套，厂房改造及附属设施建设。 | 1 | [7 empty] | 420 | 二支河牧场管委会 | 王健 | 120 |  |  |  | 120 | [8 empty] | 购置包装生产线1套，厂房改造及附属设施建设。 | 二支河牧场出资120万元用于投资食品包装生产线一套、厂房改造200平方米及配套附属设施,与二支河牧场汇干村盛顺咸菜加工厂签订承租合同，合作时间17年，每年收取利润7.2万元。同时汇干村盛顺咸菜加工厂解决5名二支河牧场困难群众就业，就业时间每年12个月，工资每月不少于3000元。 | 2023-12-12
13 | em202313 | 额敏县二支河牧场骆驼产业建设 | 新建 | 2023.4-2023.10 | 切恩格勒德哈仁村 | 建设暖圈3栋，服务用房及水、电配套附属设施。 | 1 | [7 empty] | 180 | 二支河牧场管委会 | 王健 | 250 | 250 | [11 empty] | 建设暖圈3栋，服务用房及水、电配套附属设施。 | 二支河牧场出资300万元用于投资建设暖圈3栋，服务用房及水、电配套附属设施。与额敏县加克斯力克瓦力养殖专业合作社签订承租合同，合作时间17年，每年收取利润18万元。同时额敏县加克斯力克瓦力养殖专业合作社解决10名二支河牧场困难群众就业，就业时间每年12个月，工资每月不少于3000元。 | 2023-12-13
14 | em202314 | 额敏县霍吉尔特蒙古民族乡旅游沿线基础设施建设 | 新建 | 2023.4-2023.10 | 察哈尔库热村 | 场地铺设2000平方米及附属设施。 | 1 | [7 empty] | 20 | 霍吉尔特蒙古民族乡人民政府 | 丁向东 | 285 | 285 | [11 empty] | 项目建成后，可以有效增加农牧民的就业岗位，奠定乡村旅游发展基础，吸引城镇居民下乡休闲，旅游，度假。 | 项目建成后，一是将进一步促进农村现代化、美丽乡村建设，推进乡村环境改造。二是将有效保护村队村容村貌，促进生态环境的良性发展。 | 2023-12-14
15 | em202315 | 额敏县加尔布拉克农场鲜啤精酿提升建设 | 新建 | 2023.4-2023.10 | 酒花村 | 架设630千伏安变压器1台，新建成品库350平方米，地面环氧自流平1080平方米，卫生厕所1座，沉淀池及附属设施。 | 1 | [7 empty] | 218 | 加尔布拉克农场管委会 | 刘双勤 | 120 | 120 | [11 empty] | 项目的实施可促进农业产业调整，解决了农场职工群众收入单一的问题，为我场的产业调整推动具有积极作用，为发展第二产业奠定了坚实的基础。 | 该项目实施后，为今后发展乡村旅游、观光采摘、民宿、餐饮等打下了坚实的基础 | 2023-12-15
16 | em202316 | 额敏县加尔布拉克农场旅游设施提升建设 | 新建 | 2023.4-2023.10 | 果园村 | 新建卡丁车跑道1800平方米，购买卡丁车14辆，火车站台1座及附属设施。 | 1 | [7 empty] | 55 | 加尔布拉克农场管委会 | 刘双勤 | 216 |  |  |  |  | 216 | [7 empty] | 该项目实施后，为今后发展乡村旅游、观光采摘、民宿、餐饮等打下了坚实的基础 | 项目实施投入使用后，进一步提高农户生活质量，带动农户蔬菜瓜果售卖渠道，吸引更多游客来采摘，逐渐提高生活水平。 | 2023-12-16
17 | em202317 | 额敏县加尔布拉克农场水源地改造建设项目 | 新建 | 2023.4-2023.10 | 下大渠村、杨柳村、果园村、酒花村、苏木村 | 水源地改造2处,新建蓄水池2座，配套设备间2座，新建供水管道4.1千米及配套附属设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 145 | 加尔布拉克农场管委会 | 刘双勤 | 347 |  |  | 347 | [9 empty] | 有效改善村队人居环境，提升群众生产生活水平，完善村基础设施。 | 巩固提升群众安全饮水，提高生产生活质量。 | 2023-12-17
18 | em202318 | 额敏县加尔布拉克农场果园村田园采摘建设 | 新建 | 2023.4-2023.10 | 果园村 | 新建防护设施460米，滴灌管网400米及附属设施。 | 1 | [7 empty] | 55 | 加尔布拉克农场管委会 | 刘双勤 | 40 | 40 | [11 empty] | 该项目实施后，为今后发展乡村旅游、观光采摘、民宿、餐饮等打下了坚实的基础 | 项目实施投入使用后，进一步提高农户生活质量，带动农户蔬菜瓜果售卖渠道，吸引更多游客来采摘，逐渐提高生活水平。 | 2023-12-18
19 | em202319 | 额敏县加尔布拉克农场酒花村汽水生产线建设 | 新建 | 2023.4-2023.10 | 酒花村 | 购置汽水生产线1条，厂房改造及附属设施建设。 | 1 | [7 empty] | 218 | 加尔布拉克农场管委会 | 刘双勤 | 120 | 120 | [11 empty] | 项目的实施可促进农业产业调整，解决了农场职工群众收入单一的问题，为我场的产业调整推动具有积极作用，为发展第二产业奠定了坚实的基础。 | 该项目实施后，为今后发展乡村旅游、观光采摘、民宿、餐饮等打下了坚实的基础 | 2023-12-19
20 | em202320 | 额敏县郊区乡阿尔夏特村冷库建设 | 新建 | 2023.4-2023.10 | 阿尔夏特村 | 新建冷库120平方米及附属设施。 | 1 | [7 empty] | 860 | 郊区乡人民政府 | 仝丹 | 55 | 55 | [11 empty] | 通过合作社形式，带动就业，增加农村经济收入，带动农村经济发展 | 实现产业销售模式，带动农村经济发展，带动农村创业。 | 2023-12-20
21 | em202321 | 额敏县郊区乡吐尔宫村粉条厂建设 | 新建 | 2023.4-2023.10 | 甘泉村 | 新建600平方米厂房、购置设备及附属设施建设。 | 1 | [7 empty] | 875 | 郊区乡人民政府 | 仝丹 | 150 | 150 | [11 empty] | 通过乡村产业带动村队经济，增加村队人口就业，出口特色农副加工产品为农村经济创收 | 通过特色产业增加农村经济多元化发展 | 2023-12-21
22 | em202322 | 额敏县杰勒阿尕什镇纳仁恰汗库勒村基础设施建设 | 新建 | 2023.4-2023.10 | 纳仁恰汗库勒村 | 新建道路3500平方米，给排水240米，化粪池1座及配套附属设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 324 | 杰勒阿尕什镇人民政府 | 曾峰 | 200 | 200 | [11 empty] | 项目建成后，进一步完善基础设施建设，改善群众居住条件，提高群众幸福指数。 | 将有效保护村队村容村貌，促进生态环境的良性发展。 | 2023-12-22
23 | em202323 | 额敏县喀拉也木勒镇旅游设施购置 | 新建 | 2023.4-2023.10 | 阿克阔麦村 | 购置毡房6套及附属设施。 | 1 | [7 empty] | 2000 | 喀拉也木勒镇人民政府 | 张长兴 | 150 | 150 | [11 empty] | 通过项目建设有效完善“花毯小镇”项目区设施 | 项目建成后，为当地农牧民群众进一步增收提供有力保障。 | 2023-12-23
24 | em202324 | 额敏县喀拉也木勒镇村队桥梁建设 | 新建 | 2023.4-2023.10 | 玛勒塔阿尕什村、阿克霍依玛村 | 新建长110米、桥面宽8.5米桥梁1座及配套附属设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 2000 | 喀拉也木勒镇人民政府 | 张长兴 | 800 | 800 | [11 empty] | 项目进一步完善村基础设施，方便群众农副产品运输，推进现代农业快速、健康发展。 | 该项目实施极大改善当地的农业生产条件，提高农业的综合生产能力。 | 2023-12-24
25 | em202325 | 额敏县喀拉也木勒镇直兰提勒村易地搬迁安置区供水工程建设项目 | 新建 | 2023.4-2023.10 | 直兰提勒村 | 新建供水主管道5.6公里，分支管道11.1公里，蓄水池1座，提升泵站及配套附属设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 416 | 喀拉也木勒镇人民政府 | 张长兴 | 375 |  |  | 375 | [9 empty] | 通过此项目的建设，进一步巩固提升易地搬迁村安全饮水成效。 | 巩固完善易地搬迁安置区群众安全饮水条件。 | 2023-12-25
26 | em202326 | 额敏县玛热勒苏镇塔斯吾特开勒村奶制品加工厂建设 | 新建 | 2023.4-2023.10 | 塔斯吾特开勒村 | 购置奶制品加工设备1套，改造300平方米设施用房及附属设施。 | 1 | [7 empty] | 274 | 玛热勒苏镇人民政府 | 曾宪琪 | 150 | 150 | [11 empty] | 此项目可增加玛热勒苏镇财政收入，带动周边居民就业 | 促进玛热勒苏镇直属五村经济社会发展，改善直属五村居民生活等方面均具有重大意义。 | 2023-12-26
27 | em202327 | 额敏县玛热勒苏镇直属五村特色民宿建设 | 新建 | 2023.4-2023.10 | 直属五村 | 提升改造2600平方米特色民宿及附属设施。 | 1 | [7 empty] | 458 | 玛热勒苏镇人民政府 | 曾宪琪 | 650 | 650 | [11 empty] | 此项目力争打造特色奶制品，带动农牧民增收致富 | 项目建成后可带动周边群众提升收入 | 2023-12-27
28 | em202328 | 额敏县上户镇直属三村腌菜厂提升改造建设 | 新建 | 2023.4-2023.10 | 直属三村 | 安装净化板1264平方米，pvc板68平方米，环氧自流平地面116平方米，配套检验设备及附属设施。 | 1 | [7 empty] | 238 | 上户镇人民政府 | 吴宝成 | 100 | 100 | [11 empty] | 保证农牧民种植增产增收，满足群众热切盼望。 | 此项目建成可保证农牧民种植增产增收，满足群众热切盼望。 | 2023-12-28
29 | em202329 | 额敏县吾宗布拉克牧场牧业手工奶制品、面点加工 | 新建 | 2023.4-2023.10 | 乔哈特定居点 | 改造350平方米厂房1座，购置奶制品、面点生产设备及附属设施。 | 1 | [7 empty] | 20 | 吾宗布拉克牧场管委会 | 鲁春龙 | 225 | 225 | [11 empty] | 全力发展特色产业经济，建设乡村，提高居民收入水平，全面提升农村产业建设和周边经济发展；使得经济蓬勃发展，当地受益对象满意度达到95%。 | 建成后可加工酸奶、奶酪、等民族特色手工奶制品，加工生产面点食品，可带动乔哈特定居点20户居民创收和就业 | 2023-12-29
30 | em202330 | 额敏县也木勒牧场努尔恰西特村肉奶制品加工坊建设 | 新建 | 2023.4-2023.10 | 努尔恰西特村 | 新建风干肉晾晒长廊300平方米，肉奶制品加工坊300平方米，配套服务用房及附属设施。 | 1 | [7 empty] | 67 | 也木勒牧场管委会 | 黄永 | 600 |  |  |  | 600 | [8 empty] | 采取政府+合作社+农户模式鼓励农牧民积极参与，最终达到产业增效、农牧民增收的效果。 | 依托也迷里遗址公园，挖掘民族历史文化，把推进乡村旅游与特色产业发展有机结合起来，以风干美食工坊为旅游吸引物，形成与也迷里古城遗址客流互动与功能互补，带动村落民宿、牧家乐等业态发展，形成“食、宿、行、游、购、娱”为一体的旅游产业综合发展格局，最终达到产业增效、农牧民增收的效果。 | 2023-12-30
31 | em202331 | 额敏县玉什喀拉苏镇野生芦笋种植和产品加工建设 | 新建 | 2023.4-2023.10 | 喀拉苏村 | 新建大棚1332平方米，种植芦笋60亩，炒茶机2台，果蔬烘干机2台，真空封口机1台，晾晒架20个，自动研磨机1台，自动和面机1台，自动压面机1台，室外炒茶灶台1个；改造冷库20平方米及配套附属设施。 | 1 | [7 empty] | 20 | 玉什喀拉苏镇人民政府 | 王永来 | 350 | 350 | [11 empty] | 通过采摘园+党支部+合作社+户合作方式，进行集中管理，以户参与管理入股分红+就业务工。 | 项目建成后，合作社每年收益分红用于壮大集体经济，辐射带动群众就业增收。 | 2023-12-31
32 | em202332 | 额敏县玉什喀拉苏镇飞鹅产品加工建设 | 新建 | 2023.4-2023.10 | 铁列克特一村 | 飞鹅功能区划分641平方米及电商平台配套附属设施。 | 1 | [7 empty] | 40 | 玉什喀拉苏镇人民政府 | 王永来 | 350 | 350 | [11 empty] | 有利于促进本地旅游业发展，提升旅游品质，推动旅游业发展，带动当地创业和农户收益。 | 项目建成后，合作社每年收益分红用于壮大集体经济，辐射带动群众就业增收。 | 2024-01-01
额敏县32个 | [6 empty] | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12662 | 0 | 0 | 8119 | 5265 | 0 | 1197 | 1221 | 216 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0