塔城地区畜牧兽医科技成果快速推广三年行动方案（2026—2028年）（征求意见稿）
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，聚焦新疆打造全国优质农牧产品重要供给基地战略定位，紧扣畜牧业提质增效主线，以现有科技成果技术为核心，按照“推广一批、研究一批、储备一批”的思路构建科技成果梯次推进格局，同步强化动态评估、完善服务体系、夯实政策支撑，特制定《塔城地区畜牧兽医科技成果快速推广三年行动方案（2026—2028年）》，加快优质畜牧科技成果落地见效，为地区乡村全面振兴注入畜牧产业新动能。
一、总体要求

立足现有畜牧兽医科技成果转化实际需求，按分年度定技术、分技术定措施、分措施定责任原则，2026年破冰铺点、2027年扩面提质、2028年全域巩固，梯次推进繁殖、疫病防控、配套支撑三大类技术落地，推动畜牧业从传统粗放养殖向科技精准赋能转型，打造“高效、优质、安全、绿色”现代畜牧业示范区，为塔城地区乡村全面振兴注入强劲动能。构建“繁殖技术为核心、疫病防控为保障、配套技术为支撑”的推广格局，确保每年推广技术精准适配地域养殖需求，形成“年度有重点、三年成体系”的推广成效。
二、主要目标

到2028年，全地区畜牧兽医科技推广体系初步建成，实用技术实现全域覆盖，产业发展质量与效益显著提升：
（一）技术覆盖。畜禽繁殖类技术稳步推广应用；疫病防控类技术覆盖90%以上养殖主体；配套支撑技术实现县级覆盖，乡镇推广，村有试点。主导品种、主推技术入户应用。

（二）生产效能。到2028年肉羊累计改良227万只，肉牛人工授精累计改良26.1万头，马匹定向改良覆盖7个县（市）马场和配种站，人工授精1400余匹，禽类养殖技术明显提高，孵化率、成活率显著提升；重大动物疫病免疫密度、免疫抗体合格率分别保持在90%、70%以上；羔羊成活率达92%以上。

（三）产业效益。到2028年肉羊出栏达260.87万只，羊肉产量达5.1万吨，较2025年分别增加25.85万只、0.76万吨。建成养羊大县3个、数智化标杆养殖场1个、自治区级疫病净化场3个以上。

三、分年度技术推广任务及具体措施

（一）2026年破冰铺点，推广实用技术

1.年度定位。选点试点、打牢基础，聚焦核心养殖品类和关键技术环节，在主产区、规模化养殖主体布局试点，完成服务团队组建、示范基地建设，实现“点上开花”。

2.推广技术清单。羊杂交改良技术、高频繁育技术、精准饲喂技术，牛、马、猪、禽繁殖技术，重大动物疫病综合防控技术。

3.具体推广技术措施

（1）肉羊杂交改良技术。一是在全地区推广肉羊杂交技术，完成肉羊经济杂交63万只；二是在规模化肉羊场试点推广高频繁殖技术；三是应用精准饲喂技术，制定营养配方，为后续技术推广筑牢饲草和营养基础。组建县级技术专班，开展4期实操培训，培训技术员100名、养殖户300人次；建设3个杂交繁育示范基地，实行“技术员包场”上门指导。
（2）牛人工授精技术。以肉用和肉乳兼用为改良方向，对低代杂种牛持续改良提高，完成人工授精8万头，培训技术员50名；开展2期“理论+实操”培训，在和布克赛尔县、额敏县、托里县建3个改良示范点，推行“上门服务”。

（3）马人工授精技术。在规模化马场（配种站点）推广人工授精技术，完成马人工授精450匹；组建技术专班驻点指导，争取种马、冻精补贴，建设2个标准化示范点，组织2次现场观摩会。

（4）猪高效健康繁育技术。在沙湾市规模化猪场试点，推广高效健康繁育技术，培训50人次；开展2期繁育技术培训，组建技术服务小组定期上门指导。

（5）家禽养殖技术。在乌苏市、沙湾市、托里县、额敏县开展家禽养殖技术应用与推广，培训50人次。在额敏县挑选1个养殖场、5个示范户试点，推广伊犁鹅养殖技术，培训80人次；开展2期集中实训，同步配套禽类疫病防控技术。
（6）畜禽疫病综合防控类技术。覆盖全地区70%养殖主体，免疫密度达90%、抗体合格率70%以上；构建“地-县-乡-村”四级防控网络；开展4期防控宣传培训，培训500人次，落实“先打后补”政策。

（7）苜蓿节水滴灌+水肥一体化技术。建设50亩示范田、推广1.5万亩，开展2期种植培训。

（二）2027年扩面提质，加大推广力度

1.年度定位。由点及面、优化升级，在2026年试点基础上，扩大技术推广范围至牧区、中小型养殖主体，优化技术参数和应用模式，引入数字化、智能化手段，实现“质上提升”。

2.推广技术清单。在原有技术推广的基础上，推广牛常见病防控技术、羔羊病综合防治技术、畜间布病防控技术、包虫病防治技术、苜蓿节水滴灌+水肥一体化技术、精准饲喂技术，与2026年技术形成互补，实现“繁殖+防控+配套”技术协同推进。

3.具体推广措施

（1）牛常见病防控技术。覆盖20个牛场，检测600余份，死亡率降低1%；优化检测设备和技术参数，开展2期检测培训，将检测服务延伸至养殖户。

（2）羔羊病防治技术。覆盖50个养殖场（户），成活率达90%；开展2次技术交流，建立疫病防治新模式，形成“预防-治疗-回访”全流程模式。

（3）畜间布病防控技术。覆盖种畜场、奶畜场，检测血清2000份以上，母羊流产率降至3%；配备8台快速检测设备，推广快速检测诊断技术，建立疫情预警机制。

（4）包虫病防治技术：免疫密度达90%以上、养殖户知晓率达80%以上；强化与驻地兵团师市农业农村、卫健等部门的联防联控，开展3期防控培训，落实“犬犬驱虫、月月投药”制度，组织常态化督导检查。

（5）苜蓿节水滴灌+水肥一体化技术。推广面积扩至2万亩，建设2个集中连片示范基地；联合科研院校优化水肥配比，推广秸秆饲料化利用技术，农作物秸秆利用率明显提升。

（6）精准饲喂技术。覆盖30个养殖主体；优化不同生长阶段营养配方，开展上门饲喂指导，解决冷季营养性流产问题，配套发放营养配比手册，实现繁殖技术与营养技术深度融合。

4.原有技术提质。对2026年推广的繁殖技术以点扩面，完成肉羊经济杂交76万只，牛人工授精8.7万头、马人工授精475匹。
5.引入数字化管理。羊场实现数字化管理，建立地区数字化养殖标杆企业。
（三）2028年全域巩固，建立融合发展模式

1.年度定位。覆盖全地区、形成技术推广服务体系，聚焦技术标准化、长效化、产业化，完成全领域核心技术推广，构建“技术+品牌+产业”融合发展模式，实现“全域覆盖、闭环运行、长效支撑”。

2.推广技术清单。畜禽疫病防控技术全链闭环、种养结合循环养殖技术、畜牧科技成果产业化融合，对前两年技术的集成升级和体系化落地，实现单点技术向全产业链技术体系转变。

3.具体推广措施

（1）畜禽疫病防控技术全链闭环。覆盖全地区95%以上养殖主体，地区总体动物疫病防控形势平稳，不发生区域性重大动物疫情；建立常态化防控机制，将防控技术纳入养殖主体考核指标；开展防控技术“回头看”，整改推广问题；强化跨区域联防联控和兵地协作，推进疫病净化场创建。

（2）种养结合循环养殖技术。全地区有灌溉条件区域全覆盖，形成“饲草种植-畜禽养殖-粪污还田”循环模式；节水滴灌技术实现优质饲草标准化种植；推广粪污资源化利用技术，将养殖粪污加工为有机肥用于农作物种植，培育饲草加工龙头企业，实现饲草种植机械化、加工精细化、供应规模化；精准饲喂技术与饲草种植技术深度结合，实现“优质饲草+精准营养”一体化供给。

（3）全域巩固保障。完成肉羊经济杂交88万只、完成牛人工授精9.4万头、马人工授精500匹。生猪、家禽养殖实现规模化、标准化生产。建立长效激励机制，对技术应用成效突出的主体给予奖励，每个县（市）培育5名以上专业技术员，形成“专家包县（市）、技术员包场、社会化服务兜底”的技术服务体系。

（4）畜牧科技成果技术产业化融合。整合前两年繁殖、防控、配套技术，实现与品牌建设、市场销售、产业延伸融合；依托巴什拜羊地理标志，开展羊肉绿色、有机认证，开设高端商超、电商专区；建立“核心育种场+扩繁场+商品场”三级体系，与深加工企业签订订单，建设优质畜产品供销平台；对接马文化旅游，推动改良马匹在休闲骑行、赛事等领域应用，开发马乳、马肉等特色产品，实现订单养殖+屠宰加工一体化，打造优质畜产品区域公共品牌。

四、经费保障

三年统筹推进专项技术推广工作，保障经费共计2400万元，年均800万元。经费由各县（市）财政、养殖经营主体等多方共同筹措，其中裕民县、额敏县应至少安排专项经费125万元，其他县市110万元；地县乡畜牧兽医事业单位结合业务实际，统筹整合现有业务经费，集中用于技术推广服务。同时，积极引导各级畜牧技术人员及养殖企业争取科研项目和各类扶持资金，多渠道保障经费来源稳定。

（一）2026年经费。重点保障专项技术推广实施阶段的各项支出，其中持续保障技术推广人员差旅费及交通燃油费，同时覆盖种源、冻精、仪器设备、耗材购置补贴等必要费用，并支持试点建设、技术培训与示范基地落地。

（二）2027年经费。重点保障现有技术成果的提质扩面、设备更新升级、疫病防控能力建设、数字化改造、技术交流及成果总结。期间继续稳定安排技术人员差旅费和交通燃油费，确保推广工作持续推进。

（三）2028年经费。重点保障技术全面推广应用、品牌建设、长效机制构建等系统性任务，包括技术推广服务、技术兜底支持、长效激励奖励、专业技术人才培养、产业融合、产品认证、电商平台建设及产销对接。三年内持续保障技术推广人员差旅费及交通燃油费，确保工作运行顺畅高效。

五、保障措施

（一）组织保障，四级推进，形成合力。建立“地区统筹、县（市）落实、主责牵头、部门协同”的推进机制，地区层面组建畜牧科技成果推广工作领导小组，由地区农业农村局牵头统筹推进，定期召开工作调度会；各县（市）对应成立工作专班，对照年度技术清单制定具体实施方案，细化工作任务、明确责任主体、严格时限要求；相关部门强化联动配合，凝聚工作合力、同向推动落实。

（二）技术保障，专家领衔支撑，分层精准培训。依托高校科研院所优质科研资源，整合地县专业技术队伍力量，组建畜牧科技专家服务团，按年度推广技术领域进行专项分工，常态化开展一线技术指导，现场破解养殖生产中的技术难题，为成果落地提供专业支撑。构建“核心技术进阶培训+上门实操指导培训”二级分层培训体系，强化基层技术队伍建设，确保每个乡（镇）至少配备2名以上骨干技术员，实现技术培训、指导服务全域覆盖、精准触达。

（三）资金保障，多元投入，精准监管。强化资金要素保障，落实每年800万元畜牧科技成果推广专项经费，确保资金精准投向技术推广、示范培育、人才培训等核心工作，提升资金使用效益。出台配套激励政策，鼓励引导社会资本、龙头企业参与畜牧科技示范基地建设、先进技术产业化融合及产业链配套项目发展，构建“财政兜底保障、金融政策支撑、社会资本参与”的多元资金保障体系，为畜牧科技成果落地见效提供坚实资金支撑。

（四）宣传引导，线上线下联动，典型示范引领。紧扣年度畜牧科技推广技术节点，构建线上线下联动的宣传推广体系。线下依托“科技之冬”、政策解读会、现场观摩会等载体，面对面讲解技术要点、分享成功案例；线上借助新媒体平台开展精准推送，扩大宣传覆盖面。编制通俗易懂的技术图文手册、实操指南，精准发放至各类养殖主体，提升技术知晓率和可操作性。选树畜牧科技推广先进典型、标杆示范基地，组织养殖主体实地观摩学习、交流借鉴，充分发挥典型引领和示范带动作用，持续营造“学科技、用科技、促增收”的浓厚氛围。



